## RESUMEN GRAL.
RESUMEN POA GENERAL PCRIS 2022 (En Soles)
Componentes | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL
Componente 1 | 2633990.2316 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 20121854.2373
Componente 2 | 14956655.3675 | 44715643.1379 | 40280329.1351 | 99952627.6404
Componente 3 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 20376236.3501
Componente 4 | 4977006.1414 | 27953610.9936 | 0 | 32930617.135
Componente 5 | 1409303.4908 | 0 | 9087289.4592 | 10496592.95
Gestión | 12282694 |  |  | 12282694
Total | 39323804.4373 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 196160622.3127
RESUMEN POA GENERAL PCRIS 2022 (En Dolares)
Componentes | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL
Componente 1 | 675382.1107 | 2551421.1922 | 1932646.5015 | 5159449.8044
Componente 2 | 3835039.8378 | 11465549.5225 | 10328289.5218 | 25628878.8822
Componente 3 | 785680.822 | 0 | 4438995.1652 | 5224675.9872
Componente 4 | 1276155.4209 | 7167592.5625 | 0 | 8443747.9833
Componente 5 | 361359.8694 | 0 | 2330074.2203 | 2691434.0897
Gestión | 3149408.7179 | 0 | 0 | 3149408.7179
Total | 10083026.7788 | 21184563.2772 | 19030005.4088 | 50297595.4648
TC | 3.9

## RESUMEN X BCO.
RESUMEN POA GENERAL PCRIS 2022 (En Soles)
Componentes | CONTRAPARTIDA |  |  | BANCOS |  | TOTAL
| LOCAL | BID | BIRF | BID | BIRF
Componente 1 | 0 | 1416971.5876 | 1217018.6441 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 20121854.2373
Componente 2 | 0 | 7779292.8975 | 7177362.4699 | 44715643.1379 | 40280329.1351 | 99952627.6404
Componente 3 | 0 | 0 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 20376236.3501
Componente 4 | 0 | 4977006.1414 | 0 | 27953610.9936 | 0 | 32930617.135
Componente 5 | 0 | 0 | 1409303.4908 | 0 | 9087289.4592 | 10496592.95
Gestión | 12282694 |  |  |  |  | 12282694
Total | 12282694 | 14173270.6265 | 12867839.8108 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 196160622.3127
RESUMEN POA GENERAL PCRIS 2022 (En Dolares)
Componentes | CONTRAPARTIDA |  |  | BANCOS |  | TOTAL
| LOCAL | BID | BIRF | BID | BIRF
Componente 1 | 0 | 363326.0481 | 312056.0626 | 2551421.1922 | 1932646.5015 | 5159449.8044
Componente 2 | 0 | 1994690.4865 | 1840349.3513 | 11465549.5225 | 10328289.5218 | 25628878.8822
Componente 3 | 0 | 0 | 785680.822 | 0 | 4438995.1652 | 5224675.9872
Componente 4 | 0 | 1276155.4209 | 0 | 7167592.5625 | 0 | 8443747.9833
Componente 5 | 0 | 0 | 361359.8694 | 0 | 2330074.2203 | 2691434.0897
Gestión | 3149408.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149408.7179
Total | 3149408.7179 | 3634171.9555 | 3299446.1053 | 21184563.2772 | 19030005.4088 | 50297595.4648
TC | 3.9

## POA vs PIM x FF - GRAL.
POA vs PIM PCRIS 2022 (En Soles)
|  | PIM |  |  | POA 2022 |  |  |  |  | POA vs PIM
Componentes | Proyecto | PIM | RO | ROOC | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL BANCOS | TOTAL | POA/PIM - RO | POA/PIM - ROOC
Componente 1 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 41579723 | 3841594 | 37738129 | 2633990.2316 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 17487864.0056 | 20121854.2373 | 68.57% | 46.34%
Componente 2 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 13048579 | 0 | 13048579 | 3400916.0483 | 8517534.9958 | 10479600.3458 | 18997135.3416 | 22398051.3899 | PIM=0 | 145.6%
| 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30785417 | 0 | 30785417 | 3584103.2862 | 15081682.3864 | 5124206.4576 | 20205888.844 | 23789992.1302 | PIM=0 | 65.63%
| 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22054548 | 1481129 | 20573419 | 2457944.7967 | 2151558.8644 | 11781383.1971 | 13932942.0615 | 16390886.8582 | 166% | 67.72%
| 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20019900 | 0 | 20019900 | 1691032.5171 | 8393422.2162 | 1711361.9153 | 10104784.1314 | 11795816.6485 | PIM=0 | 50.47%
| 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 19093557 | 0 | 19093557 | 1934315.437 | 2110212.0768 | 8764384.7956 | 10874596.8724 | 12808912.3094 | PIM=0 | 56.95%
| 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20881704 | 0 | 20881704 | 1888343.2821 | 8461232.5983 | 2419392.4237 | 10880625.0221 | 12768968.3042 | PIM=0 | 52.11%
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 119080336 | 2187210 | 116893126 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 17312081.1441 | 20376236.3501 | 140.1% | 14.81%
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 140481828 | 4763421 | 135718407 | 4977006.1414 | 27953610.9936 | 0 | 27953610.9936 | 32930617.135 | 104.5% | 20.6%
Componente 5 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 25448084 | 1708138 | 23739946 | 1279894.3595 | 0 | 8368349.8405 | 8368349.8405 | 9648244.2 | 74.93% | 35.25%
| 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 12573642 | 129409 | 12444233 | 129409.1314 | 0 | 718939.6186 | 718939.6186 | 848348.75 | 100% | 5.777%
Gestión | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 12282694 | 12282694 | 0 | 12282694 |  |  | 0 | 12282694 | 100%
Total |  | 477330012 | 26393595 | 450936417 | 39323804.4373 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 156836817.8755 | 196160622.3127 | 191.6% | 34.78%

## POA vs PIM x FF - BCO
POA vs PIM PCRIS 2022 (En Soles)
|  | PIM |  |  | POA 2022 | [7 empty] | POA vs PIM |  | % CONTRAPARTIDA
Componentes | Proyecto | PIM | RO | ROOC | Contrapartida Local | Contrapartida Local BID | Contrapartida Local BIRF | Total Contrapartida | BID | BIRF | Total Bancos | TOTAL | POA/PIM - RO | POA/PIM - ROOC | BID | BIRF
Componente 1 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 41579723 | 3841594 | 37738129 | 0 | 1416971.5876 | 1217018.6441 | 2633990.2316 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 17487864.0056 | 20121854.2373 | 0% | 46.34% | 12.47% | 13.9%
Componente 2 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 13048579 | 0 | 13048579 | 0 | 1514587.9861 | 1886328.0622 | 3400916.0483 | 8517534.9958 | 10479600.3458 | 18997135.3416 | 22398051.3899 | PIM=0 | 145.6% | 15.1% | 15.25%
| 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30785417 | 0 | 30785417 | 0 | 2661746.1238 | 922357.1624 | 3584103.2862 | 15081682.3864 | 5124206.4576 | 20205888.844 | 23789992.1302 | PIM=0 | 65.63% | 15% | 15.25%
| 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22054548 | 1481129 | 20573419 | 0 | 387280.5956 | 2070664.2011 | 2457944.7967 | 2151558.8644 | 11781383.1971 | 13932942.0615 | 16390886.8582 | 0% | 67.72% | 15.25% | 14.95%
| 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20019900 | 0 | 20019900 | 0 | 1382987.3723 | 308045.1447 | 1691032.5171 | 8393422.2162 | 1711361.9153 | 10104784.1314 | 11795816.6485 | PIM=0 | 50.47% | 14.15% | 15.25%
| 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 19093557 | 0 | 19093557 | 0 | 379838.1738 | 1554477.2632 | 1934315.437 | 2110212.0768 | 8764384.7956 | 10874596.8724 | 12808912.3094 | PIM=0 | 56.95% | 15.25% | 15.06%
| 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20881704 | 0 | 20881704 | 0 | 1452852.6459 | 435490.6363 | 1888343.2821 | 8461232.5983 | 2419392.4237 | 10880625.0221 | 12768968.3042 | PIM=0 | 52.11% | 14.65% | 15.25%
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 119080336 | 2187210 | 116893126 | 0 | 0 | 3064155.2059 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 17312081.1441 | 20376236.3501 | 0% | 14.81% |  | 15.04%
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 140481828 | 4763421 | 135718407 | 0 | 4977006.1414 | 0 | 4977006.1414 | 27953610.9936 | 0 | 27953610.9936 | 32930617.135 | 0% | 20.6% | 15.11%
Componente 5 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 25448084 | 1708138 | 23739946 | 0 | 0 | 1279894.3595 | 1279894.3595 | 0 | 8368349.8405 | 8368349.8405 | 9648244.2 | 0% | 35.25% |  | 13.27%
| 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 12573642 | 129409 | 12444233 | 0 | 0 | 129409.1314 | 129409.1314 | 0 | 718939.6186 | 718939.6186 | 848348.75 | 0% | 5.777% |  | 15.25%
Gestión | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 12282694 | 12282694 | 0 | 12282694 | 0 | 0 | 12282694 | 0 | 0 | 0 | 12282694 | 100%
Total |  | 477330012 | 26393595 | 450936417 | 12282694 | 14173270.6265 | 12867839.8108 | 39323804.4373 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 156836817.8755 | 196160622.3127 | 0% | 34.78%

## Gasto mensualizado
PAGOS - ROOC
Componentes | Proyecto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
Componente 1 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 0 | 0 | 0 | 42593 | 395873 | 534761.8889 | 1349201.0603 | 1437106.145 | 2937268.8569 | 1911629.3089 | 2380469.9868 | 6498960.7589 | 17487864.0056
Componente 2 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 198784.5152 | 250064.5152 | 279812.235 | 1045270.7515 | 1756254.3744 | 3233764.5652 | 2191437.5654 | 10041746.8197 | 18997135.3416
| 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 84536.2712 | 113976.2712 | 113976.2712 | 1230999.5188 | 2701542.7576 | 2697279.504 | 2380370.333 | 10883207.917 | 20205888.844
| 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 171182.1325 | 171182.1325 | 200064.0862 | 820290.3689 | 1179104.9207 | 2563877.0443 | 1797715.324 | 7029526.0525 | 13932942.0615
| 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 201437.0576 | 230877.0576 | 260624.7773 | 843781.353 | 444202.2826 | 2253277.7021 | 1484716.5786 | 4385867.3226 | 10104784.1314
| 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 84536.2712 | 84536.2712 | 84536.2712 | 840280.44 | 1047482.0757 | 1980922.5392 | 944756.6517 | 5807546.3521 | 10874596.8724
| 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 211710.4547 | 211710.4547 | 253315.9735 | 796355.6564 | 1141252.1873 | 1564873.9226 | 1564668.7888 | 5136737.5841 | 10880625.0221
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 232994.5251 | 2197413.3661 | 2293049.0252 | 3914417.5072 | 3125117.3293 | 5541729.3913 | 17312081.1441
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 116584.062 | 742164.7189 | 8205837.2738 | 871765.1695 | 15161667.75 | 2097064.9913 | 60766.1864 | 697760.8417 | 27953610.9936
Componente 5 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492 | 898035 | 2261341.0303 | 1384523.5556 | 311496 | 2988558.0246 | 456904.23 | 8368349.8405
| 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143787.9237 | 215681.8856 | 0 | 215681.8856 | 143787.9237 | 718939.6186
Gestión | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 42593 | 1464643.7643 | 2414125.3102 | 11878397.4735 | 12488391.7234 | 30262029.6716 | 22528603.0848 | 19134258.6541 | 56623775.1936 | 156836817.8755
PAGOS - RO
Componentes | Proyecto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
Componente 1 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 0 | 0 | 0 | 3407 | 34127 | 45238.1111 | 161570.9397 | 177393.855 | 447423.1431 | 283352.0245 | 358517.5838 | 1122960.5744 | 2633990.2316
Componente 2 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 54885.5855 | 35605.5855 | 38192.3437 | 184382.3353 | 315098.5874 | 578311.2217 | 390692.3618 | 1803748.0275 | 3400916.0483
| 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963.7288 | 14523.7288 | 14523.7288 | 212406.737 | 485250.4964 | 473633.7461 | 424700.2599 | 1947100.8604 | 3584103.2862
| 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19498.1515 | 19498.1515 | 22009.6258 | 146625.0664 | 211211.6857 | 457731.468 | 319822.3583 | 1261548.2894 | 2457944.7967
| 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19566.3764 | 22126.3764 | 24713.1347 | 134761.0652 | 78929.2109 | 381793.8189 | 263482.5841 | 765659.9505 | 1691032.5171
| 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11963.7288 | 11963.7288 | 11963.7288 | 150223.2792 | 187519.5736 | 352799.6571 | 166289.7973 | 1041591.9434 | 1934315.437
| 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20459.7153 | 20459.7153 | 24077.5865 | 142316.8182 | 204398.1937 | 277910.9061 | 277873.982 | 920846.3651 | 1888343.2821
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 33506.7545 | 388686.7859 | 400679.2245 | 696377.5513 | 553053.7593 | 991211.1304 | 3064155.2059
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20573.658 | 133589.6291 | 1450140.0745 | 156917.7 | 2702807.25 | 376854.4582 | 10937.9136 | 125185.458 | 4977006.1414
Componente 5 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 78090 | 328775.1697 | 216980.7444 | 49110 | 518827.6754 | 82242.77 | 1279894.3595
| 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25881.8263 | 38822.7394 | 0 | 38822.7394 | 25881.8263 | 129409.1314
Gestión | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 433544 | 798160 | 725009 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 2137518.3333 | 12282694
Total |  | 433544 | 798160 | 725009 | 1026964.8333 | 1216595.7777 | 1333070.8598 | 2882345.7504 | 3071928.4713 | 6312678.6825 | 4951432.6851 | 4346578.8483 | 12225495.5289 | 39323804.4373
PAGOS - TOTAL
Componentes | Proyecto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
Componente 1 | 2430241: MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION, ORGANIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP- | 0 | 0 | 0 | 46000 | 430000 | 580000 | 1510772 | 1614500 | 3384692 | 2194981.3333 | 2738987.5706 | 7621921.3333 | 20121854.2373
Componente 2 | 2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 253670.1007 | 285670.1007 | 318004.5787 | 1229653.0868 | 2071352.9618 | 3812075.7869 | 2582129.9272 | 11845494.8472 | 22398051.3899
| 2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 96500 | 128500 | 128500 | 1443406.2558 | 3186793.254 | 3170913.2501 | 2805070.5929 | 12830308.7774 | 23789992.1302
| 2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 190680.284 | 190680.284 | 222073.712 | 966915.4353 | 1390316.6064 | 3021608.5122 | 2117537.6823 | 8291074.3419 | 16390886.8582
| 2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 221003.434 | 253003.434 | 285337.912 | 978542.4182 | 523131.4934 | 2635071.521 | 1748199.1627 | 5151527.2732 | 11795816.6485
| 2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 96500 | 96500 | 96500 | 990503.7192 | 1235001.6494 | 2333722.1963 | 1111046.449 | 6849138.2955 | 12808912.3094
| 2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 232170.17 | 232170.17 | 277393.56 | 938672.4745 | 1345650.381 | 1842784.8286 | 1842542.7708 | 6057583.9492 | 12768968.3042
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 266501.2796 | 2586100.152 | 2693728.2498 | 4610795.0585 | 3678171.0885 | 6532940.5217 | 20376236.3501
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 137157.72 | 875754.348 | 9655977.3483 | 1028682.8695 | 17864475 | 2473919.4495 | 71704.1 | 822946.2997 | 32930617.135
Componente 5 | 2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73360 | 976125 | 2590116.2 | 1601504.3 | 360606 | 3507385.7 | 539147 | 9648244.2
| 2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169669.75 | 254504.625 | 0 | 254504.625 | 169669.75 | 848348.75
Gestión | 2416127: CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD | 433544 | 798160 | 725009 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 1023557.8333 | 2137518.3333 | 12282694
Total |  | 433544 | 798160 | 725009 | 1069557.8333 | 2681239.542 | 3747196.17 | 14760743.2239 | 15560320.1947 | 36574708.3541 | 27480035.7698 | 23480837.5024 | 68849270.7225 | 196160622.3127
| FF | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| Bancos | 0 | 0 | 0 | 42593 | 1464643.7643 | 2414125.3102 | 11878397.4735 | 12488391.7234 | 30262029.6716 | 22528603.0848 | 19134258.6541 | 56623775.1936 | 156836817.8755
| Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 3407 | 193037.9443 | 309513.0265 | 1858787.917 | 2048370.638 | 5289120.8492 | 3927874.8517 | 3323021.0149 | 10087977.1956 | 27041110.4373
| Total | 0 | 0 | 0 | 46000 | 1657681.7087 | 2723638.3367 | 13737185.3906 | 14536762.3614 | 35551150.5208 | 26456477.9365 | 22457279.669 | 66711752.3892 | 183877928.3127
[8 empty] | Componente | Abril | Mayo | Junio | Total 2do T.
[8 empty] | C 3 | 1991250 | 8670022 | 8000 | 10669272
[8 empty] | C 4 | 685789 | 1735300 | 875754.37 | 3296843.37
[8 empty] | Total | 2677039 | 10405322 | 883754.37 | 13966115.37
Componentes | Proyecto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
Componente 3 | 2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 266501.2796 | 2586100.152 | 2693728.2498 | 4610795.0585 | 3678171.0885 | 6532940.5217 | 20376236.3501
Componente 4 | 2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 137157.72 | 875754.348 | 9655977.3483 | 1028682.8695 | 17864475 | 2473919.4495 | 71704.1 | 822946.2997 | 32930617.135
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137157.72 | 883754.348 | 9922478.6279 | 3614783.0215 | 20558203.2498 | 7084714.508 | 3749875.1885 | 7355886.8214 | 53306853.4851
1020912.068
[15 empty] | C 3 - Deuda | 0 | 7360
[15 empty] | C 4 - Deuda | 116584.062 | 742164.7189
[15 empty] | C 3 - Contra | 0 | 640
[15 empty] | C 4 - Contra | 20573.658 | 133589.6291

## Consolidado POA 2022 MOD
| ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSION CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD - PCRIS | COSTO VIABLE PROGRAMA (a) |  |  |  | COSTO VIABLE ACTUAL (b) |  |  |  | Registro de consistencia | Costo Estimado | Responsable | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Fin de la Actividad | Meta Fisica 2022 |  | Área Usuaria del MINSA | Banco | Categoria de Gasto | Método de Contratación | Plazo de Contrato | Presentación de TDR/EEET del Componente Técnico | Elaboración de especificaciones tecnicas, terminos de referencia o expediente de Obra | No objecion a los terminos de referencia/EETT/Exp. Obra | Elaboracion de bases/ Publicacion de la licitacion/Lista corta e invitaciones | Recepcion de ofertas y evaluacion | No Objeción a la evaluacion | Adjudicación de contrato y periodo suspensivo | Firma Contrato | Fin de Contrato | Riesgos/Supuestos/Observación | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTO | [47 empty] | TOTAL POA 2022 |  |  |  | Las actividades y acciones propuestas, se encuentran registradas en el Banco de Inversiones? (si) (no) | Las actividades y acciones propuestas, cuentan con consistencia? (si) (no) | COMPARATIVO |  |  |  | POA 2022
|  | RO | BID | BIRF | TOTAL | RO | BID | BIRF | TOTAL | [5 empty] | Unidad de MEDIDA | Cantidad | [15 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MAR |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD" | 219927494.1144 | 418749999.9627 | 418750000.3557 | 1057427494.4328 | 274239851.5659 | 401945252.6387 | 417211082.4395 | 1093396186.6441 | [22 empty] | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL |  |  | Contrapartida Local | BID | BIRF | TOTAL | Contrapartida Local | Contrapartida - BID | Contrapartida - BIRF | BANCO - BID | BANCO - BIRF | TOTAL
|  | COSTO VIABLE PROGRAMA (a) RO: 219927494.1144; COSTO VIABLE PROGRAMA (a) BID: 418749999.9627; COSTO VIABLE PROGRAMA (a) BIRF: 418750000.3557 | [22 empty] | 433544 | 0 | 0 | 433544 | 798160 | 0 | 0 | 798160 | 725009 | 0 | 0 | 725009 | 1026964.8333 | 42593 | 0 | 1069557.8333 | 1216595.7777 | 1021245.3607 | 443398.4037 | 2681239.542 | 1333070.8598 | 1895874.9065 | 518250.4037 | 3747196.17 | 2882345.7504 | 9778670.6419 | 2099726.8316 | 14760743.2239 | 3071928.4713 | 4499337.7604 | 7989053.963 | 15560320.1947 | 6312678.6825 | 21266252.5035 | 8995777.1681 | 36574708.3541 | 4951432.6851 | 10859095.1226 | 11669507.9622 | 27480035.7698 | 4346578.8483 | 6974047.0413 | 12160211.6128 | 23480837.5024 | 12225495.5289 | 26282680.4444 | 30341094.7492 | 68849270.7225 | 39323804.4373 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 196160622.3127 | [6 empty] | 12282694 | 14173270.6265 | 12867839.8108 | 82619796.7812 | 74217021.0943 | 196160622.3127
C1 | PI 2430241 Componente 1 Mejoramiento y adecuado diseño de Modelo de Gestion de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima metropolitana y Regiones priorizadas | 8509229 | 33078606.7627 | 14194922 | 55782757.7627 | 7704809.1977 | 31856975.5916 | 15280910.2027 | 54842694.992 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 34127 | 208193 | 187680 | 430000 | 45238.1111 | 347081.8889 | 187680 | 580000 | 161570.9397 | 665104.1111 | 684096.9492 | 1510772 | 177393.855 | 665104.1111 | 772002.0339 | 1614500 | 447423.1431 | 1879907.5009 | 1057361.3559 | 3384692 | 283352.0245 | 882158.3484 | 1029470.9605 | 2194981.3333 | 358517.5838 | 1517944.7891 | 862525.1977 | 2738987.5706 | 1122960.5744 | 3742455.9002 | 2756504.8588 | 7621921.3333 | 2633990.2316 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 20121854.2373 | [6 empty] | 0 | 1416971.5876 | 1217018.6441 | 9950542.6497 | 7537321.3559 | 20121854.2373
C1 | ACCIONES PREVIAS ANTES DEL INICIO DE EJECUCION | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Elaboración del documento equivalente de la acciones incoporadas | [10 empty] | Coordinador del C1, AU-MINSA | 2021-12-20 | 2022-01-06 | [16 empty] | Demora en respuesta de las Áreas Usuarias del MINSA sobre las acciones incorporadas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Aprobación del documento equivalente y registro integral del Formato 8 en INVIERTE.PE | [10 empty] | INVERSIONES PCRIS | 2022-01-07 | 2022-01-10 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Sub Componente 1 Marco técnico y normativo adecuado y oportuno para el desarrollo estructural, organizacional, administrativo y prestacional de los servicios de salud en las redes integradas. | 1043770 | 5342031.9322 | 456678 | 5189279.9322 | 906390 | 5661384.23 | 448186.44 | 7015960.67 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.1111 | 138888.8889 | 0 | 150000 | 54223.6008 | 456911.1111 | 89637.2881 | 600772 | 38088.8889 | 456911.1111 | 0 | 495000 | 70358.3126 | 456911.1111 | 179274.5763 | 706544 | 60179.0584 | 465500.9416 | 0 | 525680 | 101594.9228 | 516314.5009 | 179274.5763 | 797184 | 7777.7778 | 97222.2222 | 0 | 105000 | 343333.6723 | 2588659.887 | 448186.4407 | 3380180 |  |  | 563056.3277 | 3072724.343 | -0.00067797 | 3635780.67 | 0 | 262660.113 | 80673.5593 | 2588659.887 | 448186.4407 | 3380180 | 0
C1 | Actividad / Acción 1.1 Asistencia técnica para el diseño o adopción de las guías de práctica clínica para las Redes Integradas de Salud | 295932 | 1644068 |  | 1940000 | 154667 | 1933333.33 |  | 2088000.33 | 2088000 | [7 empty] | BID | [33 empty] | 11111.1111 | 138888.8889 | 0 | 150000 | 18888.8889 | 236111.1111 | 0 | 255000 | 18888.8889 | 236111.1111 | 0 | 255000 | 18888.8889 | 236111.1111 | 0 | 255000 | 18888.8889 | 236111.1111 | 0 | 255000 | 18888.8889 | 236111.1111 | 0 | 255000 | 7777.7778 | 97222.2222 | 0 | 105000 | 113333.3333 | 1416666.6667 | 0 | 1530000 | SI | SI | 41333.6667 | 516666.6633 | 0 | 558000.33 | 0 | 113333.3333 | 0 | 1416666.6667 | 0 | 1530000 | 0
C1 | 1.1.1 Diseñar o adoptar las guías de práctica clínica para las RIS - Paquete 1 (Ansiedad, Déficit de Atención-TDAH, Sobrepeso y Obesidad, Asma e Hiperlipidemia/dislipidemia) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 450000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-03-21 | 2022-10-28 | Guía de Prácticas Clínicas | 5 | DGIESP / DGAIN / INS | BID | Consultoría | CI |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-21 |  |  | 2022-05-01 | 2022-10-28 | Los tiempos se cumplen bajo el supuesto de que exista la aprobación de las áreas usuarias del MINSA y la designación de un responsable formal como punto focal para la coordinación. Se recomienda sacar un norma del ViceMinisterio de Salud Pública para que la propuesta de guía sea aprobada en no mas de una semana. Contratación de 3 profesionales de la salud con experiencia en RIS para completar el equipo técnico del componente, que permitirá dedicación específica al seguimiento de los compromisos con las áreas usuarias del MINSA y el monitoreo del proceso de elaboración de las GPC |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 |  |  |  | 0 | 33333.3333 | 416666.6667 | 0 | 450000 | SI (1 tarea) | [5 empty] | 0 | 33333.3333 | 0 | 416666.6667 | 0 | 450000 | 0
C1 | 1.1.2 Diseñar o adoptar las guías de práctica clínica para las RIS - Paquete 2 (Cáncer de Cuello Uterino/Displasia Cervical, Cáncer de Mama, Neoplasia de Colon, Neoplasia de Próstata y Enfermedad de Carrión) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 450000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-03-21 | 2022-10-28 | Guía de Prácticas Clínicas | 5 | DGIESP / DGAIN / INS | BID | Consultoría | CI |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-21 |  |  | 2022-05-01 | 2022-10-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 |  |  |  | 0 | 33333.3333 | 416666.6667 | 0 | 450000 | [6 empty] | 0 | 33333.3333 | 0 | 416666.6667 | 0 | 450000 | 0
C1 | 1.1.3 Diseñar o adoptar las guías de práctica clínica para las RIS - Paquete 3 (5 daños) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 450000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-15 | 2022-11-22 | Guía de Prácticas Clínicas | 5 | DGIESP / DGAIN / INS | BID | Consultoría | CI |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-26 | 2022-11-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 5555.5556 | 69444.4444 |  | 75000 | 33333.3333 | 416666.6667 | 0 | 450000 | [6 empty] | 0 | 33333.3333 | 0 | 416666.6667 | 0 | 450000 | 0
C1 | 1.1.4 Diseñar o adoptar las guías de práctica clínica para las RIS - Paquete 4 ( Infección Urinaria, ETS) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 180000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-15 | 2022-11-22 | Guía de Prácticas Clínicas | 2 | DGIESP / DGAIN / INS | BID | Consultoría | CI |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | . |  | 2022-05-26 | 2022-11-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 2222.2222 | 27777.7778 |  | 30000 | 13333.3333 | 166666.6667 | 0 | 180000 | [6 empty] | 0 | 13333.3333 | 0 | 166666.6667 | 0 | 180000 | 0
C1 | Actividad / Acción 1.2 Asistencia técnica para el diseño de la propuesta de implementación de vías de operativización de cuidados integrales de salud de las redes integradas en salud. | 207000 | 1150000 | 0 | 1357000 | 207000 | 1150000 |  | 1357000 | [8 empty] | BID | [37 empty] | 19200 | 220800 | 0 | 240000 | 19200 | 220800 | 0 | 240000 | 19200 | 220800 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 662400 | 0 | 720000 | SI | NO | 149400 | 487600 | 0 | 637000 | 0 | 57600 | 0 | 662400 | 0 | 720000 | 0
C1 | 1.2.1 Diseñar y proponer la implementación de vías de cuidado integral de salud en las RIS: Paquete 1 (Materno Neonatal, Cirugía de baja complejidad (cirugía de día), Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Salud Mental) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 450000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-29 | 2022-09-04 | Vías de Ciudado Integral | 5 | DGAIN / DGIESP | BID | Consultoría | CI |  |  | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 |  |  | 2022-06-06 | 2022-09-04 | Los tiempos se cumplen bajo el supuesto de que exista la aprobación de las áreas usuarias del MINSA y la designación de un responsable formal como punto focal para la coordinación. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12000 | 138000 |  | 150000 | 12000 | 138000 |  | 150000 | 12000 | 138000 |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36000 | 414000 | 0 | 450000 | SI (1 tarea) | [5 empty] | 0 | 36000 | 0 | 414000 | 0 | 450000 | 0
C1 | 1.2.2 Diseñar y proponer la implementación de vías de cuidado integral de salud en las RIS: Paquete 2 (Rehabilitación, Enfermedades oncológicas, Trastornos nutricionales) | COSTO VIABLE ACTUAL (b) TOTAL: 0 |  | 270000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-29 | 2022-09-04 | Vías de Ciudado Integral | 3 | DGAIN / DGIESP | BID | Consultoría - INDIVIDUO | CI |  |  | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 |  |  | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7200 | 82800 |  | 90000 | 7200 | 82800 |  | 90000 | 7200 | 82800 |  | 90000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21600 | 248400 | 0 | 270000 | [6 empty] | 0 | 21600 | 0 | 248400 | 0 | 270000 | 0
C1 | Actividad / Acción 1.3 Asistencia técnica para el diseño de organización, operación y control de la gestión de los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) en el primer nivel de atención de salud con enfoque de red | 206451 | 1146948.9322 | 0 | 1353399.9322 | 211866 | 1177033.9 |  | 1388899.9 | 1388900 | [7 empty] | BID | [49 empty] | 41290.1695 | 229389.8305 | 0 | 270680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290.1695 | 229389.8305 | 0 | 270680 | SI | SI | 170575.8305 | 947644.0695 | 0 | 1118219.9 | 0 | 41290.1695 | 0 | 229389.8305 | 0 | 270680 | 0
C1 | 1.3.1 Diseñar la organización, operación y control de la gestión de los SMA en el PNA de salud para la RIS | [7 empty] | 0 |  | 1353400 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-29 | 2023-03-05 | Informe | 3 | DGIESP / DGAIN / DGOS | BID | Consultoría - FIRMA | SBCC |  |  | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 2022-07-24 | 2022-08-13 | 2022-08-27 | 2022-09-06 | 2023-03-05 | Organizar una reunión general del PCRIS desde el más alto nivel (VM Prestaciones y SP) para conocer el avance de las DG del MINSA y OPDs. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41290.1695 | 229389.8305 |  | 270680 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41290.1695 | 229389.8305 | 0 | 270680 | [6 empty] | 0 | 41290.1695 | 0 | 229389.8305 | 0 | 270680 | 0
C1 | Actividad / Acción 1.4 Asistencia técnica para el funcionamiento, distribución y estandarización del sistema de abastecimiento del Banco de Sangre, hemocomponentes y hemovigilancia. | 252185 | 1401015 |  |  | 252183 | 1401017 |  | 1653200 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50436.6102 | 280203.3898 | 0 | 330640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50436.6102 | 280203.3898 | 0 | 330640 | SI | NO | 201746.3898 | 1120813.6102 | 0 | 1322560 | 0 | 50436.6102 | 0 | 280203.3898 | 0 | 330640 | 0
C1 | 1.4.1 Propuesta de redes funcionales de abastecimiento de sangre y hemocomponentes | [9 empty] | 1358000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-22 | 2023-05-27 | Proyecto de Plan | 1 | DIGDOT / DGIESP / DGAIN | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2022-06-03 | 2022-07-17 | 2022-08-06 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2023-05-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50436.6102 | 280203.3898 |  | 330640 |  |  |  |  | 50436.6102 | 280203.3898 |  | 330640 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 50436.6102 | 0 | 280203.3898 | 0 | 330640 | 0
C1 | 1.4.2 Propuesta de documento normativo que defina las condiciones de abastecimiento y distribución de hemocomponentes en las RIS | [9 empty] | 100800 | Coordinador del Componente 1 | 0 | 0 | Proyecto de Directiva | 1 | DIGDOT / DGIESP / DGAIN | BID | Consultoría | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 1.4.3 Propuesta de documento técnico que defina y estandarice el sistema de hemovigilancia en las RIS | [9 empty] | 194400 | Coordinador del Componente 1 | 0 | 0 | Documento Técnico | 1 | DIGDOT / DGIESP / DGAIN | BID | Consultoría | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | #VALUE! | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Actividad / Acción 1.5 Asistencia técnica para el diseño técnico y normativo del modelo de equipamiento y conectividad integrada del sector salud en las RIS | 82202 |  | 456678 | 538880 | 80674 |  | 448186.44 | 528860.44 | 528860 | [7 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16134.7119 | 0 | 89637.2881 | 105772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32269.4237 | 0 | 179274.5763 | 211544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32269.4237 | 0 | 179274.5763 | 211544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80673.5593 | 0 | 448186.4407 | 528860 | SI | SI | 0.44068 | 0 | -0.00067797 | 0.44 | 0 | 0 | 80673.5593 | 0 | 448186.4407 | 528860 | 0
C1 | 1.5.1 Diseño del modelo de equipamiento y conectividad integrada del sector salud en el modelo de RIS, considerando la variedad geoespacial y cultural del territorio | [9 empty] | 538880 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-15 | 2022-10-08 | Informe | 1 | OGTI / DGIESP / DGAIN | BIRF | Consultoría | SCC |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  | 2022-06-10 | 2022-10-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16134.7119 |  | 89637.2881 | 105772 |  |  |  | 0 | 32269.4237 |  | 179274.5763 | 211544 |  |  |  | 0 | 32269.4237 |  | 179274.5763 | 211544 |  |  |  | 0 | 80673.5593 |  | 448186.4407 | 528860 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 80673.5593 | 0 | 448186.4407 | 528860 | 0
C1 | 1.5.2 Cambios normativos para el modelo de equipamiento y conectividad integrada del sector salud en el modelo de RIS, considerando la variedad geoespacial y cultural del territorio. | [10 empty] | Coordinador del Componente 1 |  | 0 | Informe | 1 | OGTI / DGIESP / DGAIN | BIRF | Consultoría | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Sub Componente 2 Redes integradas de salud, organizadas y planificadas territorialmente de acuerdo a las necesidades y demanda de la población. | 365673 | 925289 | 1106278 | 2397240 | 365673 | 925289 | 1106278 | 2397240 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73136.1356 | 185057.6271 | 221254.2373 | 479448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146272.2712 | 370115.2542 | 442508.4746 | 958896 | 219408.4068 | 555172.8814 | 663762.7119 | 1438344 |  |  | 146264.5932 | 370116.1186 | 442515.2881 | 958896 | 0 | 99931.1186 | 119477.2881 | 555172.8814 | 663762.7119 | 1438344 | 0
C1 | Actividad / Acción 2.1 Asistencia técnica para determinar la oferta y demanda de las Macrorregiones/Mancomunidad sanitaria para asegurar la continuidad de los cuidados integrales de la salud de la RIS | 199122 | 0 | 1106278 | 1305400 | 199122 |  | 1106278 | 1305400 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39825.7627 | 0 | 221254.2373 | 261080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79651.5254 | 0 | 442508.4746 | 522160 | 119477.2881 | 0 | 663762.7119 | 783240 | SI | NO | 79644.7119 | 0 | 442515.2881 | 522160 | 0 | 0 | 119477.2881 | 0 | 663762.7119 | 783240 | 0
C1 | 2.1.1 Realizar el estudio de oferta y demanda Macrorregiones/Mancomunidad sanitaria para asegurar la continuidad de los cuidados integrales de la salud de la RIS (Realizar el estudio de línea de base de las RIS priorizadas para asegurar la continuidad del cuidado integral de salud) | [9 empty] | 1305400 | Coordinador del Componente 1 | 2022-04-29 | 2023-02-05 | Estudios | 2 | DGAIN | BID | Consultoría | SBSC |  |  | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-07-03 | 2022-07-23 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 2023-02-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39825.7627 |  | 221254.2373 | 261080 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79651.5254 |  | 442508.4746 | 522160 | 119477.2881 | 0 | 663762.7119 | 783240 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 119477.2881 | 0 | 663762.7119 | 783240 | 0
C1 | Actividad / Acción 2. 2 Asistencia técnica para determinar la carga de enfermedad y proyección de demanda de prestaciones de salud por distritos en ámbitos de las RIS | 166551 | 925289 | 0 | 1091840 | 166551 | 925289 |  | 1091840 | [8 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33310.3729 | 185057.6271 | 0 | 218368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66620.7458 | 370115.2542 | 0 | 436736 | 99931.1186 | 555172.8814 | 0 | 655104 | SI | NO | 66619.8814 | 370116.1186 | 0 | 436736 | 0 | 99931.1186 | 0 | 555172.8814 | 0 | 655104 | 0
C1 | 2.2.1 Realizar el estudio de carga de enfermedad y proyección de demanda de prestaciones de salud por distritos en ámbitos de las RIS (Elaborar los estudios de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en las RIS priorizadas) | [9 empty] | 1091840 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-03 | 2023-02-09 | Informe | 3 | DGIESP, DGAIN, CDC | BIRF | Consultoría | SBSC |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33310.3729 | 185057.6271 |  | 218368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66620.7458 | 370115.2542 |  | 436736 | 99931.1186 | 555172.8814 | 0 | 655104 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 99931.1186 | 0 | 555172.8814 | 0 | 655104 | 0
C1 | Sub Componente 3 Recursos humanos competentes y suficientes para la gestión y producción de los servicios de salud en las redes integradas de salud. | 2255263 | 5944238.322 | 6585018 | 14784519.322 | 2255263 | 5944238.322 | 6585018 | 14784519.322 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73220.339 | 0 | 406779.661 | 480000 | 105177.9661 | 0 | 584322.0339 | 689500 | 244555.9322 | 889491.5254 | 469152.5424 | 1603200 | 89202.7119 | 0 | 495570.6215 | 584773.3333 | 89202.7119 | 0 | 495570.6215 | 584773.3333 | 578314.5763 | 1778983.0508 | 1433875.7062 | 3791173.3333 | 1179674.2373 | 2668474.5763 | 3885271.1864 | 7733420 |  |  | 1075588.7627 | 3275763.7458 | 2699746.8136 | 7051099.322 | 0 | 480325.4237 | 699348.8136 | 2668474.5763 | 3885271.1864 | 7733420 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.1 Asesoría especializada para el diseño de un proyecto normativo de desarrollo vinculado a una línea de carrera para el personal de la salud en las RIS. | 260725 | 1448475 | 0 | 1709200 | 260725 | 1448475 | 0 | 1709200 | [8 empty] | BID | [45 empty] | 52145.0847 | 289694.9153 | 0 | 341840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104290.1695 | 579389.8305 | 0 | 683680 | 156435.2542 | 869084.7458 | 0 | 1025520 | SI | NO | 104289.7458 | 579390.2542 | 0 | 683680 | 0 | 156435.2542 | 0 | 869084.7458 | 0 | 1025520 | 0
C1 | 3.1.1 Diseñar un proyecto normativo de desarrollo vinculado a una línea de carrera para el personal de la salud en las RIS. | [9 empty] | 1709200 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-03 | 2023-02-09 | Norma | 1 | DIGEP (DGIESP / DGAIN) | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 | [28 empty] | 52145.0847 | 289694.9153 |  | 341840 | [8 empty] | 104290.1695 | 579389.8305 |  | 683680 | 156435.2542 | 869084.7458 | 0 | 1025520 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 156435.2542 | 0 | 869084.7458 | 0 | 1025520 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.2 Asistencia técnica para la estimación de la brechas de recursos humanos en salud para la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) a nivel nacional | 270397 | 1502202.6102 | 0 | 1772599.6102 | 270397 | 1502202.6102 | 0 | 1772599.6102 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54079.322 | 300440.678 | 0 | 354520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108158.6441 | 600881.3559 | 0 | 709040 | 162237.9661 | 901322.0339 | 0 | 1063560 |  |  | 108159.0339 | 600880.5763 | 0 | 709039.6102 | 0 | 162237.9661 | 0 | 901322.0339 | 0 | 1063560 | 0
C1 | 3.2.1 Diseñar la metodología y estimar la brecha de recursos humanos en salud con enfoque RIS a nivel nacional | [9 empty] | 1772600 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-03 | 2023-02-09 | Informe | 2 | DIGEP (DGIESP / DGAIN) | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2023-02-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 54079.322 | 300440.678 |  | 354520 | [8 empty] | 108158.6441 | 600881.3559 |  | 709040 | 162237.9661 | 901322.0339 | 0 | 1063560 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 162237.9661 | 0 | 901322.0339 | 0 | 1063560 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.3 Asistencia técnica para el diseño del plan de cierre de brechas cuantitativas de recursos humanos en salud para la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) a nivel nacional | 272837 | 1515762.7119 | 0 | 1788599.7119 | 272837 | 1515762.7119 | 0 | 1788599.7119 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27283.7288 | 151576.2712 | 0 | 178860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54567.4576 | 303152.5424 | 0 | 357720 | 81851.1864 | 454728.8136 | 0 | 536580 | SI | NO | 190985.8136 | 1061033.8983 | 0 | 1252019.7119 | 0 | 81851.1864 | 0 | 454728.8136 | 0 | 536580 | 0
C1 | 3.3.1 Diseño del plan de cierre de brechas cuantitativas de recursos humanos en salud para la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS) a nivel nacional | [9 empty] | 1788600 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-03 | 2023-04-10 | Informe | 2 | DIGEP (DGIESP / DGAIN / DGOS | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27283.7288 | 151576.2712 |  | 178860 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54567.4576 | 303152.5424 |  | 357720 | 81851.1864 | 454728.8136 | 0 | 536580 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 81851.1864 | 0 | 454728.8136 | 0 | 536580 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.4 Asistencia técnica para estimar la brecha cualitativa de recursos humanos en el ámbito de la RIS a nivel nacional que defina los planes de capacitación en las unidades correspondientes. | 266002 | 1477798 | 0 | 1743800 | 266002 | 1477798 | 0 | 1743800 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.339 | 147779.661 | 0 | 174380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53200.678 | 295559.322 | 0 | 348760 | 79801.0169 | 443338.9831 | 0 | 523140 | SI | NO | 186200.9831 | 1034459.0169 | 0 | 1220660 | 0 | 79801.0169 | 0 | 443338.9831 | 0 | 523140 | 0
C1 | 3.4.1 Estimar la brecha cualitativa de recursos humanos en el ámbito de la RIS a nivel nacional que defina los planes de capacitación en las unidades correspondientes | [9 empty] | 1743800 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-03 | 2023-04-10 | InformE | 2 | DGEP (DGIESP / DGAIN / ENSAP) | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | 2022-08-13 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26600.339 | 147779.661 |  | 174380 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53200.678 | 295559.322 |  | 348760 | 79801.0169 | 443338.9831 | 0 | 523140 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 79801.0169 | 0 | 443338.9831 | 0 | 523140 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.5 Programa de desarrollo de competencias en gestión clínica para recursos humanos de las redes integradas de salud | 267608 | 0 | 1486712 | 1754320 | 267608 | 0 | 1486712 | 1754320 | [8 empty] | BIRF | [49 empty] | 89202.7119 | 0 | 495570.6215 | 584773.3333 | 89202.7119 | 0 | 495570.6215 | 584773.3333 | 89202.7119 | 0 | 495570.6215 | 584773.3333 | 267608.1356 | 0 | 1486711.8644 | 1754320 | SI | NO | -0.13559 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 267608.1356 | 0 | 1486711.8644 | 1754320 | 0
C1 | 3.5.1 Desarrollo de competencias en gestión clínica al personal de la RIS | [9 empty] | 1754320 | Coordinador del Componente 1 | 2022-06-02 | 2022-12-11 | Eventos de Capacitación | 26 | DGAIN / DGIESP / ENSAP | BIRF | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-08-06 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89202.7119 |  | 495570.6215 | 584773.3333 | 89202.7119 |  | 495570.6215 | 584773.3333 | 89202.7119 |  | 495570.6215 | 584773.3333 | 267608.1356 | 0 | 1486711.8644 | 1754320 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 267608.1356 | 0 | 1486711.8644 | 1754320 | 0
C1 | Actividad / Acción 3.6 Programa de desarrollo de capacidades en organización y gestion de evidencia e informacion cientifica para la toma de decisiones en la organizacion, modelo de atencion, p¡operacion, financiacimiento y control de las RIS | 917694 | 0 | 5098306 | 6016000 | 917694 | 0 | 5098306 | 6016000 | [8 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73220.339 | 0 | 406779.661 | 480000 | 105177.9661 | 0 | 584322.0339 | 689500 | 84447.4576 | 0 | 469152.5424 | 553600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168894.9153 | 0 | 938305.0847 | 1107200 | 431740.678 | 0 | 2398559.322 | 2830300 | SI | NO | 485953.322 | 0 | 2699746.678 | 3185700 | 0 | 0 | 431740.678 | 0 | 2398559.322 | 2830300 | 0
C1 | Sub Componente 4 Oferta de recursos físicos (infraestructura y equipamiento), tecnológicos, (TICS) y Logísticos (PF, DM) para producción de servicios, gestionados eficiente y efectivamente en las redes integradas. | 1827307 | 6689458 | 3462236 | 11979001 | 2174147.6045 | 9418056.6328 | 5919795.7627 | 17512000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 55965.7627 | 305854.2373 | 187680 | 549500 | 93039.661 | 165600 | 533900.339 | 792540 | 75716.339 | 415579.661 | 187680 | 678976 | 263084.7458 | 764074.5763 | 880120.678 | 1907280 | 610686.5085 | 2313508.4746 | 2540101.0169 | 5464296 |  |  | 1563461.096 | 7104548.1582 | 3379694.7458 | 12047704 | 0 | 293167.5254 | 317518.9831 | 2313508.4746 | 2540101.0169 | 5464296 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.1 Asistencia técnica y capacitación para desarrollar la propuesta de Implementación del modelo de cuidados integrales de la salud por curso de vida en las redes integradas de salud. | 252456 | 1402544 | 0 | 1655000 | 241322.0339 | 1340677.9661 | 0 | 1582000 | 1582000 | [7 empty] | BID | [45 empty] | 25245.7627 | 140254.2373 | 0 | 165500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50491.5254 | 280508.4746 | 0 | 331000 | 75737.2881 | 420762.7119 | 0 | 496500 | SI | SI | 165584.7458 | 919915.2542 | 0 | 1085500 | 0 | 75737.2881 | 0 | 420762.7119 | 0 | 496500 | 0
C1 | 4.1.1. Implementar el modelo de cuidados integrales de la salud por curso de vida - Capacitación | [9 empty] | 1655000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-05-06 | 2023-05-03 | Modelo Implementado | 25 | DGIESP, DGAIN, DGOS | BID | Servicio de No Consultoría | LPN |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 2022-08-06 | 2023-05-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25245.7627 | 140254.2373 |  | 165500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50491.5254 | 280508.4746 |  | 331000 | 75737.2881 | 420762.7119 | 0 | 496500 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 75737.2881 | 0 | 420762.7119 | 0 | 496500 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.2 Asistencia técnica para desarrollar la propuesta de estandarización de gestión clínica en las redes integradas de salud. | 341305 | 0 | 1896135 | 2237440 | 341304.4068 | 0 | 1896135.5932 | 2237440 | [8 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34129.8305 | 0 | 189610.1695 | 223740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68259.661 | 0 | 379220.339 | 447480 | 102389.4915 | 0 | 568830.5085 | 671220 | SI | NO | 238914.9153 | 0 | 1327305.0847 | 1566220 | 0 | 0 | 102389.4915 | 0 | 568830.5085 | 671220 | 0
C1 | 4.2.1 Estandarizar los procesos de gestión clínica en la RIS (Elaborar propuesta de norma para estandarizar procesos de Gestión Clínica por Unidades Productores de Servicios de Salud en las RIS, Realizar Talleres de validación de la propuesta de norma Técnica Sanitaras con participación de las RIS en el ámbito nacional e implementar un programa de capacitación en la norma técnica aprobada para estandarizar procesos de gestión clínica por Unidades Productoras de Servicios de Salud para 29 RIS) | [9 empty] | 2237400 | Coordinador del Componente 1 |  |  | Informe | 3 |  | BIRF | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 2022-06-27 | 2022-08-03 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | 2023-06-06 | El proceso de selección puede quedar desierto por falta de postores. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34129.8305 |  | 189610.1695 | 223740 |  |  |  | 0 | 68259.661 |  | 379220.339 | 447480 | 102389.4915 | 0 | 568830.5085 | 671220 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 102389.4915 | 0 | 568830.5085 | 671220 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.3 Asistencia técnica y capacitación en el proceso de Implementación del modelo de equipamiento y conectividad integrada del sector salud en el modelo de redes integradas de salud | 341647 | 1898033 | 0 | 2239680 | 341647 | 1898033 | 0 | 2239680 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 341647 | 1898033 | 0 | 2239680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 4.3.1 Implementación del modelo de equipamiento y conectividad integrada del sector salud en el modelo de RIS | [9 empty] | 2239680 | Coordinador del Componente 1 | 2022-11-16 | 2023-12-23 | Modelo Implementado | 32 | OGTI | BID | Servicio de No Consultoría | LPN |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2023-02-04 | 2023-02-18 | 2023-03-05 | 2023-03-28 | 2023-12-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.4 Asistencia técnica y capacitación en el diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluacion de la gestion administrativa y operaciones en salud | 286170 | 1589830 | 0 | 1876000 | 286170 | 1589830 | 0 | 1876000 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57233.8983 | 317966.1017 | 0 | 375200 | 57233.8983 | 317966.1017 | 0 | 375200 | SI | NO | 228936.1017 | 1271863.8983 | 0 | 1500800 | 0 | 57233.8983 | 0 | 317966.1017 | 0 | 375200 | 0
C1 | 4.4.1 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño de la gestión administrativa y operación en salud de la RIS | [9 empty] | 1876000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-06 | 2023-07-13 | Sistema de MyE implementado | 148 | DGIESP, DGAIN, DGOS | BID | Consultoría | SBCC |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-09-09 | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 2022-10-16 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57233.8983 | 317966.1017 |  | 375200 | 57233.8983 | 317966.1017 | 0 | 375200 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 57233.8983 | 0 | 317966.1017 | 0 | 375200 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.5 Asistencia técnica para el diseño de gestión de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de las RIS | 281899 |  | 1566101 | 1848000 | 269389.8305 |  | 1496610.1695 | 1766000 | 1766000 | [7 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28189.8305 | 0 | 156610.1695 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56379.661 | 0 | 313220.339 | 369600 | 84569.4915 | 0 | 469830.5085 | 554400 | SI | SI | 184820.339 | 0 | 1026779.661 | 1211600 | 0 | 0 | 84569.4915 | 0 | 469830.5085 | 554400 | 0
C1 | 4.5.1 Diseñar el modelo de gestión de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento en el contexto de las RIS | [9 empty] | 1848000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-06-02 | 2023-06-09 | Modelo diseñado | 22 | DGOS, DGAIN | BIRF | Consultoria | SBCC |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-08-06 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2023-06-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28189.8305 |  | 156610.1695 | 184800 |  |  |  | 0 | 56379.661 |  | 313220.339 | 369600 | 84569.4915 | 0 | 469830.5085 | 554400 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 84569.4915 | 0 | 469830.5085 | 554400 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.6 Asistencia técnica para elaboración e implementación del plan de funcionamiento de las RIS | 98849 | 549152 |  | 648001 | 469333.3333 | 3339616.6667 | 2527050 | 6336000 | 6336000 | [7 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 30720 | 165600 | 187680 | 384000 | 245760 | 1324800 | 1501440 | 3072000 | SI | SI | 223573.3333 | 2014816.6667 | 1025610 | 3264000 | 0 | 115200 | 130560 | 1324800 | 1501440 | 3072000 | 0
C1 | 4.6.1 Asistencia técnica a las áreas usuarias de MINSA para la elaboración del plan de funcionamiento de las RIS y su implementación | [9 empty] | 2160000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-01-05 | 2022-07-12 | Modelo | 13 | DGIESP /PRONSA, DGAIN, DGOS | BID | Consultoria | CI |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 2022-02-12 | 2022-07-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 14400 | 165600 |  | 180000 | 115200 | 1324800 | 0 | 1440000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 115200 | 0 | 1324800 | 0 | 1440000 | 0
C1 | 4.6.2 Asistencia técnica dentro de los Equipos Sectoriales de Enlace Regional y las DIRIS de Lima Metropolitana | [9 empty] | 4176000 | Coordinador del Componente 1 | [5 empty] | BIRF | [29 empty] | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 16320 |  | 187680 | 204000 | 130560 | 0 | 1501440 | 1632000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 130560 | 0 | 1501440 | 1632000 | 0
C1 | Actividad / Acción 4.7 Asistencia técnica y capacitación en implementación de los procesos de operación y control de la gestión de los SMA en el primer nivel de atención de salud con enfoque de red (asistencia técnica y capacitación) | 224981 | 1249899 | 0 | 1474880 | 224981 | 1249899 | 0 | 1474880 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44996.339 | 249979.661 | 0 | 294976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44996.339 | 249979.661 | 0 | 294976 | SI | NO | 179984.661 | 999919.339 | 0 | 1179904 | 0 | 44996.339 | 0 | 249979.661 | 0 | 294976 | 0
C1 | 4.7.1 Implementar los procesos de operación y control de la gestión de los SMA en el primer nivel de atención de salud con enfoque de red (asistencia técnica y capacitación) | [9 empty] | 1474880 | Coordinador del Componente 1 | 2022-06-19 | 2023-07-26 | Eventos de Capacitación | 27 | DGIESP, DGAIN, DGOS | BID | Servicio de No Consultoría | LPN |  |  | 2022-06-19 | 2022-07-03 | 2022-07-17 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-10-06 | 2022-10-29 | 2023-07-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44996.339 | 249979.661 |  | 294976 |  |  |  | 0 | 44996.339 | 249979.661 | 0 | 294976 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 44996.339 | 0 | 249979.661 | 0 | 294976 | 0
C1 | Sub Componente 5 Recursos financieros asignados, administrados y controlados mediante mecanismos oportunos y efectivos. | 1310621 | 7281219.5085 | 0 | 8591840.5085 | 1317136.5932 | 7317423.4068 | 0 | 8634560 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37523.5932 | 208464.4068 | 0 | 245988 | 88596.6102 | 543457.6271 | 0 | 632054.2373 | 124104.2034 | 689467.7966 | 0 | 813572 | 250224.4068 | 1441389.8305 | 0 | 1691614.2373 |  |  | 1066912.1864 | 5876033.5763 | 0 | 6942945.7627 | 0 | 250224.4068 | 0 | 1441389.8305 | 0 | 1691614.2373 | 0
C1 | Actividad / Acción 5.1 Asesoría especializada para la revisión, actualización y/o modificación del modelo de costeo, financiamiento, mecanismo de pago y gestión de los recursos financieros en las redes integradas de salud. | 68340 | 379660.5085 | 0 | 448000.5085 | 74855.5932 | 415864.4068 | 0 | 490720 | 490720 | [7 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6833.8983 | 37966.1017 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13667.7966 | 75932.2034 | 0 | 89600 | 20501.6949 | 113898.3051 | 0 | 134400 | SI | SI | 54353.8983 | 301966.1017 | 0 | 356320 | 0 | 20501.6949 | 0 | 113898.3051 | 0 | 134400 | 0
C1 | 5.1.1 Propuesta de cambios normativos para la implementación del nuevo modelo de financiamiento y mecanismos de pago de las RIS * | [9 empty] | 224000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-10 | 2023-04-13 | Norma | 2 | (DGAIN/DGIESP/DGOS) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2022-09-04 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3416.9492 | 18983.0508 |  | 22400 |  |  |  | 0 | 6833.8983 | 37966.1017 |  | 44800 | 10250.8475 | 56949.1525 | 0 | 67200 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 10250.8475 | 0 | 56949.1525 | 0 | 67200 | 0
C1 | 5.1.2 Propuesta de cambios normativos para la implementación del nuevo modelo de la gestión económico-financiero de las RIS | [9 empty] | 224000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-10 | 2023-04-13 | Norma | 2 | (DGAIN/DGIESP/DGOS) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2022-09-04 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-04-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3416.9492 | 18983.0508 |  | 22400 |  |  |  | 0 | 6833.8983 | 37966.1017 |  | 44800 | 10250.8475 | 56949.1525 | 0 | 67200 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 10250.8475 | 0 | 56949.1525 | 0 | 67200 | 0
C1 | Actividad / Acción 5.2 Asistencia técnica para el diagnóstico actual de la gestión de los recursos financieros y diseño del nuevo modelo de fuentes de estructuras de costos, definición de tarifas, fuentes de financiamiento, mecanismos de pago y gestión presupuestal de los recursos financieros. | 284168 | 1578712 | 0 | 1862880 | 284168 | 1578712 | 0 | 1862880 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28416.8136 | 157871.1864 | 0 | 186288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56833.6271 | 315742.3729 | 0 | 372576 | 85250.4407 | 473613.5593 | 0 | 558864 | SI | NO | 198917.5593 | 1105098.4407 | 0 | 1304016 | 0 | 85250.4407 | 0 | 473613.5593 | 0 | 558864 | 0
C1 | 5.2.1 Diseño del modelo de financiamiento y mecanismos de pago de la RIS | [9 empty] | 1157440 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-10 | 2023-06-12 | Informe | 1 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS/ DIGEMID) | BID | Consultoria | SBCC |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2022-09-04 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-06-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17655.8644 | 98088.1356 |  | 115744 |  |  |  | 0 | 35311.7288 | 196176.2712 |  | 231488 | 52967.5932 | 294264.4068 | 0 | 347232 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 52967.5932 | 0 | 294264.4068 | 0 | 347232 | 0
C1 | 5.2.2 Estimación de los recursos financieros requeridos para el funcionamiento de las RIS | [9 empty] | 521440 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-10 | 2023-06-12 | Informe | 3 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS/ DIGEMID) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2022-09-04 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-06-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7954.1695 | 44189.8305 |  | 52144 |  |  |  | 0 | 15908.339 | 88379.661 |  | 104288 | 23862.5085 | 132569.4915 | 0 | 156432 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 23862.5085 | 0 | 132569.4915 | 0 | 156432 | 0
C1 | 5.2.3 Diseño del modelo de financiamiento y gestión económico-financiera para las RIS* | [9 empty] | 184000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-10 | 2023-06-12 | Informe | 0 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS/ DIGEMID) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-24 | 2022-08-14 | 2022-09-04 |  | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2023-06-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2806.7797 | 15593.2203 |  | 18400 |  |  |  | 0 | 5613.5593 | 31186.4407 |  | 36800 | 8420.339 | 46779.661 | 0 | 55200 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 8420.339 | 0 | 46779.661 | 0 | 55200 | 0
C1 | Acción 5.3 Asistencia técnica y capacitación en la implementación del proceso de costeo, modelo de financiamiento, gestión económica y financiara de la RIS | 513299 | 2851661 | 0 | 3364960 | 513299 | 2851661 | 0 | 3364960 | [8 empty] | BID | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.8814 | 12627.1186 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53602.7797 | 297793.2203 | 0 | 351396 | 55875.661 | 310420.339 | 0 | 366296 | SI | NO | 457423.339 | 2541240.661 | 0 | 2998664 | 0 | 55875.661 | 0 | 310420.339 | 0 | 366296 | 0
C1 | 5.3.1 Propuesta para la Implementación del modelo de financiamiento de las RIS en las regiones sanitarias (incluye Lima Metropolitana) que incluya el desarrollo de pilotos* | [9 empty] | 3215960 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-01 | 2023-08-05 | Modelo Implementado | 34 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS | BID | Consultoria | SBCC |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-08-12 | 2022-09-25 | 2022-10-15 | 2022-10-29 | 2022-11-08 | 2023-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49057.0169 | 272538.9831 |  | 321596 | 49057.0169 | 272538.9831 | 0 | 321596 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 49057.0169 | 0 | 272538.9831 | 0 | 321596 | 0
C1 | 5.3.2 Propuesta de Implementación de la gestión económico financiero de las RIS | [9 empty] | 149000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-07-01 | 2023-01-04 | Informe | 1 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-08-05 | 2022-08-26 |  | 2022-08-27 | 2022-09-06 | 2023-01-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2272.8814 | 12627.1186 |  | 14900 |  |  |  | 0 | 4545.7627 | 25254.2373 |  | 29800 | 6818.6441 | 37881.3559 | 0 | 44700 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 6818.6441 | 0 | 37881.3559 | 0 | 44700 | 0
C1 | Actividad / Acción 5.4 Propuesta de monitoreo, seguimiento y evaluación al nuevo modelo de financiamiento, mecanismos de pago y gestión económica-financiera de las redes integradas de salud. | 444814 | 2471186 | 0 | 2916000 | 444814 | 2471186 | 0 | 2916000 | [8 empty] | BID | [53 empty] | 88596.6102 | 543457.6271 | 0 | 632054.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88596.6102 | 543457.6271 | 0 | 632054.2373 | SI | NO | 356217.3898 | 1927728.3729 | 0 | 2283945.7627 | 0 | 88596.6102 | 0 | 543457.6271 | 0 | 632054.2373 | 0
C1 | 5.4.1 Propuesta de supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación de los procesos para la gestión económico financiero de las RIS | [9 empty] | 1224000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-08-02 | 2023-04-06 | Informe | 8 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-27 |  | 2022-09-28 | 2022-10-08 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37342.3729 | 207457.6271 |  | 244800 |  |  |  | 0 | 37342.3729 | 207457.6271 | 0 | 244800 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 37342.3729 | 0 | 207457.6271 | 0 | 244800 | 0
C1 | 5.4.3 Propuesta de Supervisión, monitoreo y evaluación del modelo de financiamiento y mecanismo de pago de las RIS | [9 empty] | 840000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-08-02 | 2023-04-06 | Informe | 1 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-27 |  | 2022-09-28 | 2022-10-08 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 168000 |  | 193627.1186 |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 168000 | 0 | 193627.1186 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 0 | 168000 | 0 | 193627.1186 | 0
C1 | 5.4.2 Diseñar e implementar un aplicativo para el monitoreo y evaluación del financiamiento integrado de las RIS | [9 empty] | 852000 | Coordinador del Componente 1 | 2022-08-02 | 2023-04-06 | Aplicativo Informático | 5 | OGPPM (DGAIN/ DGIESP/ DGOS) | BID | Consultoria | SCC |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-09-06 | 2022-09-27 |  | 2022-09-28 | 2022-10-08 | 2023-04-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 168000 |  | 193627.1186 |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 168000 | 0 | 193627.1186 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 25627.1186 | 0 | 168000 | 0 | 193627.1186 | 0
C1 | 5 Gastos Generales | 680264 | 2983051 | 796193 | 4459508 | [29 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Supervisión del Proyecto (ET EF) | 686199 | 2590584 | 1221632 | 4498415 | 686199 | 2590584 | 1221632 | 4498415 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 3407 | 42593 | 0 | 46000 | 30663 | 383337 | 0 | 414000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA | 655536 | 2207247 | 1221632 | 4084415 | 0 | 30663 | 0 | 383337 | 0 | 414000 | 0
C1 | Contratación de 3 técnicos y 1 apoyo de gestión para la Supervisión en la ejecución de los entregables y productos del Componente 1 | [10 empty] | Coordinador del Componente 1 | 2021-12-27 | 2023-01-29 | Informe Trimestral | 12 | No Aplica | BID | Consultoria | CI |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 |  |  | 2022-02-03 | 2023-01-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 3407 | 42593 |  | 46000 | 30663 | 383337 | 0 | 414000 | [6 empty] | 0 | 30663 | 0 | 383337 | 0 | 414000 | 0
C1 | Estudio Definitivo | 340132 | 1322735 | 566887 | 2229754 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | COMPONENTE 2: Mejoramiento y adecuada oferta de las IPRESS de primer nivel de atención de salud en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas | 52236050.85 | 174600019.2 | 115600260.432 | 342436330.482 | 84838169.6478 | 174600019.6064 | 115600259.5424 | 375038448.7966 | [38 empty] | 138337.2863 | 696468.2987 | 255718.4037 | 1090523.9887 | 124177.2863 | 806628.2987 | 255718.4037 | 1186523.9887 | 135480.1482 | 907729.257 | 284600.3574 | 1327809.7627 | 970715.3012 | 2962468.4798 | 2614509.6089 | 6547693.3898 | 1482407.7477 | 4224677.2525 | 4045161.3458 | 9752246.346 | 2522180.8178 | 7879871.7829 | 6414123.4945 | 16816176.0952 | 1842861.3435 | 5395336.0658 | 4968329.1757 | 12206526.5849 | 7740495.4365 | 21842463.7025 | 21442168.3455 | 51025127.4845 | 14956655.3675 | 44715643.1379 | 40280329.1351 | 99952627.6404 | [6 empty] | 0 | 7779292.8975 | 7177362.4699 | 44715643.1379 | 40280329.1351 | 99952627.6404 | 0
C2 | Sub Componente 1 Infraestructura | [46 empty] | 138337.2863 | 696468.2987 | 255718.4037 | 1090523.9887 | 116497.2863 | 718308.2987 | 255718.4037 | 1090523.9887 | 127800.1482 | 819409.257 | 284600.3574 | 1231809.7627 | 461262.8251 | 1763954.1001 | 937079.1216 | 3162296.0469 | 5760 | 44160 | 22080 | 72000 | 1147224.0924 | 4530543.8371 | 2033496.2996 | 7711264.2292 | 463969.8547 | 1950852.6869 | 660997.6172 | 3075820.1589 | 1299960.7107 | 5166108.0661 | 2246468.8387 | 8712537.6155 | 3760812.2039 | 15689804.5446 | 6696159.0418 | 26146775.7904 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 2612165.1508 | 1148647.0532 | 15689804.5446 | 6696159.0418 | 26146775.7904 | 0
C2 | 1.1 RIS Ate- Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466824 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 20459.7153 | 211710.4547 | 0 | 232170.17 | 20459.7153 | 211710.4547 | 0 | 232170.17 | 24077.5865 | 253315.9735 | 0 | 277393.56 | 59364.6449 | 335510.2496 | 0 | 394874.8945 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 151561.5715 | 847715.3971 | 0 | 999276.9686 | 63954.6041 | 361010.0227 | 0 | 424964.6268 | 172559.7728 | 964372.0714 | 0 | 1136931.8442 | 513397.6104 | 3196384.6238 | 0 | 3709782.2342 | [6 empty] | 0 | 513397.6104 | 0 | 3196384.6238 | 0 | 3709782.2342 | 0
C2 | Actividad 1.1.1 Elaboracion de TDR | [29 empty] | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.1.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 14059.7153 | 138110.4547 | 0 | 152170.17 | 14059.7153 | 138110.4547 | 0 | 152170.17 | 16557.5865 | 166835.9735 | 0 | 183393.56 | 43262.6999 | 240348.3331 | 0 | 283611.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64894.0499 | 360522.4996 | 0 | 425416.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64894.0499 | 360522.4996 | 0 | 425416.5495 | 217727.8169 | 1404450.2151 | 0 | 1622178.032 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 217727.8169 | 0 | 1404450.2151 | 0 | 1622178.032 | 0
C2 | 1.1.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 1418055.165 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 43262.6999 | 240348.3331 |  | 283611.033 |  |  |  |  | 64894.0499 | 360522.4996 |  | 425416.5495 |  |  |  |  | 64894.0499 | 360522.4996 |  | 425416.5495 | 173050.7998 | 961393.3322 | 0 | 1134444.132 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 173050.7998 | 0 | 961393.3322 | 0 | 1134444.132 | 0
C2 | 1.1.2.2 ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 312233.9 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 7493.6136 | 86176.5564 |  | 93670.17 | 7493.6136 | 86176.5564 |  | 93670.17 | 9991.4848 | 114902.0752 |  | 124893.56 | [20 empty] | 24978.712 | 287255.188 | 0 | 312233.9 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 24978.712 | 0 | 287255.188 | 0 | 312233.9 | 0
C2 | 1.1.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | BID | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.1.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 97500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 2600 | 29900 |  | 32500 | 2600 | 29900 |  | 32500 | 2600 | 29900 |  | 32500 | [20 empty] | 7800 | 89700 | 0 | 97500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 7800 | 0 | 89700 | 0 | 97500 | 0
C2 | 1.1.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-23 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-23 | 2022-05-14 |  | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-08-23 | [17 empty] | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | [20 empty] | 11898.3051 | 66101.6949 | 0 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 0 | 78000 | 0
C2 | Actividad 1.1.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 5440 | 62560 | 0 | 68000 | 5440 | 62560 | 0 | 68000 | 6560 | 75440 | 0 | 82000 | 15141.945 | 84121.9166 | 0 | 99263.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22712.9175 | 126182.8749 | 0 | 148895.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22712.9175 | 126182.8749 | 0 | 148895.7923 | 78007.7799 | 537047.6663 | 0 | 615055.4462 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 78007.7799 | 0 | 537047.6663 | 0 | 615055.4462 | 0
C2 | 1.1.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 496319.3077 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 15141.945 | 84121.9166 |  | 99263.8616 |  |  |  |  | 22712.9175 | 126182.8749 |  | 148895.7923 |  |  |  |  | 22712.9175 | 126182.8749 |  | 148895.7923 | 60567.7799 | 336487.6663 | 0 | 397055.4462 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 60567.7799 | 0 | 336487.6663 | 0 | 397055.4462 | 0
C2 | 1.1.3.2 Supervisión de ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 140000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 3360 | 38640 |  | 42000 | 3360 | 38640 |  | 42000 | 4480 | 51520 |  | 56000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11200 | 128800 | 0 | 140000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 11200 | 0 | 128800 | 0 | 140000 | 0
C2 | 1.1.3.3 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.1.3.4 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | 1.1.3.5 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.1.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57267.8219 | 318154.5661 | 0 | 375422.388 | 57267.8219 | 318154.5661 | 0 | 375422.388 | 76357.0959 | 424206.0881 | 0 | 500563.184 | 190892.7397 | 1060515.2203 | 0 | 1251407.96 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 190892.7397 | 0 | 1060515.2203 | 0 | 1251407.96 | 0
C2 | 1.1.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 1251407.96 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Obra | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 57267.8219 | 318154.5661 |  | 375422.388 | 57267.8219 | 318154.5661 |  | 375422.388 | 76357.0959 | 424206.0881 |  | 500563.184 | 190892.7397 | 1060515.2203 | 0 | 1251407.96 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 190892.7397 | 0 | 1060515.2203 | 0 | 1251407.96 | 0
C2 | Actividad 1.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 6686.7822 | 42855.4566 | 0 | 49542.2388 | 6686.7822 | 42855.4566 | 0 | 49542.2388 | 8595.7096 | 53460.6088 | 0 | 62056.3184 | 26769.274 | 194371.522 | 0 | 221140.796 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 26769.274 | 0 | 194371.522 | 0 | 221140.796 | 0
C2 | 1.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 125140.796 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 5726.7822 | 31815.4566 |  | 37542.2388 | 5726.7822 | 31815.4566 |  | 37542.2388 | 7635.7096 | 42420.6088 |  | 50056.3184 | 19089.274 | 106051.522 | 0 | 125140.796 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 19089.274 | 0 | 106051.522 | 0 | 125140.796 | 0
C2 | 1.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  | CI |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 0 | 96000 | 0
C2 | 1.2 RIS Comas - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466074 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 54885.5855 | 198784.5152 | 0 | 253670.1007 | 33045.5855 | 220624.5152 | 0 | 253670.1007 | 35632.3437 | 250372.235 | 0 | 286004.5787 | 72217.2187 | 406913.4371 | 0 | 479130.6558 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 185845.2839 | 1038180.466 | 0 | 1224025.7499 | 78959.4559 | 444370.3103 | 0 | 523329.7662 | 211845.1025 | 1182623.9028 | 0 | 1394469.0053 | 673390.5755 | 3752909.3817 | 0 | 4426299.9572 | [6 empty] | 0 | 673390.5755 | 0 | 3752909.3817 | 0 | 4426299.9572 | 0
C2 | Actividad 1.2.1 Elaboracion de TDR | [29 empty] | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.2.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 16557.2243 | 157008.3623 | 0 | 173565.5867 | 16557.2243 | 157008.3623 | 0 | 173565.5867 | 18341.1955 | 177524.0311 | 0 | 195865.2267 | 52783.1249 | 293239.5831 | 0 | 346022.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79174.6874 | 439859.3746 | 0 | 519034.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79174.6874 | 439859.3746 | 0 | 519034.062 | 262588.144 | 1664499.088 | 0 | 1927087.232 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 262588.144 | 0 | 1664499.088 | 0 | 1927087.232 | 0
C2 | 1.2.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 1730113.54 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 52783.1249 | 293239.5831 |  | 346022.708 |  |  |  |  | 79174.6874 | 439859.3746 |  | 519034.062 |  |  |  |  | 79174.6874 | 439859.3746 |  | 519034.062 | 211132.4998 | 1172958.3322 | 0 | 1384090.832 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 211132.4998 | 0 | 1172958.3322 | 0 | 1384090.832 | 0
C2 | 1.2.2.2 ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 222996.4 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 5351.9136 | 61547.0064 |  | 66898.92 | 5351.9136 | 61547.0064 |  | 66898.92 | 7135.8848 | 82062.6752 |  | 89198.56 | [20 empty] | 17839.712 | 205156.688 | 0 | 222996.4 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 17839.712 | 0 | 205156.688 | 0 | 222996.4 | 0
C2 | 1.2.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 66000 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | BID | [29 empty] | 1760 | 20240 |  | 22000 | 1760 | 20240 |  | 22000 | 1760 | 20240 |  | 22000 | [20 empty] | 5280 | 60720 | 0 | 66000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 5280 | 0 | 60720 | 0 | 66000 | 0
C2 | 1.2.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 143500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 3826.6667 | 44006.6667 |  | 47833.3333 | 3826.6667 | 44006.6667 |  | 47833.3333 | 3826.6667 | 44006.6667 |  | 47833.3333 | [20 empty] | 11480 | 132020 | 0 | 143500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 11480 | 0 | 132020 | 0 | 143500 | 0
C2 | 1.2.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 110500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-23 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-23 | 2022-05-14 |  | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-08-23 | [17 empty] | 5618.6441 | 31214.6893 |  | 36833.3333 | 5618.6441 | 31214.6893 |  | 36833.3333 | 5618.6441 | 31214.6893 |  | 36833.3333 | [20 empty] | 16855.9322 | 93644.0678 | 0 | 110500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 16855.9322 | 0 | 93644.0678 | 0 | 110500 | 0
C2 | Actividad 1.2.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 37368.3611 | 30736.1529 | 0 | 68104.514 | 15528.3611 | 52576.1529 | 0 | 68104.514 | 16331.1482 | 61808.2038 | 0 | 78139.352 | 18474.0937 | 102633.8541 | 0 | 121107.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27711.1406 | 153950.7811 | 0 | 181661.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27711.1406 | 153950.7811 | 0 | 181661.9217 | 143124.2453 | 555655.9259 | 0 | 698780.1712 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 143124.2453 | 0 | 555655.9259 | 0 | 698780.1712 | 0
C2 | 1.2.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 605539.739 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 18474.0937 | 102633.8541 |  | 121107.9478 |  |  |  |  | 27711.1406 | 153950.7811 |  | 181661.9217 |  |  |  |  | 27711.1406 | 153950.7811 |  | 181661.9217 | 73896.3749 | 410535.4163 | 0 | 484431.7912 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 73896.3749 | 0 | 410535.4163 | 0 | 484431.7912 | 0
C2 | 1.2.3.2 Supervisión de ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 100348.38 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 2408.3611 | 27696.1529 |  | 30104.514 | 2408.3611 | 27696.1529 |  | 30104.514 | 3211.1482 | 36928.2038 |  | 40139.352 | [20 empty] | 8027.8704 | 92320.5096 | 0 | 100348.38 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 8027.8704 | 0 | 92320.5096 | 0 | 100348.38 | 0
C2 | 1.2.3.3 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 36000 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | Informe | 1 |  |  |  | CI | [27 empty] | 11040 | 960 |  | 12000 | 11040 | 960 |  | 12000 | 11040 | 960 |  | 12000 | [20 empty] | 33120 | 2880 | 0 | 36000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 33120 | 0 | 2880 | 0 | 36000 | 0
C2 | 1.2.3.4 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 11960 | 1040 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 14040 | 24960 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 14040 | 0 | 24960 | 0 | 39000 | 0
C2 | 1.2.3.5 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 11960 | 1040 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 14040 | 24960 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 14040 | 0 | 24960 | 0 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.2.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70908.5962 | 393936.6458 | 0 | 464845.242 | 70908.5962 | 393936.6458 | 0 | 464845.242 | 94544.795 | 525248.861 | 0 | 619793.656 | 236361.9875 | 1313122.1525 | 0 | 1549484.14 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 236361.9875 | 0 | 1313122.1525 | 0 | 1549484.14 | 0
C2 | 1.2.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 1549484.14 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Obra | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 70908.5962 | 393936.6458 |  | 464845.242 | 70908.5962 | 393936.6458 |  | 464845.242 | 94544.795 | 525248.861 |  | 619793.656 | 236361.9875 | 1313122.1525 | 0 | 1549484.14 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 236361.9875 | 0 | 1313122.1525 | 0 | 1549484.14 | 0
C2 | Actividad 1.2.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 8050.8596 | 50433.6646 | 0 | 58484.5242 | 8050.8596 | 50433.6646 | 0 | 58484.5242 | 10414.4795 | 63564.8861 | 0 | 73979.3656 | 31316.1987 | 219632.2153 | 0 | 250948.414 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 31316.1987 | 0 | 219632.2153 | 0 | 250948.414 | 0
C2 | 1.2.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 154948.414 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 7090.8596 | 39393.6646 |  | 46484.5242 | 7090.8596 | 39393.6646 |  | 46484.5242 | 9454.4795 | 52524.8861 |  | 61979.3656 | 23636.1987 | 131312.2153 | 0 | 154948.414 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 23636.1987 | 0 | 131312.2153 | 0 | 154948.414 | 0
C2 | 1.2.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 0 | 96000 | 0
C2 | 1.3 RIS Puente Piedra - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466086 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 11963.7288 | 84536.2712 | 0 | 96500 | 11963.7288 | 84536.2712 | 0 | 96500 | 11963.7288 | 84536.2712 | 0 | 96500 | 81633.3458 | 489262.901 | 0 | 570896.2468 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 206920.311 | 1200320.4201 | 0 | 1407240.7311 | 85910.2923 | 482986.0686 | 0 | 568896.3609 | 235237.0751 | 1357635.7763 | 0 | 1592872.8514 | 646552.2106 | 3794853.9796 | 0 | 4441406.1902 | [6 empty] | 0 | 646552.2106 | 0 | 3794853.9796 | 0 | 4441406.1902 | 0
C2 | Actividad 1.3.1 Elaboracion de TDR | [29 empty] | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.3.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 8923.7288 | 49576.2712 | 0 | 58500 | 8923.7288 | 49576.2712 | 0 | 58500 | 8923.7288 | 49576.2712 | 0 | 58500 | 59499.8953 | 351270.5927 | 0 | 410770.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89249.843 | 526905.889 | 0 | 616155.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89249.843 | 526905.889 | 0 | 616155.732 | 264770.7678 | 1553811.1842 | 0 | 1818581.952 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 264770.7678 | 0 | 1553811.1842 | 0 | 1818581.952 | 0
C2 | 1.3.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 1836048.04 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 56015.0249 | 311194.5831 |  | 367209.608 |  |  |  |  | 84022.5374 | 466791.8746 |  | 550814.412 |  |  |  |  | 84022.5374 | 466791.8746 |  | 550814.412 | 224060.0998 | 1244778.3322 | 0 | 1468838.432 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 224060.0998 | 0 | 1244778.3322 | 0 | 1468838.432 | 0
C2 | 1.3.2.2 ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 217804.4 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [29 empty] | 3484.8704 | 40076.0096 |  | 43560.88 |  |  |  |  | 5227.3056 | 60114.0144 |  | 65341.32 |  |  |  |  | 5227.3056 | 60114.0144 |  | 65341.32 | 13939.4816 | 160304.0384 | 0 | 174243.52 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 13939.4816 | 0 | 160304.0384 | 0 | 174243.52 | 0
C2 | 1.3.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | BID | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.3.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 97500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 4957.6271 | 27542.3729 |  | 32500 | 4957.6271 | 27542.3729 |  | 32500 | 4957.6271 | 27542.3729 |  | 32500 | [20 empty] | 14872.8814 | 82627.1186 | 0 | 97500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 14872.8814 | 0 | 82627.1186 | 0 | 97500 | 0
C2 | 1.3.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-23 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-23 | 2022-05-14 |  | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-08-23 | [17 empty] | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | [20 empty] | 11898.3051 | 66101.6949 | 0 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 0 | 78000 | 0
C2 | Actividad 1.3.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 2080 | 23920 | 0 | 26000 | 2080 | 23920 | 0 | 26000 | 2080 | 23920 | 0 | 26000 | 21173.4504 | 126952.3084 | 0 | 148125.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31760.1756 | 190428.4626 | 0 | 222188.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31760.1756 | 190428.4626 | 0 | 222188.6382 | 90933.8016 | 579569.2336 | 0 | 670503.0352 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 90933.8016 | 0 | 579569.2336 | 0 | 670503.0352 | 0
C2 | 1.3.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 642616.814 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 19605.2587 | 108918.1041 |  | 128523.3628 |  |  |  |  | 29407.8881 | 163377.1561 |  | 192785.0442 |  |  |  |  | 29407.8881 | 163377.1561 |  | 192785.0442 | 78421.0349 | 435672.4163 | 0 | 514093.4512 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 78421.0349 | 0 | 435672.4163 | 0 | 514093.4512 | 0
C2 | 1.3.3.2 Supervisión de ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 98011.98 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [29 empty] | 1568.1917 | 18034.2043 |  | 19602.396 |  |  |  |  | 2352.2875 | 27051.3065 |  | 29403.594 |  |  |  |  | 2352.2875 | 27051.3065 |  | 29403.594 | 6272.7667 | 72136.8173 | 0 | 78409.584 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 6272.7667 | 0 | 72136.8173 | 0 | 78409.584 | 0
C2 | 1.3.3.3 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | Informe | 1 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.3.3.4 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | 1.3.3.5 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.3.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77227.5385 | 429041.8805 | 0 | 506269.419 | 77227.5385 | 429041.8805 | 0 | 506269.419 | 102970.0513 | 572055.8407 | 0 | 675025.892 | 257425.1283 | 1430139.6017 | 0 | 1687564.73 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 257425.1283 | 0 | 1430139.6017 | 0 | 1687564.73 | 0
C2 | 1.3.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 1687564.73 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Obra | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 77227.5385 | 429041.8805 |  | 506269.419 | 77227.5385 | 429041.8805 |  | 506269.419 | 102970.0513 | 572055.8407 |  | 675025.892 | 257425.1283 | 1430139.6017 | 0 | 1687564.73 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 257425.1283 | 0 | 1430139.6017 | 0 | 1687564.73 | 0
C2 | Actividad 1.3.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 8682.7538 | 53944.1881 | 0 | 62626.9419 | 8682.7538 | 53944.1881 | 0 | 62626.9419 | 11257.0051 | 68245.5841 | 0 | 79502.5892 | 33422.5128 | 231333.9602 | 0 | 264756.473 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 33422.5128 | 0 | 231333.9602 | 0 | 264756.473 | 0
C2 | 1.3.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 168756.473 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 7722.7538 | 42904.1881 |  | 50626.9419 | 7722.7538 | 42904.1881 |  | 50626.9419 | 10297.0051 | 57205.5841 |  | 67502.5892 | 25742.5128 | 143013.9602 | 0 | 168756.473 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 25742.5128 | 0 | 143013.9602 | 0 | 168756.473 | 0
C2 | 1.3.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 0 | 96000 | 0
C2 | 1.4 RIS San Juan de Lurigancho - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466354 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BIRF | [29 empty] | 19498.1515 | 0 | 171182.1325 | 190680.284 | 19498.1515 | 0 | 171182.1325 | 190680.284 | 22009.6258 | 0 | 200064.0862 | 222073.712 | 73875.8152 | 0 | 416127.8621 | 490003.6773 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 225338.8939 | 0 | 1257589.4104 | 1482928.3042 | 115965.1711 | 0 | 649957.6172 | 765922.7883 | 263673.9509 | 0 | 1470561.9494 | 1734235.9003 | 740819.7599 | 0 | 4347705.1903 | 5088524.9502 | [6 empty] | 0 | 0 | 740819.7599 | 0 | 4347705.1903 | 5088524.9502 | 0
C2 | Actividad 1.4.1 Elaboracion de TDR | [29 empty] | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.4.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 14119.8824 | 0 | 109332.0376 | 123451.92 | 14119.8824 | 0 | 109332.0376 | 123451.92 | 15851.9336 | 0 | 129250.6264 | 145102.56 | 54011.7149 | 0 | 300065.0831 | 354076.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81017.5724 | 0 | 450097.6246 | 531115.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81017.5724 | 0 | 450097.6246 | 531115.197 | 260138.5582 | 0 | 1548175.0338 | 1808313.592 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 260138.5582 | 0 | 1548175.0338 | 1808313.592 | 0
C2 | 1.4.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 1770383.99 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2023-02-21 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2023-02-21 | [29 empty] | 54011.7149 |  | 300065.0831 | 354076.798 |  |  |  |  | 81017.5724 |  | 450097.6246 | 531115.197 |  |  |  |  | 81017.5724 |  | 450097.6246 | 531115.197 | 216046.8598 | 0 | 1200260.3322 | 1416307.192 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 216046.8598 | 0 | 1200260.3322 | 1416307.192 | 0
C2 | 1.4.2.2 ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 216506.4 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2022-07-02 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 |  |  | 2022-05-03 | 2022-07-02 | [17 empty] | 5196.1536 |  | 59755.7664 | 64951.92 | 5196.1536 |  | 59755.7664 | 64951.92 | 6928.2048 |  | 79674.3552 | 86602.56 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 17320.512 | 0 | 199185.888 | 216506.4 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 17320.512 | 0 | 199185.888 | 216506.4 | 0
C2 | 1.4.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | BIRF | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.4.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 97500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-08-27 | [17 empty] | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 14872.8814 | 0 | 82627.1186 | 97500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 14872.8814 | 0 | 82627.1186 | 97500 | 0
C2 | 1.4.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-08-27 | [17 empty] | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | [20 empty] | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 78000 | 0
C2 | Actividad 1.4.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 4418.2691 | 0 | 50810.0949 | 55228.364 | 4418.2691 | 0 | 50810.0949 | 55228.364 | 5197.6922 | 0 | 59773.4598 | 64971.152 | 18904.1002 | 0 | 105022.7791 | 123926.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28356.1503 | 0 | 157534.1686 | 185890.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28356.1503 | 0 | 157534.1686 | 185890.3189 | 89650.6313 | 0 | 581484.7659 | 671135.3972 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 89650.6313 | 0 | 581484.7659 | 671135.3972 | 0
C2 | 1.4.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 619634.3965 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2023-02-21 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2023-02-21 | [29 empty] | 18904.1002 |  | 105022.7791 | 123926.8793 |  |  |  |  | 28356.1503 |  | 157534.1686 | 185890.3189 |  |  |  |  | 28356.1503 |  | 157534.1686 | 185890.3189 | 75616.4009 | 0 | 420091.1163 | 495707.5172 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 75616.4009 | 0 | 420091.1163 | 495707.5172 | 0
C2 | 1.4.3.2 Supervisión de ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 97427.88 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2022-07-02 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 |  |  | 2022-05-03 | 2022-07-02 | [17 empty] | 2338.2691 |  | 26890.0949 | 29228.364 | 2338.2691 |  | 26890.0949 | 29228.364 | 3117.6922 |  | 35853.4598 | 38971.152 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 7794.2304 | 0 | 89633.6496 | 97427.88 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 7794.2304 | 0 | 89633.6496 | 97427.88 | 0
C2 | 1.4.3.3 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | Informe | 1 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.4.3.4 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | [20 empty] | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | 0
C2 | 1.4.3.5 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | [20 empty] | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.4.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104550.1555 | 0 | 580834.1975 | 685384.353 | 104550.1555 | 0 | 580834.1975 | 685384.353 | 139400.2074 | 0 | 774445.5966 | 913845.804 | 348500.5185 | 0 | 1936113.9915 | 2284614.51 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 348500.5185 | 0 | 1936113.9915 | 2284614.51 | 0
C2 | 1.4.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 2284614.51 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Obra | 1 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 104550.1555 |  | 580834.1975 | 685384.353 | 104550.1555 |  | 580834.1975 | 685384.353 | 139400.2074 |  | 774445.5966 | 913845.804 | 348500.5185 | 0 | 1936113.9915 | 2284614.51 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 348500.5185 | 0 | 1936113.9915 | 2284614.51 | 0
C2 | Actividad 1.4.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 11415.0156 | 0 | 69123.4197 | 80538.4353 | 11415.0156 | 0 | 69123.4197 | 80538.4353 | 14900.0207 | 0 | 88484.5597 | 103384.5804 | 42530.0518 | 0 | 281931.3992 | 324461.451 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 42530.0518 | 0 | 281931.3992 | 324461.451 | 0
C2 | 1.4.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 228461.451 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 10455.0156 |  | 58083.4197 | 68538.4353 | 10455.0156 |  | 58083.4197 | 68538.4353 | 13940.0207 |  | 77444.5597 | 91384.5804 | 34850.0518 | 0 | 193611.3992 | 228461.451 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 34850.0518 | 0 | 193611.3992 | 228461.451 | 0
C2 | 1.4.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 |  |  | Informe | 1 |  | BIRF |  |  |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | 0
C2 | 1.5 RIS Villa el Salvador - Departamento de Lima (02 EE.SS.) PI 2466581 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 19566.3764 | 201437.0576 | 0 | 221003.434 | 19566.3764 | 201437.0576 | 0 | 221003.434 | 22153.1347 | 231184.7773 | 0 | 253337.912 | 81427.7739 | 532267.5123 | 0 | 613695.2862 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 238921.9922 | 1444327.5538 | 0 | 1683249.546 | 118220.3314 | 662486.2853 | 0 | 780706.6167 | 278008.7693 | 1661476.3156 | 0 | 1939485.0849 | 778824.7542 | 4945656.5596 | 0 | 5724481.3138 | [6 empty] | 0 | 778824.7542 | 0 | 4945656.5596 | 0 | 5724481.3138 | 0
C2 | Actividad 1.5.1 Elaboracion de TDR | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | 2021-12-22 | 2022-08-18 |  |  |  | BID | Consultoria Individual | Lista Larga |  |  | 2021-12-22 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-19 | 2022-08-18 | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.5.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 13158.0153 | 127740.9047 | 0 | 140898.92 | 13158.0153 | 127740.9047 | 0 | 140898.92 | 14941.9865 | 148256.5735 | 0 | 163198.56 | 67988.1679 | 377712.0441 | 0 | 445700.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101982.2519 | 566568.0661 | 0 | 668550.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101982.2519 | 566568.0661 | 0 | 668550.318 | 313210.6888 | 1914586.5592 | 0 | 2227797.248 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 313210.6888 | 0 | 1914586.5592 | 0 | 2227797.248 | 0
C2 | 1.5.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 2228501.06 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2023-03-01 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2023-03-01 | [29 empty] | 67988.1679 | 377712.0441 |  | 445700.212 |  |  |  |  | 101982.2519 | 566568.0661 |  | 668550.318 |  |  |  |  | 101982.2519 | 566568.0661 |  | 668550.318 | 271952.6717 | 1510848.1763 | 0 | 1782800.848 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 271952.6717 | 0 | 1510848.1763 | 0 | 1782800.848 | 0
C2 | 1.5.2.2 ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 222996.4 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 5351.9136 | 61547.0064 |  | 66898.92 | 5351.9136 | 61547.0064 |  | 66898.92 | 7135.8848 | 82062.6752 |  | 89198.56 | [20 empty] | 17839.712 | 205156.688 | 0 | 222996.4 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 17839.712 | 0 | 205156.688 | 0 | 222996.4 | 0
C2 | 1.5.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 66000 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | BID | [29 empty] | 1760 | 20240 |  | 22000 | 1760 | 20240 |  | 22000 | 1760 | 20240 |  | 22000 | [20 empty] | 5280 | 60720 | 0 | 66000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 5280 | 0 | 60720 | 0 | 66000 | 0
C2 | 1.5.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 2080 | 23920 |  | 26000 | 2080 | 23920 |  | 26000 | 2080 | 23920 |  | 26000 | [20 empty] | 6240 | 71760 | 0 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 6240 | 0 | 71760 | 0 | 78000 | 0
C2 | 1.5.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | Expediente | 1 |  | BID | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-08-27 | [17 empty] | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | 3966.1017 | 22033.8983 |  | 26000 | [20 empty] | 11898.3051 | 66101.6949 | 0 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 0 | 78000 | 0
C2 | Actividad 1.5.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 5448.3611 | 62656.1529 | 0 | 68104.514 | 5448.3611 | 62656.1529 | 0 | 68104.514 | 6251.1482 | 71888.2038 | 0 | 78139.352 | 12479.6059 | 143515.4683 | 0 | 155995.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18719.4089 | 215273.2024 | 0 | 233992.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18719.4089 | 215273.2024 | 0 | 233992.6113 | 67066.2941 | 771262.3827 | 0 | 838328.6768 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 67066.2941 | 0 | 771262.3827 | 0 | 838328.6768 | 0
C2 | 1.5.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 779975.371 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-12-27 |  |  |  | BID | CONSULTORIA | CI | 230 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-12-27 | [29 empty] | 12479.6059 | 143515.4683 |  | 155995.0742 |  |  |  |  | 18719.4089 | 215273.2024 |  | 233992.6113 |  |  |  |  | 18719.4089 | 215273.2024 |  | 233992.6113 | 49918.4237 | 574061.8731 | 0 | 623980.2968 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 49918.4237 | 0 | 574061.8731 | 0 | 623980.2968 | 0
C2 | 1.5.3.2 Supervisión de ET de Plan de Contingencia | [9 empty] | 100348.38 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-07-10 |  |  |  | BID | CONSULTORIA | CI | 60 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-10 | [17 empty] | 2408.3611 | 27696.1529 |  | 30104.514 | 2408.3611 | 27696.1529 |  | 30104.514 | 3211.1482 | 36928.2038 |  | 40139.352 | [20 empty] | 8027.8704 | 92320.5096 | 0 | 100348.38 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 8027.8704 | 0 | 92320.5096 | 0 | 100348.38 | 0
C2 | 1.5.3.3 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 36000 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | [33 empty] | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | [20 empty] | 2880 | 33120 | 0 | 36000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 2880 | 0 | 33120 | 0 | 36000 | 0
C2 | 1.5.3.4 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 |  |  |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | 1.5.3.5 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-30 | 2022-08-05 |  |  |  | BID | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 2022-05-07 | 2022-08-05 | [17 empty] | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | 1040 | 11960 |  | 13000 | [20 empty] | 3120 | 35880 | 0 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 0 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.5.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106600.3012 | 592223.8958 | 0 | 698824.197 | 106600.3012 | 592223.8958 | 0 | 698824.197 | 142133.735 | 789631.861 | 0 | 931765.596 | 355334.3375 | 1974079.6525 | 0 | 2329413.99 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 355334.3375 | 0 | 1974079.6525 | 0 | 2329413.99 | 0
C2 | 1.5.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 2329413.99 | Coordinador del Componente 2 |  |  | m2 | 1107 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 106600.3012 | 592223.8958 |  | 698824.197 | 106600.3012 | 592223.8958 |  | 698824.197 | 142133.735 | 789631.861 |  | 931765.596 | 355334.3375 | 1974079.6525 | 0 | 2329413.99 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 355334.3375 | 0 | 1974079.6525 | 0 | 2329413.99 | 0
C2 | Actividad 1.5.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 960 | 11040 | 0 | 12000 | 11620.0301 | 70262.3896 | 0 | 81882.4197 | 11620.0301 | 70262.3896 | 0 | 81882.4197 | 15173.3735 | 90003.1861 | 0 | 105176.5596 | 43213.4337 | 285727.9653 | 0 | 328941.399 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 43213.4337 | 0 | 285727.9653 | 0 | 328941.399 | 0
C2 | 1.5.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 232941.399 | Coordinador del Componente 2 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 10660.0301 | 59222.3896 |  | 69882.4197 | 10660.0301 | 59222.3896 |  | 69882.4197 | 14213.3735 | 78963.1861 |  | 93176.5596 | 35533.4337 | 197407.9653 | 0 | 232941.399 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 35533.4337 | 0 | 197407.9653 | 0 | 232941.399 | 0
C2 | 1.5.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 | [5 empty] | BID |  |  |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 960 | 11040 |  | 12000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 0 | 96000 | 0
C2 | 1.6 RIS Trujillo - Departamento de La Libertad (02 EE.SS.) PI 2466669 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 11963.7288 | 0 | 84536.2712 | 96500 | 11963.7288 | 0 | 84536.2712 | 96500 | 11963.7288 | 0 | 84536.2712 | 96500 | 92744.0267 | 0 | 520951.2595 | 613695.2862 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 138636.0401 | 0 | 775906.8892 | 914542.9293 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 138636.0401 | 0 | 775906.8892 | 914542.9293 | 407827.2933 | 0 | 2348453.8515 | 2756281.1448 | [6 empty] | 0 | 0 | 407827.2933 | 0 | 2348453.8515 | 2756281.1448 | 0
C2 | Actividad 1.6.1 Elaboracion de TDR | [29 empty] | Limitación de profesionales calificados en el mercado para completar los equipos de elaboración y supervisión | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.6.2 Desatrrollo del expediente Técnico de Obra y Equipamiento | [46 empty] | 8923.7288 | 0 | 49576.2712 | 58500 | 8923.7288 | 0 | 49576.2712 | 58500 | 8923.7288 | 0 | 49576.2712 | 58500 | 67988.1679 | 0 | 377712.0441 | 445700.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101982.2519 | 0 | 566568.0661 | 668550.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101982.2519 | 0 | 566568.0661 | 668550.318 | 298723.8582 | 0 | 1659576.9898 | 1958300.848 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 298723.8582 | 0 | 1659576.9898 | 1958300.848 | 0
C2 | 1.6.2.1 ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 2228501.06 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2023-02-21 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2023-02-21 | [29 empty] | 67988.1679 |  | 377712.0441 | 445700.212 |  |  |  |  | 101982.2519 |  | 566568.0661 | 668550.318 |  |  |  |  | 101982.2519 |  | 566568.0661 | 668550.318 | 271952.6717 | 0 | 1510848.1763 | 1782800.848 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 271952.6717 | 0 | 1510848.1763 | 1782800.848 | 0
C2 | 1.6.2.3 ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 |  |  |  | BIRF | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.6.2.4 ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 97500 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-08-27 | [17 empty] | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | 4957.6271 |  | 27542.3729 | 32500 | [20 empty] | 14872.8814 | 0 | 82627.1186 | 97500 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 14872.8814 | 0 | 82627.1186 | 97500 | 0
C2 | 1.6.2.5 ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 78000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-27 | Expediente | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 2022-05-18 |  | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-08-27 | [17 empty] | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | 3966.1017 |  | 22033.8983 | 26000 | [20 empty] | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 78000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 11898.3051 | 0 | 66101.6949 | 78000 | 0
C2 | Actividad 1.6.3 Supervisión del Desarrollo del Expediente Técnico de Obra y equipamiento | [46 empty] | 2080 | 0 | 23920 | 26000 | 2080 | 0 | 23920 | 26000 | 2080 | 0 | 23920 | 26000 | 23795.8588 | 0 | 132199.2154 | 155995.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35693.7882 | 0 | 198298.8231 | 233992.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35693.7882 | 0 | 198298.8231 | 233992.6113 | 101423.4351 | 0 | 600556.8617 | 701980.2968 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 101423.4351 | 0 | 600556.8617 | 701980.2968 | 0
C2 | 1.6.3.1 Supervisión de ET de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 779975.371 | Coordinador del Componente 2 | 2022-03-26 | 2023-02-21 |  |  |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 230 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2023-02-21 | [29 empty] | 23795.8588 |  | 132199.2154 | 155995.0742 |  |  |  |  | 35693.7882 |  | 198298.8231 | 233992.6113 |  |  |  |  | 35693.7882 |  | 198298.8231 | 233992.6113 | 95183.4351 | 0 | 528796.8617 | 623980.2968 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 95183.4351 | 0 | 528796.8617 | 623980.2968 | 0
C2 | 1.6.3.2 Supervisión de ET de Equipamiento | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | 0 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.6.3.3 Supervisión de ET de Cableado Estructurado y TICS | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-09 |  |  |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-08-09 | [17 empty] | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | [20 empty] | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | 0
C2 | 1.6.3.4 Supervisión de ET de Instalaciones Eléctricas | [9 empty] | 39000 | Coordinador del Componente 2 | 2022-04-03 | 2022-08-09 |  |  |  | BIRF | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 |  |  | 2022-05-11 | 2022-08-09 | [17 empty] | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | 1040 |  | 11960 | 13000 | [20 empty] | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | 0
C2 | Actividad 1.6.4 Ejecución de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.6.4.1 Ejecución del Plan de Contigencia | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | [5 empty] | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 1.6.5 Supervisión de Obra y Equipamiento | [10 empty] | Coordinador del Componente 2 | [35 empty] | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 960 | 0 | 11040 | 12000 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | 0
C2 | 1.6.5.1 Supervisión del Plan de Contigencia | [9 empty] | 0 | Coordinador del Componente 2 | [5 empty] | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 1.6.5.2 Supervisión del Equipamiento | [9 empty] | 96000 | Coordinador del Componente 2 | [5 empty] | BIRF |  |  |  | 2022-04-15 | [25 empty] | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 960 |  | 11040 | 12000 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | 0
C2 | Sub Componente 2 Equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 | 509452.4761 | 1198514.3797 | 1677430.4873 | 3385397.343 | 1476647.7477 | 4180517.2525 | 4023081.3458 | 9680246.346 | 1374956.7253 | 3349327.9458 | 4380627.1949 | 9104911.866 | 1378891.4887 | 3444483.3788 | 4307331.5585 | 9130706.426 | 6440534.7258 | 16676355.6364 | 19195699.5068 | 42312589.869 | 11195843.1636 | 29025838.5932 | 33584170.0932 | 73805851.85 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 5167127.7468 | 6028715.4168 | 29025838.5932 | 33584170.0932 | 73805851.85 | 0
C2 | 2.1 RIS Ate- Departamento de Lima (08 EE.SS.) PI 2466824 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82952.1732 | 178509.6305 | 282335.7763 | 543797.58 | 203438.1937 | 686730.2364 | 443481.9508 | 1333650.381 | 126349.3346 | 717158.5254 | 0 | 843507.86 | 213919.3779 | 544875.2881 | 658783.478 | 1417578.144 | 748286.5923 | 3137574.2941 | 1034791.2186 | 4920652.105 | 1374945.6717 | 5264847.9746 | 2419392.4237 | 9059186.07 | [6 empty] | 0 | 939455.0354 | 435490.6363 | 5264847.9746 | 2419392.4237 | 9059186.07 | 0
C2 | Actividad 2.1.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.1.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82952.1732 | 178509.6305 | 282335.7763 | 543797.58 | 203438.1937 | 686730.2364 | 443481.9508 | 1333650.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193555.0708 | 416522.4712 | 658783.478 | 1268861.02 | 474689.1187 | 1602370.5517 | 1034791.2186 | 3111850.889 | 954634.5564 | 2884132.8898 | 2419392.4237 | 6258159.87 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 519143.9202 | 435490.6363 | 2884132.8898 | 2419392.4237 | 6258159.87 | 0
C2 | 2.1.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 1812658.6 | 707180 |  |  |  | Und | 140 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 32362.4746 |  | 179791.5254 | 212154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75512.4407 |  | 419513.5593 | 495026 |  |  |  | 0 | 107874.9153 | 0 | 599305.0847 | 707180 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 107874.9153 | 0 | 599305.0847 | 707180 | 0
C2 | 2.1.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 403340.72 |  |  |  | Und | 410 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 18457.9652 |  | 102544.2508 | 121002.216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43068.5854 |  | 239269.9186 | 282338.504 |  |  |  | 0 | 61526.5505 | 0 | 341814.1695 | 403340.72 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 61526.5505 | 0 | 341814.1695 | 403340.72 | 0
C2 | 2.1.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 702137.88 |  |  |  | Und | 253 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 32131.7335 | 178509.6305 |  | 210641.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74974.0448 | 416522.4712 |  | 491496.516 |  |  |  | 0 | 107105.7783 | 595032.1017 | 0 | 702137.88 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 107105.7783 | 0 | 595032.1017 | 0 | 702137.88 | 0
C2 | 2.1.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 2701138.93 |  |  |  | Und | 222 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 123611.4426 | 686730.2364 |  | 810341.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 288426.6993 | 1602370.5517 |  | 1890797.251 | 412038.1419 | 2289100.7881 | 0 | 2701138.93 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 412038.1419 | 0 | 2289100.7881 | 0 | 2701138.93 | 0
C2 | 2.1.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 0 |  |  |  | Und |  |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2.1.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 1665132 |  |  |  | Und | 82 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 76200.9559 |  | 423338.6441 | 499539.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177802.2305 |  | 987790.1695 | 1165592.4 | 254003.1864 | 0 | 1411128.8136 | 1665132 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 254003.1864 | 0 | 1411128.8136 | 1665132 | 0
C2 | 2.1.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 79230.34 |  |  |  | Und | 8 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 3625.7952 |  | 20143.3068 | 23769.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8460.1888 |  | 47001.0492 | 55461.238 | 12085.9841 | 0 | 67144.3559 | 79230.34 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 12085.9841 | 0 | 67144.3559 | 79230.34 | 0
C2 | Actividad 2.1.3 Supervisión de ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 96000 | [56 empty] | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 7680 | 88320 | 0 | 96000 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 0 | 96000 | 0
C2 | Actividad 2.1.4 Ejecución de equipamiento TICS y mejoramiento de instalaciones eléctricas | [66 empty] | 123789.3346 | 687718.5254 | 0 | 811507.86 | 17804.3071 | 98912.8169 | 0 | 116717.124 | 271037.4736 | 1505763.7424 | 0 | 1776801.216 | 412631.1153 | 2292395.0847 | 0 | 2705026.2 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 412631.1153 | 0 | 2292395.0847 | 0 | 2705026.2 | 0
C2 | 2.1.4.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 2315969.12 |  |  |  | Und | 1751 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 105985.0275 | 588805.7085 |  | 694790.736 |  |  |  | 0 | 247298.3976 | 1373879.9864 |  | 1621178.384 | 353283.4251 | 1962685.6949 | 0 | 2315969.12 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 353283.4251 | 0 | 1962685.6949 | 0 | 2315969.12 | 0
C2 | 2.1.4.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 389057.08 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 17804.3071 | 98912.8169 | 0 | 116717.124 | 17804.3071 | 98912.8169 | 0 | 116717.124 | 23739.0761 | 131883.7559 | 0 | 155622.832 | 59347.6902 | 329709.3898 | 0 | 389057.08 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 59347.6902 | 0 | 329709.3898 | 0 | 389057.08 | 0
C2 | 2.2 RIS Comas - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466074 |  |  |  |  | 1044000 | 5800000 | 0 | 6844000 | [8 empty] | BID | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 112165.1166 | 213949.9381 | 424407.3763 | 750522.431 | 314138.5874 | 895065.558 | 850148.8164 | 2059352.9618 | 392465.9378 | 326260.1881 | 1869323.911 | 2588050.037 | 311732.9059 | 756783.3771 | 990283.878 | 2058800.161 | 1591902.925 | 2513686.5528 | 6345436.3641 | 10451025.8419 | 2727525.4728 | 4764625.6142 | 10479600.3458 | 17971751.4327 | [6 empty] | 0 | 841197.4105 | 1886328.0622 | 4764625.6142 | 10479600.3458 | 17971751.4327 | 0
C2 | Actividad 2.1.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.1.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109605.1166 | 184509.9381 | 424407.3763 | 718522.431 | 314138.5874 | 895065.558 | 850148.8164 | 2059352.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255745.2721 | 430523.189 | 990283.878 | 1676552.339 | 732990.0373 | 2088486.3019 | 1983680.5717 | 4805156.9109 | 1412479.0133 | 3598584.987 | 4248520.6424 | 9259584.6427 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 647745.2977 | 764733.7156 | 3598584.987 | 4248520.6424 | 9259584.6427 | 0
C2 | 2.1.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 2395074.77 | 1226720 |  |  |  | Und | 140 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 56138.0339 |  | 311877.9661 | 368016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130988.7458 |  | 727715.2542 | 858704 |  |  |  | 0 | 187126.7797 | 0 | 1039593.2203 | 1226720 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 187126.7797 | 0 | 1039593.2203 | 1226720 | 0
C2 | 2.1.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 442615.68 |  |  |  | Und | 350 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 20255.2938 |  | 112529.4102 | 132784.704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47262.3523 |  | 262568.6237 | 309830.976 |  |  |  | 0 | 67517.6461 | 0 | 375098.0339 | 442615.68 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 67517.6461 | 0 | 375098.0339 | 442615.68 | 0
C2 | 2.1.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 725739.09 |  |  |  | Und | 233 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 33211.7889 | 184509.9381 |  | 217721.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77494.174 | 430523.189 |  | 508017.363 |  |  |  | 0 | 110705.9629 | 615033.1271 | 0 | 725739.09 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 110705.9629 | 0 | 615033.1271 | 0 | 725739.09 | 0
C2 | 2.1.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 3520591.1947 |  |  |  | Und | 576 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 161111.8004 | 895065.558 |  | 1056177.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375927.5343 | 2088486.3019 |  | 2464413.8363 | 537039.3348 | 2983551.8599 | 0 | 3520591.1947 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 537039.3348 | 0 | 2983551.8599 | 0 | 3520591.1947 | 0
C2 | 2.1.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 0 |  |  |  | Und |  |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2.1.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 3288143 |  |  |  | Und | 116 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 150474.3407 |  | 835968.5593 | 986442.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 351106.7949 |  | 1950593.3051 | 2301700.1 | 501581.1356 | 0 | 2786561.8644 | 3288143 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 501581.1356 | 0 | 2786561.8644 | 3288143 | 0
C2 | 2.1.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 55775.678 |  |  |  | Und | 69 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 2552.4463 |  | 14180.2571 | 16732.7034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5955.708 |  | 33087.2666 | 39042.9746 | 8508.1543 | 0 | 47267.5237 | 55775.678 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 8508.1543 | 0 | 47267.5237 | 55775.678 | 0
C2 | Actividad 2.1.3 Supervisión de ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 96000 | [40 empty] | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 |  |  |  |  | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 15360 | 176640 | 0 | 192000 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 15360 | 0 | 176640 | 0 | 192000 | 0
C2 | Actividad 2.1.4 Ejecución de equipamiento TICS | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389905.9378 | 296820.1881 | 1869323.911 | 2556050.037 | 53427.6339 | 296820.1881 | 0 | 350247.822 | 856352.8878 | 395760.2508 | 4361755.7924 | 5613868.931 | 1299686.4595 | 989400.6271 | 6231079.7034 | 8520166.79 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 178092.1129 | 1121594.3466 | 989400.6271 | 6231079.7034 | 8520166.79 | 0
C2 | 2.1.4.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 7352674.05 |  |  |  | Und | 621 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 336478.304 |  | 1869323.911 | 2205802.215 |  |  |  | 0 | 785116.0426 |  | 4361755.7924 | 5146871.835 | 1121594.3466 | 0 | 6231079.7034 | 7352674.05 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1121594.3466 | 0 | 6231079.7034 | 7352674.05 | 0
C2 | 2.1.4.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 1167492.74 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 53427.6339 | 296820.1881 | 0 | 350247.822 | 53427.6339 | 296820.1881 | 0 | 350247.822 | 71236.8452 | 395760.2508 | 0 | 466997.096 | 178092.1129 | 989400.6271 | 0 | 1167492.74 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 178092.1129 | 0 | 989400.6271 | 0 | 1167492.74 | 0
C2 | 2.3 RIS Puente Piedra - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466086 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 130773.3912 | 345371.2737 | 396365.3441 | 872510.009 | 484290.4964 | 1549606.1644 | 1140896.5932 | 3174793.254 | 266713.4351 | 1496959.0839 | 0 | 1763672.519 | 338789.9676 | 972531.7949 | 924852.4695 | 2236174.232 | 1711863.7853 | 6863480.0898 | 2662092.0508 | 11237435.926 | 2937551.0756 | 11286828.4068 | 5124206.4576 | 19348585.94 | [6 empty] | 0 | 2015193.9132 | 922357.1624 | 11286828.4068 | 5124206.4576 | 19348585.94 | 0
C2 | Actividad 2.3.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.3.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128213.3912 | 315931.2737 | 396365.3441 | 840510.009 | 484290.4964 | 1549606.1644 | 1140896.5932 | 3174793.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299164.5795 | 737172.972 | 924852.4695 | 1961190.021 | 1130011.1582 | 3615747.7169 | 2662092.0508 | 7407850.926 | 2041679.6253 | 6218458.1271 | 5124206.4576 | 13384344.21 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 1119322.4629 | 922357.1624 | 6218458.1271 | 5124206.4576 | 13384344.21 | 0
C2 | 2.3.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 2801700.03 | 1176355 |  |  |  | Und | 370 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 53833.1949 |  | 299073.3051 | 352906.5 | [8 empty] | 125610.7881 |  | 697837.7119 | 823448.5 |  |  |  |  | 179443.9831 | 0 | 996911.0169 | 1176355 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 179443.9831 | 0 | 996911.0169 | 1176355 | 0
C2 | 2.3.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 382682.02 |  |  |  | Und | 431 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 17512.567 |  | 97292.039 | 114804.606 | [8 empty] | 40862.6564 |  | 227014.7576 | 267877.414 |  |  |  |  | 58375.2234 | 0 | 324306.7966 | 382682.02 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 58375.2234 | 0 | 324306.7966 | 382682.02 | 0
C2 | 2.3.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 1242663.01 |  |  |  | Und | 440 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 56867.6293 | 315931.2737 |  | 372798.903 | [8 empty] | 132691.135 | 737172.972 |  | 869864.107 |  |  |  |  | 189558.7642 | 1053104.2458 | 0 | 1242663.01 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 189558.7642 | 0 | 1053104.2458 | 0 | 1242663.01 | 0
C2 | 2.3.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 5195117.58 |  |  |  | Und | 658 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 237742.6689 | 1320792.6051 |  | 1558535.274 | [8 empty] | 554732.8941 | 3081849.4119 |  | 3636582.306 | 792475.5631 | 4402642.0169 | 0 | 5195117.58 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 792475.5631 | 0 | 4402642.0169 | 0 | 5195117.58 | 0
C2 | 2.3.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 900000 |  |  |  | Und | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 41186.4407 | 228813.5593 |  | 270000 | [8 empty] | 96101.6949 | 533898.3051 |  | 630000 | 137288.1356 | 762711.8644 | 0 | 900000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 137288.1356 | 0 | 762711.8644 | 0 | 900000 | 0
C2 | 2.3.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 4077541 |  |  |  | Und | 129 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 186599.3339 |  | 1036662.9661 | 1223262.3 | [8 empty] | 435398.4458 |  | 2418880.2542 | 2854278.7 | 621997.7797 | 0 | 3455543.2203 | 4077541 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 621997.7797 | 0 | 3455543.2203 | 4077541 | 0
C2 | 2.3.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 409985.6 |  |  |  | Und | 96 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 18762.0529 |  | 104233.6271 | 122995.68 | [8 empty] | 43778.1234 |  | 243211.7966 | 286989.92 | 62540.1763 | 0 | 347445.4237 | 409985.6 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 62540.1763 | 0 | 347445.4237 | 409985.6 | 0
C2 | Actividad 2.3.3 Supervisión de ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 96000 | [6 empty] | BID | [33 empty] | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 |  |  |  | 0 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 15360 | 176640 | 0 | 192000 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 15360 | 0 | 176640 | 0 | 192000 | 0
C2 | Actividad 2.3.4 Ejecución de equipamiento TICS | [66 empty] | 264153.4351 | 1467519.0839 | 0 | 1731672.519 | 37065.3881 | 205918.8229 | 0 | 242984.211 | 579292.6271 | 3218292.3729 | 0 | 3797585 | 880511.4503 | 4891730.2797 | 0 | 5772241.73 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 880511.4503 | 0 | 4891730.2797 | 0 | 5772241.73 | 0
C2 | 2.2.3.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 4962294.36 |  |  |  | Und | 4322 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227088.047 | 1261600.261 |  | 1488688.308 |  |  |  | 0 | 529872.1096 | 2943733.9424 |  | 3473606.052 | 756960.1566 | 4205334.2034 | 0 | 4962294.36 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 756960.1566 | 0 | 4205334.2034 | 0 | 4962294.36 | 0
C2 | 2.2.3.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 809947.37 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37065.3881 | 205918.8229 | 0 | 242984.211 | 37065.3881 | 205918.8229 | 0 | 242984.211 | 49420.5175 | 274558.4305 | 0 | 323978.948 | 123551.2937 | 686396.0763 | 0 | 809947.37 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 123551.2937 | 0 | 686396.0763 | 0 | 809947.37 | 0
C2 | 2.4 RIS San Juan de Lurigancho - Departamento de Lima (01 EE.SS.) PI 2466354 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72749.2512 | 194072.9136 | 210089.5932 | 476911.758 | 210251.6857 | 451394.7458 | 716670.1749 | 1378316.6064 | 232392.5741 | 0 | 1306287.6339 | 1538680.208 | 203857.1872 | 452836.7983 | 694920.9085 | 1351614.894 | 997874.3385 | 1053254.4068 | 4505709.6963 | 6556838.4416 | 1717125.0368 | 2151558.8644 | 7433678.0068 | 11302361.908 | [6 empty] | 0 | 387280.5956 | 1329844.4412 | 2151558.8644 | 7433678.0068 | 11302361.908 | 0
C2 | Actividad 2.4.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.4.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72749.2512 | 194072.9136 | 210089.5932 | 476911.758 | 210251.6857 | 451394.7458 | 716670.1749 | 1378316.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169748.2528 | 452836.7983 | 490209.0508 | 1112794.102 | 490587.2667 | 1053254.4068 | 1672230.4081 | 3216072.0816 | 943336.4565 | 2151558.8644 | 3089199.2271 | 6184094.548 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 387280.5956 | 556055.8609 | 2151558.8644 | 3089199.2271 | 6184094.548 | 0
C2 | 2.4.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 1589705.86 | 194229 |  |  |  | Und | 63 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 8888.4458 |  | 49380.2542 | 58268.7 | [8 empty] | 20739.7068 |  | 115220.5932 | 135960.3 |  |  |  |  | 29628.1525 | 0 | 164600.8475 | 194229 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 29628.1525 | 0 | 164600.8475 | 194229 | 0
C2 | 2.4.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 632123.4 |  |  |  | Und | 866 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 28927.681 |  | 160709.339 | 189637.02 | [8 empty] | 67497.9224 |  | 374988.4576 | 442486.38 |  |  |  |  | 96425.6034 | 0 | 535697.7966 | 632123.4 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 96425.6034 | 0 | 535697.7966 | 632123.4 | 0
C2 | 2.4.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 763353.46 |  |  |  | Und | 438 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 34933.1244 | 194072.9136 |  | 229006.038 | [8 empty] | 81510.6237 | 452836.7983 |  | 534347.422 |  |  |  |  | 116443.7481 | 646909.7119 | 0 | 763353.46 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 116443.7481 | 0 | 646909.7119 | 0 | 763353.46 | 0
C2 | 2.4.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 1775486 |  |  |  | Und | 274 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 81251.0542 | 451394.7458 |  | 532645.8 | [8 empty] | 189585.7932 | 1053254.4068 |  | 1242840.2 | 270836.8475 | 1504649.1525 | 0 | 1775486 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 270836.8475 | 0 | 1504649.1525 | 0 | 1775486 | 0
C2 | 2.4.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 0 |  |  |  | Und |  |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [44 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2.4.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 2682633 |  |  |  | Und | 104 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 122764.561 |  | 682025.339 | 804789.9 | [8 empty] | 286450.6424 |  | 1591392.4576 | 1877843.1 | 409215.2034 | 0 | 2273417.7966 | 2682633 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 409215.2034 | 0 | 2273417.7966 | 2682633 | 0
C2 | 2.4.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 136269.688 |  |  |  | Und | 14 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [41 empty] | 6236.0705 |  | 34644.8359 | 40880.9064 | [8 empty] | 14550.8311 |  | 80837.9505 | 95388.7816 | 20786.9016 | 0 | 115482.7864 | 136269.688 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 20786.9016 | 0 | 115482.7864 | 136269.688 | 0
C2 | Actividad 2.4.3 Supervisión de ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 96000 | [6 empty] | BIRF | [49 empty] | 2560 |  | 29440 | 32000 | 2560 |  | 29440 | 32000 | 2560 |  | 29440 | 32000 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | 0
C2 | Actividad 2.4.4 Ejecución de equipamiento TICS | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229832.5741 | 0 | 1276847.6339 | 1506680.208 | 31548.9344 | 0 | 175271.8576 | 206820.792 | 504727.0719 | 0 | 2804039.2881 | 3308766.36 | 766108.5803 | 0 | 4256158.7797 | 5022267.36 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 766108.5803 | 0 | 4256158.7797 | 5022267.36 | 0
C2 | 2.4.4.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 4332864.72 |  |  |  | Und | 3954 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 198283.6397 |  | 1101575.7763 | 1299859.416 |  |  |  | 0 | 462661.826 |  | 2570343.478 | 3033005.304 | 660945.4658 | 0 | 3671919.2542 | 4332864.72 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 660945.4658 | 0 | 3671919.2542 | 4332864.72 | 0
C2 | 2.4.4.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 689402.64 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 31548.9344 |  | 175271.8576 | 206820.792 | 31548.9344 |  | 175271.8576 | 206820.792 | 42065.2458 |  | 233695.8102 | 275761.056 | 105163.1146 | 0 | 584239.5254 | 689402.64 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 105163.1146 | 0 | 584239.5254 | 689402.64 | 0
C2 | 2.5 RIS Villa el Salvador - Departamento de Lima (02 EE.SS.) PI 2466581 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 2560 | 29440 | 0 | 32000 | 53333.2913 | 138559.1678 | 172954.6729 | 364847.132 | 77969.2109 | 92708.3809 | 340453.9017 | 511131.4934 | 142871.8267 | 808950.1483 | 0 | 951821.975 | 145262.2528 | 418669.3898 | 403560.9034 | 967492.546 | 487651.1813 | 1929998.5697 | 794392.4373 | 3212042.1883 | 912207.7629 | 3447765.6565 | 1711361.9153 | 6071335.3347 | [6 empty] | 0 | 604162.6182 | 308045.1447 | 3447765.6565 | 1711361.9153 | 6071335.3347 | 0
C2 | Actividad 2.5.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.5.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50773.2913 | 109119.1678 | 172954.6729 | 332847.132 | 77969.2109 | 92708.3809 | 340453.9017 | 511131.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118471.0131 | 254611.3915 | 403560.9034 | 776643.308 | 181928.1587 | 216319.5553 | 794392.4373 | 1192640.1513 | 429141.6739 | 672758.4955 | 1711361.9153 | 2813262.0847 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 121096.5292 | 308045.1447 | 672758.4955 | 1711361.9153 | 2813262.0847 | 0
C2 | 2.5.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 1109490.44 | 320594 |  |  |  | Und | 58 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 14671.2508 |  | 81506.9492 | 96178.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34232.9186 |  | 190182.8814 | 224415.8 |  |  |  | 0 | 48904.1695 | 0 | 271689.8305 | 320594 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 48904.1695 | 0 | 271689.8305 | 320594 | 0
C2 | 2.5.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 359694.38 |  |  |  | Und | 367 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 16460.5903 |  | 91447.7237 | 107908.314 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38408.044 |  | 213378.022 | 251786.066 |  |  |  | 0 | 54868.6342 | 0 | 304825.7458 | 359694.38 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 54868.6342 | 0 | 304825.7458 | 359694.38 | 0
C2 | 2.5.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 429202.06 |  |  |  | Und | 265 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 19641.4502 | 109119.1678 |  | 128760.618 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45830.0505 | 254611.3915 |  | 300441.442 |  |  |  | 0 | 65471.5007 | 363730.5593 | 0 | 429202.06 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 65471.5007 | 0 | 363730.5593 | 0 | 429202.06 | 0
C2 | 2.5.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 364652.9647 |  |  |  | Und | 139 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 16687.5086 | 92708.3809 |  | 109395.8894 | [7 empty] | 0 | 38937.52 | 216319.5553 |  | 255257.0753 | 55625.0285 | 309027.9362 | 0 | 364652.9647 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 55625.0285 | 0 | 309027.9362 | 0 | 364652.9647 | 0
C2 | 2.5.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 0 |  |  |  | Und | 0 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | 2.5.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 1323204 |  |  |  | Und | 60 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 60553.4034 |  | 336407.7966 | 396961.2 | [7 empty] | 0 | 141291.2746 |  | 784951.5254 | 926242.8 | 201844.678 | 0 | 1121359.322 | 1323204 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 201844.678 | 0 | 1121359.322 | 1323204 | 0
C2 | 2.5.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 15914.68 |  |  |  | Und | 16 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 728.2989 |  | 4046.1051 | 4774.404 | [7 empty] | 0 | 1699.3641 |  | 9440.9119 | 11140.276 | 2427.6631 | 0 | 13487.0169 | 15914.68 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2427.6631 | 0 | 13487.0169 | 15914.68 | 0
C2 | Actividad 2.5.3 Supervisión de ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 96000 | [6 empty] | BID | [33 empty] | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 |  |  |  |  | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 2560 | 29440 |  | 32000 | 15360 | 176640 | 0 | 192000 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 15360 | 0 | 176640 | 0 | 192000 | 0
C2 | Actividad 2.5.4 Ejecución de equipamiento TICS | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140311.8267 | 779510.1483 | 0 | 919821.975 | 24231.2397 | 134617.9983 | 0 | 158849.238 | 303163.0226 | 1684239.0144 | 0 | 1987402.037 | 467706.089 | 2598367.161 | 0 | 3066073.25 |  |  | Error | Error | 0 | Error | 0 | 467706.089 | 0 | 2598367.161 | 0 | 3066073.25 | 0
C2 | 2.5.4.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 2536575.79 |  |  |  | Und |  |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 116080.587 | 644892.15 |  | 760972.737 |  |  |  | 0 | 270854.703 | 1504748.35 |  | 1775603.053 | 386935.29 | 2149640.5 | 0 | 2536575.79 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 386935.29 | 0 | 2149640.5 | 0 | 2536575.79 | 0
C2 | 2.5.4.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 529497.46 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 24231.2397 | 134617.9983 |  | 158849.238 | 24231.2397 | 134617.9983 |  | 158849.238 | 32308.3196 | 179490.6644 |  | 211798.984 | 80770.799 | 448726.661 | 0 | 529497.46 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 80770.799 | 0 | 448726.661 | 0 | 529497.46 | 0
C2 | 2.6 RIS Trujillo - Departamento de La Libertad (02 EE.SS.) PI 2466669 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57479.2525 | 128051.4559 | 191277.7246 | 376808.433 | 186559.5736 | 505012.1671 | 531429.9086 | 1223001.6494 | 214163.617 | 0 | 1205015.65 | 1419179.267 | 165329.7973 | 298786.7305 | 634929.9212 | 1099046.449 | 902955.9033 | 1178361.7232 | 3853277.7397 | 5934595.3662 | 1526488.1438 | 2110212.0768 | 6415930.9441 | 10052631.1646 | [6 empty] | 0 | 379838.1738 | 1146649.9699 | 2110212.0768 | 6415930.9441 | 10052631.1646 | 0
C2 | Actividad 2.6.1 Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento biomédico | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Actividad 2.6.2 Ejecución de equipamiento | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57479.2525 | 128051.4559 | 191277.7246 | 376808.433 | 186559.5736 | 505012.1671 | 531429.9086 | 1223001.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134118.2558 | 298786.7305 | 446314.6907 | 879219.677 | 435305.6718 | 1178361.7232 | 1240003.1202 | 2853670.5152 | 813462.7538 | 2110212.0768 | 2409025.4441 | 5332700.2746 |  |  | Error | Error | Error | Error | 0 | 379838.1738 | 433624.5799 | 2110212.0768 | 2409025.4441 | 5332700.2746 | 0
C2 | 2.6.2.1 Adquisición de Equipamiento Complementario I - Etapa 1 | [8 empty] | 1256028.11 | 289668 |  |  |  | Und | 116 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 13255.9932 |  | 73644.4068 | 86900.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30930.6508 |  | 171836.9492 | 202767.6 |  |  |  | 0 | 44186.6441 | 0 | 245481.3559 | 289668 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 44186.6441 | 0 | 245481.3559 | 289668 | 0
C2 | 2.6.2.2 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 1 | [9 empty] | 462691.05 |  |  |  | Und | 931 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 21173.9972 |  | 117633.3178 | 138807.315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49405.9935 |  | 274477.7415 | 323883.735 |  |  |  | 0 | 70579.9907 | 0 | 392111.0593 | 462691.05 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 70579.9907 | 0 | 392111.0593 | 462691.05 | 0
C2 | 2.6.2.3 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario - Etapa 1 | [9 empty] | 503669.06 |  |  |  | Und | 275 |  | BID |  |  |  | 2022-03-24 | [37 empty] | 23049.2621 | 128051.4559 |  | 151100.718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53781.6115 | 298786.7305 |  | 352568.342 |  |  |  | 0 | 76830.8736 | 426838.1864 | 0 | 503669.06 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 76830.8736 | 0 | 426838.1864 | 0 | 503669.06 | 0
C2 | 2.6.2.4 Adquisición de equipamiento Biomédico y Complementario Etapa 2 | [9 empty] | 1536381.1906 |  |  |  | Und | 261 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 70308.9697 | 390605.3874 |  | 460914.3572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164054.2627 | 911412.5707 |  | 1075466.8334 | 234363.2325 | 1302017.9581 | 0 | 1536381.1906 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 234363.2325 | 0 | 1302017.9581 | 0 | 1536381.1906 | 0
C2 | 2.6.2.5 Adquisición de Ambulancias | [9 empty] | 450000 |  |  |  | Und | 1 |  | BID |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 20593.2203 | 114406.7797 |  | 135000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48050.8475 | 266949.1525 |  | 315000 | 68644.0678 | 381355.9322 | 0 | 450000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 68644.0678 | 0 | 381355.9322 | 0 | 450000 | 0
C2 | 2.6.2.6 Adquisición de Equipamiento Biomedico e Instrumental Quirúrgico - Etapa 2 | [9 empty] | 1570793 |  |  |  | Und | 163 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 71883.7475 |  | 399354.1525 | 471237.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167728.7441 |  | 931826.3559 | 1099555.1 | 239612.4915 | 0 | 1331180.5085 | 1570793 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 239612.4915 | 0 | 1331180.5085 | 1570793 | 0
C2 | 2.6.2.7 Adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo - Etapa 2 | [9 empty] | 519497.974 |  |  |  | Und | 322 |  | BIRF |  |  |  | 2022-03-29 | [40 empty] | 0 | 23773.6361 |  | 132075.7561 | 155849.3922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55471.8176 |  | 308176.7642 | 363648.5818 | 79245.4537 | 0 | 440252.5203 | 519497.974 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 79245.4537 | 0 | 440252.5203 | 519497.974 | 0
C2 | Actividad 2.6.3 Supervisión de ejecución de equipamiento | [9 empty] | 2162-11-01 | [6 empty] | BIRF | [49 empty] | 2560 |  | 29440 | 32000 | 2560 |  | 29440 | 32000 | 2560 |  | 29440 | 32000 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 7680 | 0 | 88320 | 96000 | 0
C2 | Actividad 2.6.4 Ejecución de equipamiento TICS | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211603.617 | 0 | 1175575.65 | 1387179.267 | 28651.5415 | 0 | 159175.2305 | 187826.772 | 465090.2315 | 0 | 2583834.6195 | 3048924.851 | 705345.39 | 0 | 3918585.5 | 4623930.89 |  |  | Error | 0 | Error | Error | 0 | 0 | 705345.39 | 0 | 3918585.5 | 4623930.89 | 0
C2 | 2.6.4.1 Ejecución de equipamiento TICS | [9 empty] | 3997841.65 |  |  |  | Und |  |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 182952.0755 |  | 1016400.4195 | 1199352.495 |  |  |  | 0 | 426888.1762 |  | 2371600.9788 | 2798489.155 | 609840.2517 | 0 | 3388001.3983 | 3997841.65 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 609840.2517 | 0 | 3388001.3983 | 3997841.65 | 0
C2 | 2.6.4.2 Mejoramiento de instalaciones eléctricas y cableado estructurado | [9 empty] | 626089.24 |  |  |  | Gbl | 1 |  | BIRF |  |  |  | 2022-08-15 | [45 empty] | 28651.5415 |  | 159175.2305 | 187826.772 | 28651.5415 |  | 159175.2305 | 187826.772 | 38202.0553 |  | 212233.6407 | 250435.696 | 95505.1383 | 0 | 530584.1017 | 626089.24 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 95505.1383 | 0 | 530584.1017 | 626089.24 | 0
C3 | PI 2430242 Componente 3: Mejoramiento y Ampliación del Sistema Único de Información de Salud | 36621696.3881 | 0 | 203453834 | 240075530.3881 | 35933819.6762 | 0 | 199632310.7119 | 235566130.3881 |  | 235566130.53 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 33506.7545 | 0 | 232994.5251 | 266501.2796 | 388686.7859 | 0 | 2197413.3661 | 2586100.152 | 400679.2245 | 0 | 2293049.0252 | 2693728.2498 | 696377.5513 | 0 | 3914417.5072 | 4610795.0585 | 553053.7593 | 0 | 3125117.3293 | 3678171.0885 | 991211.1304 | 0 | 5541729.3913 | 6532940.5217 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 20376236.3501 | [6 empty] | 0 | 0 | 3064155.2059 | 0 | 17312081.1441 | 20376236.3501 | 0
C3 | Subcomponente 1: Suficiente gobernanza y estandarización de TIC en salud | 3173858.3881 | 0 | 17632537 | 20806395.3881 | 2485983.1338 | 0 | 13811017.2542 | 16297000.3881 |  | 16297000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22011.0426 | 0 | 138690.2369 | 160701.2796 | 94719.6156 | 0 | 526220.0865 | 620939.702 | 315841.2584 | 0 | 1787486.9913 | 2103328.2498 | 221803.3691 | 0 | 1232240.9394 | 1454044.3085 | 338860.5389 | 0 | 1897110.5496 | 2235971.0885 | 544394.177 | 0 | 3051804.0947 | 3596198.2717 | 1537630.0017 | 0 | 8633552.8984 | 10171182.9001 |  |  | 948353.1321 | 0 | 5177464.3559 | 6125817.488 | 0 | 0 | 1537630.0017 | 0 | 8633552.8984 | 10171182.9001 | 0
C3 | Actividad 1.1: Adecuada gobernanza de datos y estandarización de procesos | 879598 |  | 4886647 | 5766245 | 424830.5085 |  | 2360169.4915 | 2785000 | 2785000 | 2753000 |  |  |  | documentos | 15 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6208.6698 | 0 | 34492.6098 | 40701.2796 | 41573.8528 | 0 | 230965.8492 | 272539.702 | 29806.0551 | 0 | 165589.1947 | 195395.2498 | 62644.3182 | 0 | 348023.9903 | 410668.3085 | 52035.1152 | 0 | 289083.9733 | 341119.0885 | 56161.5669 | 0 | 312008.7048 | 368170.2717 | 248429.578 | 0 | 1380164.3221 | 1628593.9001 | SI | SI | 176400.9305 | 0 | 980005.1694 | 1156406.0999 | 0 | 0 | 248429.578 | 0 | 1380164.3221 | 1628593.9001 | 0
C3 | Acción 1.1.1 Gobernanza y Gestión de Servicios TIC | [9 empty] | 2158000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6208.6698 | 0 | 34492.6098 | 40701.2796 | 41573.8528 | 0 | 230965.8492 | 272539.702 | 20241.6483 | 0 | 112453.6015 | 132695.2498 | 43515.5047 | 0 | 241752.8038 | 285268.3085 | 52035.1152 | 0 | 289083.9733 | 341119.0885 | 37032.7533 | 0 | 205737.5184 | 242770.2717 | 200607.5441 | 0 | 1114486.356 | 1315093.9001 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 200607.5441 | 0 | 1114486.356 | 1315093.9001 | 0
C3 | 1.1.1.1 Servicio para la adopción del modelo de gobernanza ISO (38500,38505,31000,20000) y proceso de gestión de proyectos, programas y portafolios TI | [9 empty] | 689954.7765 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 240 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2023-03-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15787.1008 |  | 87706.1157 | 103493.2165 |  |  |  | 0 | 15787.1008 |  | 87706.1157 | 103493.2165 | 10524.7339 |  | 58470.7438 | 68995.4777 | 10524.7339 |  | 58470.7438 | 68995.4777 | 52623.6694 | 0 | 292353.7189 | 344977.3883 | [6 empty] | 0 | 0 | 52623.6694 | 0 | 292353.7189 | 344977.3883 | 0
C3 | 1.1.1.2 Servicio para la definición de la arquitectura empresarial del sector | [9 empty] | 157358.1069 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 120 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 2022-05-01 | 2022-05-22 |  | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3600.5669 |  | 20003.1492 | 23603.716 | 8401.3227 |  | 46674.0148 | 55075.3374 | 0 |  | 0 | 0 | 12001.8895 |  | 66677.164 | 78679.0535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24003.779 | 0 | 133354.3279 | 157358.1069 | [6 empty] | 0 | 0 | 24003.779 | 0 | 133354.3279 | 157358.1069 | 0
C3 | 1.1.1.3 Servicio para la estandarización y aplicación de los instrumentos de medición TIC (IPRESS, profesionales de salud) Línea base | [9 empty] | 516331.2883 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 180 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2023-01-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7876.24 |  | 43756.8888 | 51633.1288 |  |  |  | 0 | 11814.36 |  | 65635.3333 | 77449.6933 | 15752.48 |  | 87513.7777 | 103266.2577 | 15752.48 |  | 87513.7777 | 103266.2577 | 51195.5599 | 0 | 284419.7775 | 335615.3374 | [6 empty] | 0 | 0 | 51195.5599 | 0 | 284419.7775 | 335615.3374 | 0
C3 | 1.1.1.4 Actualización e implementación de las IEDS | [9 empty] | 181567.0465 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 210 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2023-01-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2769.6668 |  | 15387.0378 | 18156.7046 | 4154.5002 |  | 23080.5568 | 27235.057 |  |  |  | 0 | 5539.3336 |  | 30774.0757 | 36313.4093 | 5539.3336 |  | 30774.0757 | 36313.4093 | 18002.8343 | 0 | 100015.7459 | 118018.5802 | [6 empty] | 0 | 0 | 18002.8343 | 0 | 100015.7459 | 118018.5802 | 0
C3 | 1.1.1.5 Servicio para el piloto para la implementación del SNOMED | [9 empty] | 166436.4592 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 240 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2023-02-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2538.8612 |  | 14104.7847 | 16643.6459 | 5077.7225 |  | 28209.5694 | 33287.2918 |  |  |  | 0 | 7616.5837 |  | 42314.354 | 49930.9378 | 0 |  | 0 | 0 | 15233.1675 | 0 | 84628.7081 | 99861.8755 | [6 empty] | 0 | 0 | 15233.1675 | 0 | 84628.7081 | 99861.8755 | 0
C3 | 1.1.1.6 Acompañamiento en la implementación de los instrumentos de gobernanza y gestión de servicios TIC | [9 empty] | 275376.6871 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 240 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2023-02-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4200.6613 |  | 23337.0074 | 27537.6687 | 8401.3227 |  | 46674.0148 | 55075.3374 |  |  |  | 0 | 12601.984 |  | 70011.0221 | 82613.0061 | 0 |  | 0 | 0 | 25203.968 | 0 | 140022.0443 | 165226.0123 | [6 empty] | 0 | 0 | 25203.968 | 0 | 140022.0443 | 165226.0123 | 0
C3 | 1.1.1.7 Consultorias de arquitectura de de software basado en computacion en la nube/contenedortes | [9 empty] | 170975.6354 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 345 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2023-05-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2608.1029 |  | 14489.4606 | 17097.5635 |  |  |  | 0 | 2608.1029 |  | 14489.4606 | 17097.5635 | 3912.1544 |  | 21734.1909 | 25646.3453 | 0 |  | 0 | 0 | 5216.2058 |  | 28978.9213 | 34195.1271 | 14344.566 | 0 | 79692.0335 | 94036.5995 | [6 empty] | 0 | 0 | 14344.566 | 0 | 79692.0335 | 94036.5995 | 0
C3 | Acción 1.1.2 Estandarización/formulación de procesos para los SIHCE | [9 empty] | 595000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9564.4068 | 0 | 53135.5932 | 62700 | 19128.8136 | 0 | 106271.1864 | 125400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19128.8136 | 0 | 106271.1864 | 125400 | 47822.0339 | 0 | 265677.9661 | 313500 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 47822.0339 | 0 | 265677.9661 | 313500 | 0
C3 | 1.1.2.1 Servicio para la estandarización del proceso para la digitalización de HC físicas con valor legal | [9 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.1.2.1 Servicio para la formulación, validación y aprobación del proceso de acreditación SIHCE | [9 empty] | 595000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 345 |  | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2023-07-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9564.4068 |  | 53135.5932 | 62700 | 19128.8136 |  | 106271.1864 | 125400 |  |  |  |  | 19128.8136 |  | 106271.1864 | 125400 | 47822.0339 | 0 | 265677.9661 | 313500 | [6 empty] | 0 | 0 | 47822.0339 | 0 | 265677.9661 | 313500 | 0
C3 | 1.1.2.2 Servicio para la formulación, validación y aprobación del proceso de Supervisión & Auditoría SIHCE | [16 empty] | BIRF |  |  |  | 2022-04-29 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.1.2.3 Servicio para la Acreditación, Supervisión & Auditoría de SIHCE | [16 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Actividad 1.2: Integración y eficiencia de los SI y la gestión de servicios TIC | 1226898.3881 |  | 6816102 | 8043000.3881 | 1226898.3881 |  | 6816102 | 8043000.3881 |  | 8075000 |  |  |  | sistemas de información | 51 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | 36488.1356 | 0 | 202711.8644 | 239200 | 207048.7627 | 0 | 1183084.2373 | 1390133 | 38696.339 | 0 | 214979.661 | 253676 | 147233.8983 | 0 | 832518.1017 | 979752 | 244347.8644 | 0 | 1384880.1356 | 1629228 | 676575 | 0 | 3849914 | 4526489 | SI | NO | 550323.3881 | 0 | 2966188 | 3516511.3881 | 0 | 0 | 676575 | 0 | 3849914 | 4526489 | 0
C3 | Acción 1.2.1: Desarrollo de los sistemas de información prestacionales | [9 empty] | 3648000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140572.8305 | 0 | 780960.1695 | 921533 | 26676 | 0 | 148200 | 174876 | 53352 | 0 | 296400 | 349752 | 80028 | 0 | 444600 | 524628 | 300628.8305 | 0 | 1670160.1695 | 1970789 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 300628.8305 | 0 | 1670160.1695 | 1970789 | 0
C3 | 1.1.2.1 Licencias de Plataforma de Desarrollo para aplicaciones Web | [9 empty] | 614544 | [6 empty] | BIRF | "Bien" | DIRECTA | 30 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-08-05 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140572.8305 |  | 780960.1695 | 921533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140572.8305 | 0 | 780960.1695 | 921533 | [6 empty] | 0 | 0 | 140572.8305 | 0 | 780960.1695 | 921533 | 0
C3 | 1.1.2.2 Licencias de Plataforma de Desarrollo para aplicaciones móviles | [9 empty] | 182381 | [6 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.1.2.3 Licencias de Plataforma de Desarrollo para Servidor de Aplicaciones | [9 empty] | 124608 | [6 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.1.2.4 Servicios de Migracion de Plataforma de Desarrollo | [9 empty] | 1748760 | [6 empty] | BIRF |  |  | 120 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 26676 |  | 148200 | 174876 | 53352 |  | 296400 | 349752 | 80028 |  | 444600 | 524628 | 160056 | 0 | 889200 | 1049256 | [6 empty] | 0 | 0 | 160056 | 0 | 889200 | 1049256 | 0
C3 | 1.1.2.5 Servicio de desarrollo de Mejoras Funcionales (es POST MIGRACION) | [9 empty] | 977707 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 255 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-26 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2023-01-02 | 2023-09-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Acción 1.2.2 Desarrollo de los sistemas de gestión administrativa & apoyo - legacy (ERP Integrado) - Incluye Analisis/Diseño/desarrollo | [9 empty] | 1690000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25779.661 | 0 | 143220.339 | 169000 | 25779.661 | 0 | 143220.339 | 169000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 25779.661 | 0 | 143220.339 | 169000 | 0
C3 | 1.2.1.1 Servicio de Desarrollo del Sistema de Infomación para la gestión de RRHH (legajo, contratos, seguimiento y evaluación) y Facturación Electrónica | [9 empty] | 1690000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 |  | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-10-02 | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | 2023-04-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25779.661 |  | 143220.339 | 169000 | 25779.661 | 0 | 143220.339 | 169000 | [6 empty] | 0 | 0 | 25779.661 | 0 | 143220.339 | 169000 | 0
C3 | Acción 1.2.3: Desarrollo de los sistemas de gestión del sector | [9 empty] | 739000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | 6010.1695 | 0 | 33389.8305 | 39400 | 5520 | 0 | 63480 | 69000 | 12020.339 | 0 | 66779.661 | 78800 | 2448 | 0 | 28152 | 30600 | 16628.339 | 0 | 119771.661 | 136400 | 45386.8475 | 0 | 343313.1525 | 388700 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 45386.8475 | 0 | 343313.1525 | 388700 | 0
C3 | 1.2.3.1 Servicio de Consultoría para fortalecer el InfoRHUS | [9 empty] | 96000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 240 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-13 | 2023-02-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 768 |  | 8832 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 1536 |  | 17664 | 19200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2304 |  | 26496 | 28800 | 4608 | 0 | 52992 | 57600 | [6 empty] | 0 | 0 | 4608 | 0 | 52992 | 57600 | 0
C3 | 1.2.3.2 Servicio de Consultoría de Vigilancai Ambiental | [9 empty] | 96000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 240 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-13 | 2023-02-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 768 |  | 8832 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 1536 |  | 17664 | 19200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2304 |  | 26496 | 28800 | 4608 | 0 | 52992 | 57600 | [6 empty] | 0 | 0 | 4608 | 0 | 52992 | 57600 | 0
C3 | 1.2.3.3 Servicio de Consultoría para el RNIEDS | [9 empty] | 153000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 420 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-13 | 2023-08-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1224 |  | 14076 | 15300 |  |  |  |  | 2448 |  | 28152 | 30600 | 0 |  | 0 | 0 | 2448 |  | 28152 | 30600 | 0 |  | 0 | 0 | 6120 | 0 | 70380 | 76500 | [6 empty] | 0 | 0 | 6120 | 0 | 70380 | 76500 | 0
C3 | 1.2.3.3 Servicio de Consultoría para la Gestión de suministros de productos farmacéuticos | [9 empty] | 394000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 360 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6010.1695 |  | 33389.8305 | 39400 |  |  |  |  | 12020.339 |  | 66779.661 | 78800 | 0 |  | 0 | 0 | 12020.339 |  | 66779.661 | 78800 | 30050.8475 | 0 | 166949.1525 | 197000 | [6 empty] | 0 | 0 | 30050.8475 | 0 | 166949.1525 | 197000 | 0
C3 | Acción 1.2.4 Integración de los componentes de los sistemas de información | [9 empty] | 1998000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30477.9661 | 0 | 169322.0339 | 199800 | 60955.9322 | 0 | 338644.0678 | 399600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91433.8983 | 0 | 507966.1017 | 599400 | 121911.8644 | 0 | 677288.1356 | 799200 | 304779.661 | 0 | 1693220.339 | 1998000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 304779.661 | 0 | 1693220.339 | 1998000 | 0
C3 | 1.2.4.1 Integración de los componentes de los sistemas de información | [9 empty] | 1998000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 105 |  | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-07 | 2022-06-13 | 2022-07-03 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-11-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30477.9661 |  | 169322.0339 | 199800 | 60955.9322 |  | 338644.0678 | 399600 | 0 |  | 0 |  | 91433.8983 |  | 507966.1017 | 599400 | 121911.8644 |  | 677288.1356 | 799200 | 304779.661 | 0 | 1693220.339 | 1998000 | [6 empty] | 0 | 0 | 304779.661 | 0 | 1693220.339 | 1998000 | 0
C3 | Actividad 1.3: Suficiente desarrollo de los mecanismos de interoperabilidad de datos | 608644 |  | 3381356 | 3990000 | 586677.9661 |  | 3259322.0339 | 3846000 |  | 3846000 |  |  |  | sistemas de información | 1 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942.3729 | 0 | 27457.6271 | 32400 | 52901.6949 | 0 | 293898.3051 | 346800 | 97032.2034 | 0 | 539067.7966 | 636100 | 100464.4068 | 0 | 558135.5932 | 658600 | 168284.7458 | 0 | 934915.2542 | 1103200 | 423625.4237 | 0 | 2353474.5763 | 2777100 | SI | NO | 163052.5424 | 0 | 905847.4576 | 1068900 | 0 | 0 | 423625.4237 | 0 | 2353474.5763 | 2777100 | 0
C3 | Acción 1.3.1: Desarrollo de la plataforma RENHICE | [9 empty] | 2329000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35527.1186 | 0 | 197372.8814 | 232900 | 63968.6441 | 0 | 355381.3559 | 419350 | 64067.7966 | 0 | 355932.2034 | 420000 | 113766.1017 | 0 | 632033.8983 | 745800 | 277329.661 | 0 | 1540720.339 | 1818050 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 277329.661 | 0 | 1540720.339 | 1818050 | 0
C3 | 1.3.1.1 Adquisicion de suscripcion para fortalecer la plataforma del sistema operativo base, plataforma nube - SO hibrida (licencias & suscripciones RH) | [9 empty] | 650000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 120 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-12-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9915.2542 |  | 55084.7458 | 65000 | 19830.5085 |  | 110169.4915 | 130000 | 29745.7627 |  | 165254.2373 | 195000 | 39661.0169 |  | 220338.9831 | 260000 | 99152.5424 | 0 | 550847.4576 | 650000 | [6 empty] | 0 | 0 | 99152.5424 | 0 | 550847.4576 | 650000 | 0
C3 | 1.3.1.2 Servicios de Implementacion de la Plataforma RENHICE | [9 empty] | 929000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 180 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2023-02-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14171.1864 |  | 78728.8136 | 92900 | 21256.7797 |  | 118093.2203 | 139350 | 0 |  | 0 |  | 28342.3729 |  | 157457.6271 | 185800 | 63770.339 | 0 | 354279.661 | 418050 | [6 empty] | 0 | 0 | 63770.339 | 0 | 354279.661 | 418050 | 0
C3 | 1.3.1.3 Servicio para el desarrollo de portal de ciudadano digital salud interoperable | [9 empty] | 750000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 120 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-06-19 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-11-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11440.678 |  | 63559.322 | 75000 | 22881.3559 |  | 127118.6441 | 150000 | 34322.0339 |  | 190677.9661 | 225000 | 45762.7119 |  | 254237.2881 | 300000 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | [6 empty] | 0 | 0 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | 0
C3 | Acción 1.3.2: Fortalecimiento Plataforma Interoperable Sector - PIDESalud | [9 empty] | 653000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.0169 | 0 | 55338.9831 | 65300 | 14941.5254 | 0 | 83008.4746 | 97950 | 19922.0339 | 0 | 110677.9661 | 130600 | 19922.0339 | 0 | 110677.9661 | 130600 | 64746.6102 | 0 | 359703.3898 | 424450 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 64746.6102 | 0 | 359703.3898 | 424450 | 0
C3 | 1.3.2.1 Servicio para el fortalecimiento Plataforma Interoperable Sector - PIDESalud | [9 empty] | 653000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 180 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2023-02-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9961.0169 |  | 55338.9831 | 65300 | 14941.5254 |  | 83008.4746 | 97950 | 19922.0339 |  | 110677.9661 | 130600 | 19922.0339 |  | 110677.9661 | 130600 | 64746.6102 | 0 | 359703.3898 | 424450 | [6 empty] | 0 | 0 | 64746.6102 | 0 | 359703.3898 | 424450 | 0
C3 | Acción 1.3.3: Implementación del modelo de gestión de seguridad de la información | [9 empty] | 864000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942.3729 | 0 | 27457.6271 | 32400 | 7413.5593 | 0 | 41186.4407 | 48600 | 18122.0339 | 0 | 100677.9661 | 118800 | 16474.5763 | 0 | 91525.4237 | 108000 | 34596.6102 | 0 | 192203.3898 | 226800 | 81549.1525 | 0 | 453050.8475 | 534600 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 81549.1525 | 0 | 453050.8475 | 534600 | 0
C3 | 1.3.3.1 Servicio para la Formulación e implementación de política de seguridad de la información | [9 empty] | 324000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 255 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2023-03-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4942.3729 |  | 27457.6271 | 32400 | 7413.5593 |  | 41186.4407 | 48600 | 9884.7458 |  | 54915.2542 | 64800 |  |  |  | 0 | 9884.7458 |  | 54915.2542 | 64800 | 32125.4237 | 0 | 178474.5763 | 210600 | [6 empty] | 0 | 0 | 32125.4237 | 0 | 178474.5763 | 210600 | 0
C3 | 1.3.3.2 Servicio para la Formulación e implementación de un Manual de Procedimientos del Programa de Continuidad de Negocios | [16 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32400 | [7 empty] | 32400 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 64800 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 32400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.3.3.3 Servicio para el Asesoramiento, diseño e implementación de procedimientos y controles generales de tecnología de la información requerido por la NTP ISO/IEC 27001:2014 en las IPRESS | [16 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32400 | [7 empty] | 32400 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 64800 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 32400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.3.3.4 Servicio para el Diseño e implementación de procedimientos y controles generales de tecnología de la información requerido por la NTP ISO/IEC 27001:2014 para el RENHICE | [16 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32400 | [7 empty] | 32400 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 64800 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 32400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.3.3.5 Servicio para la Implementación de la unidad de CiberSeguridad | [16 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32400 | [7 empty] | 32400 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 64800 |  |  |  | 32400 |  |  |  | 32400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.3.3.6 Servicio para la ejecución de procesos de Ethical Hacking | [9 empty] | 540000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 120 |  | 2022-07-03 | 2022-07-17 | 2022-07-27 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18 | 2022-08-28 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8237.2881 |  | 45762.7119 | 54000 | 16474.5763 |  | 91525.4237 | 108000 | 24711.8644 |  | 137288.1356 | 162000 | 49423.7288 | 0 | 274576.2712 | 324000 | [6 empty] | 0 | 0 | 49423.7288 | 0 | 274576.2712 | 324000 | 0
C3 | Actividad 1.4: Fuerte institucionalidad para la sostenibilidad de las TIC | 191006 |  | 1061144 | 1252150 | 117152.5424 |  | 650847.4576 | 768000 |  | 768000 |  |  |  | documentos | 6 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.2542 | 0 | 65084.7458 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.5085 | 0 | 130169.4915 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.5085 | 0 | 130169.4915 | 153600 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | SI | NO | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | 0 | 0 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | 0
C3 | Acción 1.4.1: Propuesta de instrumentos para garantizar la sostenibilidad de los servicios TIC | [9 empty] | 768000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.2542 | 0 | 65084.7458 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.5085 | 0 | 130169.4915 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.5085 | 0 | 130169.4915 | 153600 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | 0
C3 | 1.4.1.1 Servicio de propuesta de instrumentos para garantizar la sostenibilidad de los servicios TIC | [9 empty] | 768000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 300 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-06-11 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2023-05-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11715.2542 |  | 65084.7458 | 76800 |  |  |  |  | 23430.5085 |  | 130169.4915 | 153600 |  |  |  |  | 23430.5085 |  | 130169.4915 | 153600 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | [6 empty] | 0 | 0 | 58576.2712 | 0 | 325423.7288 | 384000 | 0
C3 | Actividad 1.5: Incorporación de tecnologías innovadoras | 267712 |  | 1487288 | 1755000 | 130423.7288 |  | 724576.2712 | 855000 |  | 855000 |  |  |  | documentos | 8 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13042.3729 | 0 | 72457.6271 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26084.7458 | 0 | 144915.2542 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39127.1186 | 0 | 217372.8814 | 256500 | 52169.4915 | 0 | 289830.5085 | 342000 | 130423.7288 | 0 | 724576.2712 | 855000 | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130423.7288 | 0 | 724576.2712 | 855000 | 0
C3 | Acción 1.5.1: Identificación de tecnologías innovadoras | [9 empty] | 255000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13042.3729 |  | 72457.6271 | 85500 |  |  |  | 0 | 26084.7458 |  | 144915.2542 | 171000 |  |  |  |  | 39127.1186 |  | 217372.8814 | 256500 | 52169.4915 |  | 289830.5085 | 342000 | 130423.7288 | 0 | 724576.2712 | 855000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 130423.7288 | 0 | 724576.2712 | 855000 | 0
C3 | 1.5.1.1 Identificación de tecnologías innovadoras | [9 empty] | 255000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 150 |  | 2022-04-09 | 2022-04-23 | 2022-05-03 | 2022-05-24 |  | 2022-05-25 | 2022-06-04 | 2022-11-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.5.1.2 Identificación de iniciativas regionales (ADICIONAL con parte de 5 millones) | [9 empty] | 0 | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Acción 1.5.2: Implementación de tecnologías innovadoras | [9 empty] | 600000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1.5.2.1 Servicio para la implementación de tecnologías para protección de transacciones: BlockChain (piloto) | [9 empty] | 600000 | [6 empty] | BIRF | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 1..5.2.2 Servicio para implmentación de iniciativas regionales/locales (ADICIONAL con parte de 5 millones) | [9 empty] | 0 | [40 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Subcomponente 2: Adecuada infraestructura tecnológica y de redes | 30791387 | 0 | 171063243 | 201854630 | 30791387 | 0 | 171063243 | 201854630 |  | 201854630.53 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0 | 21187 | 25000 | 149768.0178 | 0 | 832042.4322 | 981810.45 | 17161.0169 | 0 | 95338.9831 | 112500 | 230545.0297 | 0 | 1280805.7203 | 1511350.75 | 40042.3729 | 0 | 222457.6271 | 262500 | 132630.5975 | 0 | 736836.6525 | 869467.25 | 573960.0347 | 0 | 3188668.4153 | 3762628.45 |  |  | 30217426.9653 | 0 | 167874574.5847 | 198092001.55 | 0 | 0 | 573960.0347 | 0 | 3188668.4153 | 3762628.45 | 0
C3 | Actividad 2.1: Suficientes capacidades de almacenamiento, procesamiento, seguridad y disponibilidad de datos | 28335455 |  | 157419175 | 185754630 | 28335455 |  | 157419175 | 185754630 |  | 185754630.53 |  |  |  | Centro Datos | 3 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138327.0178 | 0 | 768483.4322 | 906810.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230545.0297 | 0 | 1280805.7203 | 1511350.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75427.2076 | 0 | 419040.0424 | 494467.25 | 444299.2551 | 0 | 2468329.1949 | 2912628.45 | SI | NO | 27891155.7449 | 0 | 154950845.8051 | 182842001.55 | 0 | 0 | 444299.2551 | 0 | 2468329.1949 | 2912628.45 | 0
C3 | Acción 2.1.1: Diseño de Infraestructura Tecnológica/ Diseño de Arquitectura Tecnológica | [9 empty] | 185754630.53 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138327.0178 | 0 | 768483.4322 | 906810.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230545.0297 | 0 | 1280805.7203 | 1511350.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75427.2076 | 0 | 419040.0424 | 494467.25 | 444299.2551 | 0 | 2468329.1949 | 2912628.45 | [6 empty] | 0 | 0 | 444299.2551 | 0 | 2468329.1949 | 2912628.45 | 0
C3 | 2.1.1.1 Elaboración de expediente técnico por los 3 CD | [9 empty] | 3648704 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-06-19 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-12-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93070.6932 |  | 517059.4068 | 610130.1 |  |  |  | 0 | 155117.822 |  | 861765.678 | 1016883.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 248188.5153 | 0 | 1378825.0847 | 1627013.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 248188.5153 | 0 | 1378825.0847 | 1627013.6 | 0
C3 | 2.1.1.2 Estudio Ambiental Semidetallado | [9 empty] | 418830 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-06-19 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-12-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.1.1.3 Supervisión de Exp. Técnico | [9 empty] | 1977869 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-06-19 | 2022-07-09 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-12-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45256.3246 |  | 251424.0254 | 296680.35 | 0 |  | 0 | 0 | 75427.2076 |  | 419040.0424 | 494467.25 | 0 |  | 0 | 0 | 75427.2076 |  | 419040.0424 | 494467.25 | 196110.7398 | 0 | 1089504.1102 | 1285614.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 196110.7398 | 0 | 1089504.1102 | 1285614.85 | 0
C3 | 2.1.1.4 Centro de Datos de Lima (Obra y Equipo) | [9 empty] | 65725394.91 | [6 empty] | BIRF | OBRAS | LPI-OBRAS | 510 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-06-18 | 2024-11-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.1.1.5 Centro de Datos de Trujillo (Obra y Equipo) | [9 empty] | 46747650.98 | [6 empty] | BIRF | OBRAS | LPI-OBRAS | 420 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-06-18 | 2024-08-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.1.1.6 Centro de Datos de Huancavelica (Obra y Equipo) | [9 empty] | 60163945.64 | [6 empty] | BIRF | OBRAS | LPI-OBRAS | 420 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-06-18 | 2024-08-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.1.1.7 Supervisión de Obra y Equipamiento | [9 empty] | 6895833 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 520 |  | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-10 | 2024-11-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.1.1.8 Plan de Mantenimiento | [9 empty] | 176403 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 120 |  | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 |  |  | 2024-07-24 | 2024-11-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Acción 2.1.2: Implementación de servicio de internet con NUBE 500MB x 24 meses | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Acción 2.1.3: Análisis, desarrollo e implementación de herramienta informática para identificar brechas | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Actividad 2.2: Suficiente conectividad interna y externa de las IPRESS | 114407 |  | 635593 | 750000 | 114407 |  | 635593 | 750000 |  | 750000 |  |  |  | Software | 150 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17161.0169 | 0 | 95338.9831 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40042.3729 | 0 | 222457.6271 | 262500 | 57203.3898 | 0 | 317796.6102 | 375000 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | SI | NO | 0.22034 | 0 | -0.22034 | 0 | 0 | 0 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | 0
C3 | Acción 2.2.1: Desarrollo de infraestructura de conectividad en las IPRESS | [9 empty] | 750000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17161.0169 | 0 | 95338.9831 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40042.3729 | 0 | 222457.6271 | 262500 | 57203.3898 | 0 | 317796.6102 | 375000 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | 0
C3 | 2.2.1.1 Implementación de puntos de red en los establecimientos de salud | [9 empty] | 750000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 90 |  | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-11-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17161.0169 |  | 95338.9831 | 112500 | 0 |  | 0 | 0 | 40042.3729 |  | 222457.6271 | 262500 | 57203.3898 |  | 317796.6102 | 375000 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | [6 empty] | 0 | 0 | 114406.7797 | 0 | 635593.2203 | 750000 | 0
C3 | Actividad 2.3: Suficiente equipamiento de TI en el sistema de salud | 15254 |  | 84746 | 100000 | 15254 |  | 84746 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | Equipamiento | 150 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0 | 21187 | 25000 | 11441 | 0 | 63559 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | 0
C3 | Acción 2.3.1: Equipamiento de TI en los EESS del primer nivel | [9 empty] | 100000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0 | 21187 | 25000 | 11441 | 0 | 63559 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | 0
C3 | 2.3.1.1 Implementación de sistemas off-line para registro de información | [9 empty] | 100000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 30 |  | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3813 |  | 21187 | 25000 | 11441 |  | 63559 | 75000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0 | 15254 | 0 | 84746 | 100000 | 0
C3 | Actividad 2.4: Adecuados protocolos para la gestión de la infraestructura tecnológica | 2326271 |  | 12923729 | 15250000 | 2326271 |  | 12923729 | 15250000 |  | 15250000 |  |  |  | documentos | 4 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 2326271 | 0 | 12923729 | 15250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Acción 2.4.1: Desarrollo de protocolos para la gestión de infraestructura tecnológica | [9 empty] | 15250000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 2.4.1.1 Desarrollo de protocolos para la gestión de infraestructura tecnológica | [9 empty] | 15250000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 |  | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 2023-10-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Subcomponente 3: Fortalecimiento de competencias humanas para el registro, gestión y uso de información | 2247179 | 0 | 12484324 | 14731503 | 2247178.1864 | 0 | 12484321.8136 | 14731500 |  | 14731500 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 7682.7119 | 0 | 73117.2881 | 80800 | 139622.8814 | 0 | 813727.1186 | 953350 | 32584.5763 | 0 | 215265.4237 | 247850 | 175866.9492 | 0 | 1015083.0508 | 1190950 | 83922.0339 | 0 | 504277.9661 | 588200 | 272696.1864 | 0 | 1514978.8136 | 1787675 | 713015.339 | 0 | 4143809.661 | 4856825 |  |  | 1534162.8475 | 0 | 8340512.1525 | 9874675 | 0 | 0 | 713015.339 | 0 | 4143809.661 | 4856825 | 0
C3 | Actividad 3.1: Conocimientos para la gestión y operación del SI | 1126297 |  | 6257203 | 7383500 | 1126297 |  | 6257203 | 7383500 |  | 7383500 |  |  |  | capacitaciones | 50 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 7682.7119 | 0 | 73117.2881 | 80800 | 37092.8814 | 0 | 236507.1186 | 273600 | 13022.3729 | 0 | 98977.6271 | 112000 | 47802.0339 | 0 | 292197.9661 | 340000 | 47802.0339 | 0 | 292197.9661 | 340000 | 74185.1695 | 0 | 412139.8305 | 486325 | 228227.2034 | 0 | 1412497.7966 | 1640725 | si | NO | 898069.7966 | 0 | 4844705.2034 | 5742775 | 0 | 0 | 228227.2034 | 0 | 1412497.7966 | 1640725 | 0
C3 | Acción 3.1.1: Desarrollo de competencias para la implementación de los sistemas de información | [9 empty] | 2143500 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 7682.7119 | 0 | 73117.2881 | 80800 | 37092.8814 | 0 | 236507.1186 | 273600 | 13022.3729 | 0 | 98977.6271 | 112000 | 47802.0339 | 0 | 292197.9661 | 340000 | 47802.0339 | 0 | 292197.9661 | 340000 | 74185.1695 | 0 | 412139.8305 | 486325 | 228227.2034 | 0 | 1412497.7966 | 1640725 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 228227.2034 | 0 | 1412497.7966 | 1640725 | 0
C3 | 3.1.1.1 Servicio de gestor especializado para coordinar la formulación del Plan Nacional y contenidos temáticos | [9 empty] | 24000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 90 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-13 |  |  | 2022-05-23 | 2022-08-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 0 | 22080 | 24000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1920 | 0 | 22080 | 24000 | 0
C3 | 3.1.1.2 Formulación y aprobación del Plan Nacional y Contenidos Temáticos para la Construcción y Fortalecimiento de Competencias Digitales (TIC e interoperabilidad) en Salud | [9 empty] | 112000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 90 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-30 |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-09-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2562.7119 |  | 14237.2881 | 16800 | 5979.661 |  | 33220.339 | 39200 | 8542.3729 |  | 47457.6271 | 56000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17084.7458 | 0 | 94915.2542 | 112000 | [6 empty] | 0 | 0 | 17084.7458 | 0 | 94915.2542 | 112000 | 0
C3 | 3.1.1.3 Servicio de gestor especializado para la implementación de la red de colaboración de desarrollo de competencias digitales en Salud | [9 empty] | 40000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 150 |  | 2022-04-23 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 |  |  | 2022-05-31 | 2022-10-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 3200 | 0 | 36800 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3200 | 0 | 36800 | 40000 | 0
C3 | 3.1.1.4 Servicio para la Implementación de la Red Académica de Colaboración de Desarrollo de Competencias Digitales en Salud | [9 empty] | 176000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 120 |  | 2022-05-21 | 2022-06-04 | 2022-06-14 | 2022-07-05 |  | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 2022-11-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4027.1186 |  | 22372.8814 | 26400 | 0 |  | 0 | 0 | 6711.8644 |  | 37288.1356 | 44000 | 6711.8644 |  | 37288.1356 | 44000 | 9396.6102 |  | 52203.3898 | 61600 | 26847.4576 | 0 | 149152.5424 | 176000 | [6 empty] | 0 | 0 | 26847.4576 | 0 | 149152.5424 | 176000 | 0
C3 | 3.1.1.5 Servicio de 06 gestores macroregionales especializados para la articulación con los Comités regionales de Gestión | [9 empty] | 240000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 150 |  | 2022-04-23 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 |  |  | 2022-05-31 | 2022-10-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3840 |  | 44160 | 48000 | 3840 |  | 44160 | 48000 | 3840 |  | 44160 | 48000 | 3840 |  | 44160 | 48000 | 3840 |  | 44160 | 48000 | 0 |  | 0 | 0 | 19200 | 0 | 220800 | 240000 | [6 empty] | 0 | 0 | 19200 | 0 | 220800 | 240000 | 0
C3 | 3.1.1.6Servicio para el Empoderamiento y fortalecimiento de los Comités Regionales de Gestión (DIRIS/DIRESAS/GERESAS) | [9 empty] | 960000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 120 |  | 2022-05-21 | 2022-06-04 | 2022-06-14 | 2022-07-05 |  | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 2022-11-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21966.1017 |  | 122033.8983 | 144000 | 0 |  | 0 | 0 | 36610.1695 |  | 203389.8305 | 240000 | 36610.1695 |  | 203389.8305 | 240000 | 51254.2373 |  | 284745.7627 | 336000 | 146440.678 | 0 | 813559.322 | 960000 | [6 empty] | 0 | 0 | 146440.678 | 0 | 813559.322 | 960000 | 0
C3 | 3.1.1.7 Servicio para el desarrollo de eventos de fortalecimiento de competencias al personal operativo de las IPRESS | [9 empty] | 591500 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 60 |  | 2022-08-20 | 2022-09-03 | 2022-09-17 | 2022-10-24 | 2022-11-13 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2023-01-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13534.322 |  | 75190.678 | 88725 | 13534.322 | 0 | 75190.678 | 88725 | [6 empty] | 0 | 0 | 13534.322 | 0 | 75190.678 | 88725 | 0
C3 | Acción 3.1.2: Acompañamiento para la implementación de los sistemas de información en los EESS | [9 empty] | 5240000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 3.1.2.1 Curso en la implementación de la SIHCE | [9 empty] | 5240000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 210 |  | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 2023-02-23 | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 2023-10-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | 3.1.2.2 Servicio ADICIONAL DE AVANCE EN FORTALECIMEINTO DE COMPETENCIAS vía Convenio OPS (pasantías) y otros eventos (ADICIONAL con parte de 5 millones) | [45 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022-11-30 to 2023-03-12
C3 | Actividad 3.2: Suficientes capacidades para el análisis de información por decisores estratégicos, tácticos y operativos | 972610 |  | 5403390 | 6376000 | 972610 |  | 5403390 | 6376000 |  | 6376000 |  |  |  | capacitaciones | 24 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102530 | 0 | 577220 | 679750 | 19562.2034 | 0 | 116287.7966 | 135850 | 127424.9153 | 0 | 715525.0847 | 842950 | 31750.339 | 0 | 183999.661 | 215750 | 189808.4746 | 0 | 1054491.5254 | 1244300 | 471075.9322 | 0 | 2647524.0678 | 3118600 | SI | NO | 501534.0678 | 0 | 2755865.9322 | 3257400 | 0 | 0 | 471075.9322 | 0 | 2647524.0678 | 3118600 | 0
C3 | Acción 3.2.1: Desarrollo de eventos de capacitación en el uso de información | [9 empty] | 1951000 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1280 | 0 | 14720 | 16000 | 19562.2034 | 0 | 116287.7966 | 135850 | 26174.9153 | 0 | 153025.0847 | 179200 | 31750.339 | 0 | 183999.661 | 215750 | 88558.4746 | 0 | 491991.5254 | 580550 | 167325.9322 | 0 | 960024.0678 | 1127350 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 167325.9322 | 0 | 960024.0678 | 1127350 | 0
C3 | 3.2.1.1 Servicio de 02 gestores especializados para el desarrollo de los cursos MOOC relacionados al uso de la historia clínica electrónica | [9 empty] | 64000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 120 |  | 2022-05-21 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-28 | 2022-10-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 0 |  | 0 | 0 | 5120 | 0 | 58880 | 64000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5120 | 0 | 58880 | 64000 | 0
C3 | 3.2.1.2 Servicio para el desarrollo de cursos MOOC para uso de información | [9 empty] | 799000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 120 |  | 2022-05-21 | 2022-06-04 | 2022-06-18 | 2022-07-25 | 2022-08-14 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 2022-12-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18282.2034 |  | 101567.7966 | 119850 | 0 |  | 0 | 0 | 30470.339 |  | 169279.661 | 199750 | 30470.339 |  | 169279.661 | 199750 | 79222.8814 | 0 | 440127.1186 | 519350 | [6 empty] | 0 | 0 | 79222.8814 | 0 | 440127.1186 | 519350 | 0
C3 | 3.2.1.3 Servicio para el desarrollo de eventos/talleres de capacitación/Pasantías | [9 empty] | 1088000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 60 |  | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-08-20 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 2022-11-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24894.9153 |  | 138305.0847 | 163200 | 0 |  | 0 | 0 | 58088.1356 |  | 322711.8644 | 380800 | 82983.0508 | 0 | 461016.9492 | 544000 | [6 empty] | 0 | 0 | 82983.0508 | 0 | 461016.9492 | 544000 | 0
C3 | Acción 3.2.2: Desarrollo de herramientas de gestión de la información | [9 empty] | 4425000 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101250 | 0 | 562500 | 663750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101250 | 0 | 562500 | 663750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101250 | 0 | 562500 | 663750 | 303750 | 0 | 1687500 | 1991250 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 303750 | 0 | 1687500 | 1991250 | 0
C3 | 3.2.2.1 Desarrollo de herramientas de gestión de la información | [9 empty] | 3990000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 360 |  | 2022-03-19 | 2022-04-02 | 2022-04-16 | 2022-05-23 | 2022-06-12 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2023-06-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91296.6102 |  | 507203.3898 | 598500 | 0 |  | 0 | 0 | 91296.6102 |  | 507203.3898 | 598500 | 0 |  | 0 | 0 | 91296.6102 |  | 507203.3898 | 598500 | 273889.8305 | 0 | 1521610.1695 | 1795500 | [6 empty] | 0 | 0 | 273889.8305 | 0 | 1521610.1695 | 1795500 | 0
C3 | 3.2.2.2 Fortalecimiento de la investigación aplicada a las TIC | [9 empty] | 435000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 360 |  | 2022-03-19 | 2022-04-02 | 2022-04-12 | 2022-05-03 |  | 2022-05-04 | 2022-05-14 | 2023-05-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9953.3898 |  | 55296.6102 | 65250 | 0 |  | 0 | 0 | 9953.3898 |  | 55296.6102 | 65250 | 0 |  | 0 | 0 | 9953.3898 |  | 55296.6102 | 65250 | 29860.1695 | 0 | 165889.8305 | 195750 | [6 empty] | 0 | 0 | 29860.1695 | 0 | 165889.8305 | 195750 | 0
C3 | Actividad 3.3: Apertura al cambio frente al uso más frecuente de los SI | 148272 |  | 823731 | 972003 | 148271.1864 |  | 823728.8136 | 972000 |  | 972000 |  |  |  | capacitaciones | 20 | OGTI | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 4369.661 | 0 | 28080.339 | 32450 | 8702.5424 | 0 | 48347.4576 | 57050 | 13712.2034 | 0 | 83787.7966 | 97500 | SI | NO | 134558.9831 | 0 | 739941.0169 | 874500 | 0 | 0 | 13712.2034 | 0 | 83787.7966 | 97500 | 0
C3 | Acción 3.3.1: Desarrollo de eventos de sensibilización para la gestión del cambio | [9 empty] | 972000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 7360 | 8000 | 4369.661 | 0 | 28080.339 | 32450 | 8702.5424 | 0 | 48347.4576 | 57050 | 13712.2034 | 0 | 83787.7966 | 97500 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 13712.2034 | 0 | 83787.7966 | 97500 | 0
C3 | 3.3.1.1 Servicio de especialista temático para elaboración de manuales de gestión del cambio | [9 empty] | 16000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 60 |  | 2022-07-23 | 2022-08-06 | 2022-08-13 | 2022-08-20 |  |  | 2022-08-30 | 2022-10-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 640 |  | 7360 | 8000 | 640 |  | 7360 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 | 0 | 14720 | 16000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1280 | 0 | 14720 | 16000 | 0
C3 | 3.3.1.2 Servicio para el desarrollo de manuales para la gestión del cambio | [9 empty] | 163000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 60 |  | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-10-07 |  | 2022-10-08 | 2022-10-18 | 2022-12-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3729.661 |  | 20720.339 | 24450 | 8702.5424 |  | 48347.4576 | 57050 | 12432.2034 | 0 | 69067.7966 | 81500 | [6 empty] | 0 | 0 | 12432.2034 | 0 | 69067.7966 | 81500 | 0
C3 | 3.3.1.3 Servicio para el desarrollo de eventos/talleres de sensibilización para la gestión del cambio | [9 empty] | 225000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 30 |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-11-04 |  | 2022-11-05 | 2022-11-15 | 2022-12-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8580.5085 |  | 47669.4915 | 56250 | 8580.5085 | 0 | 47669.4915 | 56250 | [6 empty] | 0 | 0 | 8580.5085 | 0 | 47669.4915 | 56250 | 0
C3 | 3.3.1.4 Servicio para el desarrollo de talleres macro regionales para la gestión del cambio | [9 empty] | 568000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 30 |  | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 2022-11-20 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | 2022-12-27 | 2023-01-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Subcomponente 4: Valoración de la información proveniente de los SI por parte de la población | 409272 | 0 | 2273730 | 2683002 | 409271.3559 | 0 | 2273728.6441 | 2683000 |  | 2683000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576.2712 | 0 | 25423.7288 | 30000 | 35092.3729 | 0 | 194957.6271 | 230050 | 68162.2034 | 0 | 386287.7966 | 454450 | 90228.8136 | 0 | 501271.1864 | 591500 | 41490.1695 | 0 | 238109.8305 | 279600 | 239549.8305 | 0 | 1346050.1695 | 1585600 |  |  | 169721.5254 | 0 | 927678.4746 | 1097400 | 0 | 0 | 239549.8305 | 0 | 1346050.1695 | 1585600 | 0
C3 | Actividad 4.1: Generación de capacidades para el uso de TIC en salud | 265882 |  | 1477120 | 1743002 | 265881.3559 |  | 1477118.6441 | 1743000 |  | 1743000 |  |  |  | capacitaciones | 50 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18465.2542 | 0 | 102584.7458 | 121050 | 44365.5932 | 0 | 254084.4068 | 298450 | 61550.8475 | 0 | 341949.1525 | 403500 | 21964.7458 | 0 | 129635.2542 | 151600 | 146346.4407 | 0 | 828253.5593 | 974600 | SI | NO | 119534.9153 | 0 | 648865.0847 | 768400 | 0 | 0 | 146346.4407 | 0 | 828253.5593 | 974600 | 0
C3 | Acción 4.1.1: Desarrollo de eventos de capacitación virtuales y presenciales en el uso de TIC en salud | [9 empty] | 1743000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18465.2542 | 0 | 102584.7458 | 121050 | 44365.5932 | 0 | 254084.4068 | 298450 | 61550.8475 | 0 | 341949.1525 | 403500 | 21964.7458 | 0 | 129635.2542 | 151600 | 146346.4407 | 0 | 828253.5593 | 974600 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 146346.4407 | 0 | 828253.5593 | 974600 | 0
C3 | 4.1.1.1 Servicio para el desarrollo de una plan de comunicación para uso TIC en la población | [9 empty] | 582000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 90 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2022-11-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13316.9492 |  | 73983.0508 | 87300 | 31072.8814 |  | 172627.1186 | 203700 | 44389.8305 |  | 246610.1695 | 291000 | 0 |  | 0 | 0 | 88779.661 | 0 | 493220.339 | 582000 | [6 empty] | 0 | 0 | 88779.661 | 0 | 493220.339 | 582000 | 0
C3 | 4.1.1.2 Servicio para el desarrollo de instrumentos de capacitación B-Learning | [9 empty] | 225000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 60 |  | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | 2022-08-05 |  | 2022-08-06 | 2022-08-16 | 2022-10-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5148.3051 |  | 28601.6949 | 33750 | 12012.7119 |  | 66737.2881 | 78750 | 17161.0169 |  | 95338.9831 | 112500 | 0 |  | 0 | 0 | 34322.0339 | 0 | 190677.9661 | 225000 | [6 empty] | 0 | 0 | 34322.0339 | 0 | 190677.9661 | 225000 | 0
C3 | 4.1.1.3 Servicio de 02 gestores temáticos para la coordinación de los eventos de capacitación presencia y remoto de la historia clínica electrónica | [9 empty] | 32000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | CI | 60 |  | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-13 |  |  | 2022-09-23 | 2022-11-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 0 |  | 0 | 0 | 1280 |  | 14720 | 16000 | 2560 | 0 | 29440 | 32000 | [6 empty] | 0 | 0 | 2560 | 0 | 29440 | 32000 | 0
C3 | 4.1.1.4 Servicio para el desarrollo de eventos de capacitación | [9 empty] | 904000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 60 |  | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-09-13 | 2022-10-20 | 2022-11-09 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2023-01-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20684.7458 |  | 114915.2542 | 135600 | 20684.7458 | 0 | 114915.2542 | 135600 | [6 empty] | 0 | 0 | 20684.7458 | 0 | 114915.2542 | 135600 | 0
C3 | Actividad 4.2: Suficiente alineamiento entre la información disponible y las necesidades de los usuarios | 143390 |  | 796610 | 940000 | 143390 |  | 796610 | 940000 |  | 940000 |  |  |  | documentos | 4 | OGTI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576.2712 | 0 | 25423.7288 | 30000 | 16627.1186 | 0 | 92372.8814 | 109000 | 23796.6102 | 0 | 132203.3898 | 156000 | 28677.9661 | 0 | 159322.0339 | 188000 | 19525.4237 | 0 | 108474.5763 | 128000 | 93203.3898 | 0 | 517796.6102 | 611000 | SI | NO | 50186.6102 | 0 | 278813.3898 | 329000 | 0 | 0 | 93203.3898 | 0 | 517796.6102 | 611000 | 0
C3 | Acción 4.2.1: Perfeccionamiento de instrumentos de identificación de necesidades de los usuarios | [9 empty] | 300000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576.2712 | 0 | 25423.7288 | 30000 | 6864.4068 | 0 | 38135.5932 | 45000 | 9152.5424 | 0 | 50847.4576 | 60000 | 9152.5424 | 0 | 50847.4576 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29745.7627 | 0 | 165254.2373 | 195000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 29745.7627 | 0 | 165254.2373 | 195000 | 0
C3 | 4.2.1.1 Servicio para el desarrollo de una plan de comunicación para uso TIC en la población | [9 empty] | 300000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SCC | 180 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-12-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4576.2712 |  | 25423.7288 | 30000 | 6864.4068 |  | 38135.5932 | 45000 | 9152.5424 |  | 50847.4576 | 60000 | 9152.5424 |  | 50847.4576 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 29745.7627 | 0 | 165254.2373 | 195000 | [6 empty] | 0 | 0 | 29745.7627 | 0 | 165254.2373 | 195000 | 0
C3 | Acción 4.2.2: Promoción del uso de datos abiertos | [9 empty] | 640000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9762.7119 | 0 | 54237.2881 | 64000 | 14644.0678 | 0 | 81355.9322 | 96000 | 19525.4237 | 0 | 108474.5763 | 128000 | 19525.4237 | 0 | 108474.5763 | 128000 | 63457.6271 | 0 | 352542.3729 | 416000 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 63457.6271 | 0 | 352542.3729 | 416000 | 0
C3 | 4.2.2.1 Promoción del uso de datos abiertos | [9 empty] | 640000 | [6 empty] | BIRF | CONSULTORIA | SBCC | 150 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-07-10 | 2022-07-30 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9762.7119 |  | 54237.2881 | 64000 | 14644.0678 |  | 81355.9322 | 96000 | 19525.4237 |  | 108474.5763 | 128000 | 19525.4237 |  | 108474.5763 | 128000 | 63457.6271 | 0 | 352542.3729 | 416000 | [6 empty] | 0 | 0 | 63457.6271 | 0 | 352542.3729 | 416000 | 0
C3 | Subcomponente 5: Cierre del proyecto 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Actividad 5.1: Cierre del proyecto 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | PI 2430246 Componente 4 Mejoramiento de lso Servicios Médicos de Apoyo en Lima Metropolitana, Distrito de Comas, Provincia de Lima, Deparamento de Lima | 37992844 | 211071374 | 0 | 249064218 | 35187886.2193 | 195488257.4407 |  | 230676143.66 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20573.658 | 116584.062 | 0 | 137157.72 | 133589.6291 | 742164.7189 | 0 | 875754.348 | 1450140.0745 | 8205837.2738 | 0 | 9655977.3483 | 156917.7 | 871765.1695 | 0 | 1028682.8695 | 2702807.25 | 15161667.75 | 0 | 17864475 | 376854.4582 | 2097064.9913 | 0 | 2473919.4495 | 10937.9136 | 60766.1864 | 0 | 71704.1 | 125185.458 | 697760.8417 | 0 | 822946.2997 | 4977006.1414 | 27953610.9936 | 0 | 32930617.135 | [6 empty] | 0 | 4977006.1414 | 0 | 27953610.9936 | 0 | 32930617.135 | 0
C4 | 4.1 Mejoramiento de los Servicios Médicos de Apoyo en Lima Metropolitana, Distrito de Comas, Provincia de Lima, Deparamento de Lima | 34749521 | 195926624 | 0 | 230676145 | [29 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | ACCIONES PREVIAS ANTES DEL INICIO DE EJECUCION | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Elaboración del documento Equivalente | [10 empty] | PCRIS, DGOS/MINSA | 2021-12-20 | 2022-01-14 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Aprobación del Documento Equivalente y registro integral del Formato 8 en el INVIERTE.PE | [10 empty] | UEI-PCRIS | 2022-01-17 | 2022-01-18 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 1: Adecuado y eficiente modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 214627 | 1192373 | 0 | 1407000 | 214627.1186 | 1192372.8814 |  | 1407000 |  | 1735300 |  | 2022-03-30 | 2023-03-19 | Informes | 3 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC | 210 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | 2023-03-19 | Dado lo novedoso de la obra, existe riesgo de no contar con empresas consultoras en el mercado (principalmente nacional) con profesionales con el expertise requerido |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 75630.5085 | 420169.4915 |  | 495800 | [8 empty] | 189076.2712 | 1050423.7288 |  | 1239500 | [8 empty] | 264706.7797 | 1470593.2203 | 0 | 1735300 | SI | NO | 113445.7627 | 630254.2373 | 0 | 743700 | 0 | 264706.7797 | 0 | 1470593.2203 | 0 | 1735300 | 0
C4 | Actividad / Acción 1.1 Diseño del modelo de operación de los servicios médicos de apoyo | 163525 | 908475 |  | 1072000 | 163525.4237 | 908474.5763 |  | 1072000 |  | 1735300 | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022-11-26 to 2023-01-25
C4 | Actividad / Acción 1.2 Diseño del sistema de logística para el transporte de unidades de laboratorio y sangre | 51102 | 283898 |  | 335000 | 51101.6949 | 283898.3051 |  | 335000 |  |  | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 2: Adecuado y eficiente modelo de prestación de los servicios médicos de apoyo | 163524 | 908476 | 0 | 1072000 | 163525.4237 | 908474.5763 |  | 1072000 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [40 empty] | si | NO | 163525.4237 | 908474.5763 | 0 | 1072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Actividad / Acción 2.1 Diseño de documentos técnicos para la prestación en los laboratorios clínicos | 40881 | 227119 |  | 268000 | 40881.3559 | 227118.6441 |  | 268000 |  |  | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2022-11-26 to 2023-01-25
C4 | Actividad / Acción 2.2 Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes | 40881 | 227119 |  | 268000 | 40881.3559 | 227118.6441 |  | 268000 |  |  | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Actividad / Acción 2.3 Diseño de documentos técnicos para la prestación de servicios de atención pre hospitalaria | 40881 | 227119 |  | 268000 | 40881.3559 | 227118.6441 |  | 268000 |  |  | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Actividad / Acción 2.4 Diseño de documentos tecnicos para la capacitacion de donantes | 40881 | 227119 |  | 268000 | 40881.3559 | 227118.6441 |  | 268000 |  |  | Coordinador del Componente 4 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 3: Oferta fisica de servicios medicos de apoyo eficiente, integrada y con enfoque de red | 24039292.1101 | 133551622.8337 | 0 | 157590914.9437 | 22236661.2661 | 123537007.0339 | 0 | 145773668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 22236661.2661 | 123537007.0339 | 0 | 145773668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 3.1 Construcción de infraestructura centralizada para los servicios médicos de apoyo | 12432392.8475 | 69068849.1525 |  | 81501242 | 10461183.3915 | 58117685.5085 |  | 68578868.9 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 3.2 Adecuaciones ambientales |  |  |  | 0 | 506643.6386 | 2814686.8814 |  | 3321330.52 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 3.3 Adquisición de equipamiento para los servicios médicos de apoyo centralizados | 11606899.2626 | 64482773.6811 |  | 76089672.9437 | 11268834.2359 | 62604634.6441 |  | 73873468.88 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 4: Suficiente equipamiento de diagnóstico por imágenes en los EESS | 7945630 | 47016100 | 0 | 54961730 | 8383992.7256 | 46577737.3644 |  | 54961730.09 |  | 17980585.6367 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28977.8291 | 160987.9393 | 0 | 189965.7683 | 1343649.0791 | 7610791.6893 | 0 | 8954440.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702807.25 | 15161667.75 | 0 | 17864475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10937.9136 | 60766.1864 | 0 | 71704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086372.0717 | 22994213.565 | 0 | 27080585.6367 | SI | NO | 4297620.6539 | 23583523.7994 | 0 | 27881144.4533 | 0 | 4086372.0717 | 0 | 22994213.565 | 0 | 27080585.6367 | 0
C4 | Actividad / Acción 4.1 Adquisicion de equipamiento para el diagnostico por imágenes en Lima Metropolitana -Tomografos, Resonadores, Mamógrafos y rayos X | 7945630 | 47016100 |  | 54961730 | 8383992.7256 | 46577737.3644 |  | 54961730.09 | 54961730.09 | 17980585.6367 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28977.8291 | 160987.9393 | 0 | 189965.7683 | 1343649.0791 | 7610791.6893 | 0 | 8954440.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702807.25 | 15161667.75 | 0 | 17864475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10937.9136 | 60766.1864 | 0 | 71704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086372.0717 | 22994213.565 | 0 | 27080585.6367 | SI | NO | 4297620.6539 | 23583523.7994 | 0 | 27881144.4533 | 0 | 4086372.0717 | 0 | 22994213.565 | 0 | 27080585.6367 | 0
C4 | 6 equipos Tomógrafos (contrato 001) | [9 empty] | 71704.1 | Coordinador del Componente 4 | [5 empty] | BID | [12 empty] | Pago de mantenimiento (2do año) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10937.9136 | 60766.1864 |  | 71704.1 |  |  |  | 0 | 10937.9136 | 60766.1864 | 0 | 71704.1 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 10937.9136 | 0 | 60766.1864 | 0 | 71704.1 | 0
C4 | 35 equipos de Rayos X (contratos 002 - 005) | [9 empty] | 379931.5367 | Coordinador del Componente 4 | [5 empty] | BID | [12 empty] | Pago de mantenimiento (1er año) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28977.8291 | 160987.9393 |  | 189965.7683 | 28977.8291 | 160987.9393 |  | 189965.7683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57955.6581 | 321975.8785 | 0 | 379931.5367 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 57955.6581 | 0 | 321975.8785 | 0 | 379931.5367 | 0
C4 | 7 equipos Resonador, Mamógrafo y Rayos X (3er proceso) | [9 empty] | 17528950 | Coordinador del Componente 4 | 0 | 2022-09-30 | Equipos Médicos | 7 |  | BID | Bienes | LPN | 90 | 2022-03-02 |  |  | 2022-03-20 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-02 | 2022-09-30 | Son 3 mamógrafos, 3 RX y 1 resonador. Las bases se encuentran en el BID para No Objeción. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1314671.25 | 7449803.75 |  | 8764475 |  |  |  | 0 | 2702807.25 | 15161667.75 |  | 17864475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4017478.5 | 22611471.5 | 0 | 26628950 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 4017478.5 | 0 | 22611471.5 | 0 | 26628950 | 0
C4 | Sub Componente 5: Suficientes recursos humanos especializados para la prestacion de servicios medicos de apoyo |  |  |  |  | 441007.6271 | 2450042.3729 | 0 | 2891050 | [74 empty] | SI | NO | 441007.6271 | 2450042.3729 | 0 | 2891050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 5.1 Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de laboratorio |  |  |  |  | 183966.1017 | 1022033.8983 |  | 1206000 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 5.2 Capacitación para recursos humanos en procesamiento a escala de muestras de sangre |  |  |  |  | 114978.8136 | 638771.1864 |  | 753750 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 5.3 Capacitación para recursos humanos en la lectura de imágenes especializadas en la centra |  |  |  |  | 65410.1695 | 363389.8305 |  | 428800 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 5.4 Capacitación para recursos humanos en la central de atención pre hospitalaria de despacho de ambulancias |  |  |  |  | 38326.2712 | 212923.7288 |  | 251250 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 5.5 Capacitación para recursos humanos para la atención pre hospitalaria en ambulancias |  |  |  |  | 38326.2712 | 212923.7288 |  | 251250 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 6: Suficientes unidades móviles adecuadamente equipadas para la atención pre hospitalaria |  |  |  |  | 38326.2712 | 212923.7288 |  | 251250 | [74 empty] | SI | NO | 38326.2712 | 212923.7288 | 0 | 251250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 6.1 Diseño de estándares para tercerización de servicios de ambulancias equipadas para la atención prehospitalaria |  |  |  |  | 38326.2712 | 212923.7288 |  | 251250 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 7: Adecuada trazabilidad de las unidades de sangre y muestras de laboratorio |  |  |  |  | 16352.5424 | 90847.4576 |  | 107200 | [74 empty] | SI | NO | 16352.5424 | 90847.4576 | 0 | 107200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 7.1 Adquisición de equipamiento para la trazabilidad |  |  |  |  | 16352.5424 | 90847.4576 |  | 107200 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 8: Población con adecuado conocimiento sobre la atención de urgencias y emergencias |  |  |  |  | 25550.8475 | 141949.1525 |  | 167500 | [74 empty] | SI | NO | 25550.8475 | 141949.1525 | 0 | 167500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 8.1 Campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de la atención pre hospitalaria |  |  |  |  | 25550.8475 | 141949.1525 |  | 167500 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 9: Población con adecuado conocimiento sobre los beneficios de la donación voluntaria de sangre |  |  |  |  | 102203.3898 | 567796.6102 | 0 | 670000 | [74 empty] | SI | NO | 102203.3898 | 567796.6102 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 9.1 Diseño de estrategia de captación de donantes recurrentes |  |  |  |  | 51101.6949 | 283898.3051 |  | 335000 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 9.2 Campañas de sensibilización para la donación voluntaria |  |  |  |  | 25550.8475 | 141949.1525 |  | 167500 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 9.3 Diseño de estándares para tercerización de unidades móviles de captación de donantes |  |  |  |  | 25550.8475 | 141949.1525 |  | 167500 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 10: : Población con adecuado conocimiento sobre la oferta de servicios médicos de apoyo |  |  |  |  | 229957.6271 | 1277542.3729 |  | 1507500 | [74 empty] | SI | NO | 229957.6271 | 1277542.3729 | 0 | 1507500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 10.1 Implementación de sistema de consulta de disponibilidad de servicios médicos de apoyo en lima metropolitana |  |  |  |  | 229957.6271 | 1277542.3729 |  | 1507500 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Sub Componente 11: Gestion del cambio |  |  |  |  | 1533050.8475 | 8516949.1525 |  | 10050000 | [74 empty] | SI | NO | 1533050.8475 | 8516949.1525 | 0 | 10050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 11.1 Diseño de estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo centralizado para los actores del sistema |  |  |  |  | 255508.4746 | 1419491.5254 |  | 1675000 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Accion 11.2 Talleres para sensibilización sobre la implementación del nuevo modelo centralizado |  |  |  |  | 1277542.3729 | 7097457.6271 |  | 8375000 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Expediente Técnico (Servicios Médicos de Apoyo) | 523059 | 2905884 |  | 3428943 | 523059 | 2905884 |  | 3428943 |  | 3428943 |  | 2022-03-01 | 2022-12-24 | Informes | 3 |  | BID | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | 2022-05-07 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 2022-06-27 | 2022-12-24 | Retraso de AU en las opiniones que se les requieran El BID se compromete a optimizar los tiempos de la No Objeción en el proceso de contratación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 104611.8 | 581176.7797 |  | 685788.6 |  |  |  |  | 156917.7 | 871765.1695 |  | 1028682.9 |  |  |  |  | 156917.7 | 871765.1695 |  | 1028682.9 |  |  |  |  | 104611.8 | 581176.7797 |  | 685788.6 | 523059 | 2905883.8983 | 0 | 3428943 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 523059 | 0 | 2905883.8983 | 0 | 3428942.8983 | 0.10169
C4 | Supervisión de Estudios Definitivos | 1279571.5327 | 7108730.7373 |  | 8388302.27 | 1279571.5327 | 7108730.7373 |  | 8388302.27 |  | 685788.6 |  | 2022-03-01 | 2023-01-02 | Informes | 3 |  | BID | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 2022-04-26 |  | 2022-04-27 | 2022-05-07 | 2023-01-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20573.658 | 116584.062 |  | 137157.72 |  |  |  |  | 30860.487 | 174876.093 |  | 205736.58 | [8 empty] | 30860.487 | 174876.093 |  | 205736.58 |  |  |  |  | 20573.658 | 116584.062 |  | 137157.72 | 102868.29 | 582920.31 | 0 | 685788.6 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA | 1176703.2427 | 6525810.4273 | 0 | 7702513.67 | 0 | 102868.29 | 0 | 582920.31 | 0 | 685788.6 | 0
C4 | Ejecución de Obra (SMA) | [11 empty] | 2023-01-18 | 2024-03-01 | Obra | 1 |  | BID | Obras | LPI-Obras |  |  | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-04-01 | 2023-04-22 | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 2024-03-01 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Componente 5 Gestiónde Productos Farmaceuticos | 15390175.8763 | 0 | 85500983.9237 | 100891159.8 | 41397668.8819 | 0 | 86697601.9825 | 128095270.8644 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 67492 | 73360 | 78090 | 0 | 898035 | 976125 | 354656.9959 | 0 | 2405128.9541 | 2759785.95 | 255803.4838 | 0 | 1600205.4412 | 1856008.925 | 49110 | 0 | 311496 | 360606 | 557650.4148 | 0 | 3204239.9102 | 3761890.325 | 108124.5963 | 0 | 600692.1537 | 708816.75 | 1409303.4908 | 0 | 9087289.4592 | 10496592.95 | [6 empty] | 0 | 0 | 1409303.4908 | 0 | 9087289.4592 | 10496592.95 | 0
C5 | ACCIONES PREVIAS ANTES DEL INICIO DE EJECUCION | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Replanteo del Documento Equivalente | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Aprobación del Documento Equivalente y Registro Intregral del Formato 8 en el INVIERTE.PE | [10 empty] | UF-UEI-PCRIS | 2021-12-21 | 2021-12-22 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | PI 2430247 Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a Nivel Lima Metropolitana y Regiones Priorizadas | 10787483.5763 | 0 | 59930467.4237 | 70717951 | 11002874.5937 | 0 | 61127086.2707 | 72129960.8644 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 67492 | 73360 | 78090 | 0 | 898035 | 976125 | 328775.1697 | 0 | 2261341.0303 | 2590116.2 | 216980.7444 | 0 | 1384523.5556 | 1601504.3 | 49110 | 0 | 311496 | 360606 | 518827.6754 | 0 | 2988558.0246 | 3507385.7 | 82242.77 | 0 | 456904.23 | 539147 | 1279894.3595 | 0 | 8368349.8405 | 9648244.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 1279894.3595 | 0 | 8368349.8405 | 9648244.2 | 0
C5 | Subcomponente 1: Adecuado Modelo de Gestión | 467704 | 0 | 2598356 | 3066060 | 394664.339 |  | 2192579.661 | 2587244 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 9200 | 10000 | 7976 | 0 | 91724 | 99700 | 33248 | 0 | 232124 | 265372 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 30040 | 0 | 195232 | 225272 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176048 | 0 | 1115480 | 1291528 |  |  | 218616.339 | 0 | 1077099.661 | 1295716 | 0 | 0 | 176048 | 0 | 1115480 | 1291528 | 0
C5 | Actividad 1.1. Modelo organizacional articulado con procesos estandarizados | 201258 | 0 | 1118102 | 1319360 | 155736.6102 |  | 865203.3898 | 1020940 | 1020940 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 27672 | 0 | 168000 | 195672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 0 | 140400 | 165672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55344 | 0 | 336000 | 391344 | SI | SI | 100392.6102 | 0 | 529203.3898 | 629596 | 0 | 0 | 55344 | 0 | 336000 | 391344 | 0
C5 | Acción 1.1.1. Implementar la gestión por procesos, optimizando la organización y conducción del sistema de suministro de PF y DM | 151627 |  | 842373 | 994000 | [6 empty] | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 0 | 140400 | 165672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 0 | 140400 | 165672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50544 | 0 | 280800 | 331344 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 50544 | 0 | 280800 | 331344 | 0
C5 | 1.1.1.1 "Diagnóstico y diseño del modelo de gestión de suministro público de PF y DM" | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2023-01-06 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-12 | 2022-06-26 | 2022-07-10 | 2023-01-06 | Cuenta con No Objeción Anterior |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25272 |  | 140400 | 165672 |  |  |  | 0 | 25272 |  | 140400 | 165672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50544 | 0 | 280800 | 331344 | [6 empty] | 0 | 0 | 50544 | 0 | 280800 | 331344 | 0
C5 | Acción 1.1.2. Fortalecer la rectoría del Minsa para el suministro público de PF y DM a nivel sectorial | 49631 |  | 275729 | 325360 | [6 empty] | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | 0
C5 | 1.1.2.1 Elaboración de proyecto normativo para ejercer la rectoría en el sistema de suministro de PF y DM | [7 empty] | 60000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 44711 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2400 |  | 27600 | 30000 | 2400 |  | 27600 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | [6 empty] | 0 | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | 0
C5 | Actividad 1.2. Adecuado sistema de información | 170589 |  | 947711 | 1118300 | 154864.678 |  | 860359.322 | 1015224 | 1015224 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 9200 | 10000 | 2600 | 0 | 29900 | 32500 | 2600 | 0 | 29900 | 32500 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 800 | 0 | 9200 | 10000 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110784 | 0 | 665400 | 776184 | SI | SI | 44080.678 | 0 | 194959.322 | 239040 | 0 | 0 | 110784 | 0 | 665400 | 776184 | 0
C5 | Acción 1.2.1. Implementar los IEDS en PF y DM | 143558 |  | 797542 | 941100 | 127553 |  | 708631 | 836184 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 9200 | 10000 | 2600 | 0 | 29900 | 32500 | 2600 | 0 | 29900 | 32500 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 800 | 0 | 9200 | 10000 | 51992 | 0 | 293600 | 345592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110784 | 0 | 665400 | 776184 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 110784 | 0 | 665400 | 776184 | 0
C5 | 1.2.1.1 "Elaboración y validación del catálogo de DM" | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-11-30 | Cuenta con No Objeción Anterior |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51192 |  | 284400 | 335592 |  |  |  | 0 | 51192 |  | 284400 | 335592 |  |  |  | 0 | 102384 | 0 | 568800 | 671184 | [6 empty] | 0 | 0 | 102384 | 0 | 568800 | 671184 | 0
C5 | 1.2.1.2 Implementación del catálogo de IEDS de PF | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 20700 | 22500 | 1800 |  | 20700 | 22500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | 0
C5 | 1.2.1.3 "Revisión y actualización del catálogo de PF y DM SISMED" | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-11-11 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | N/A | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-11-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 |  | 9200 | 10000 | 800 |  | 9200 | 10000 | 800 |  | 9200 | 10000 | 800 |  | 9200 | 10000 | 800 |  | 9200 | 10000 | 800 |  | 9200 | 10000 |  |  |  | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | [6 empty] | 0 | 0 | 4800 | 0 | 55200 | 60000 | 0
C5 | Acción 1.2.2. Implementar la interoperabilidad entre los diversos sistemas de información | 27031 |  | 150169 | 177200 | 27311 |  | 151729 | 179040 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 1.3. Cantidad y capacidad adecuadas de los recursos humanos | 55098 | 0 | 306102 | 361200 | 46226.4407 |  | 256813.5593 | 303040 | 303040 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 45632 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | SI | SI | 36306.4407 | 0 | 142733.5593 | 179040 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | 0
C5 | Acción 1.3.1. Promover el desarrollo del ciclo de los RRHH | 55098 |  | 306102 | 361200 | 46226 |  | 256814 | 303040 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 45632 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | 0
C5 | 1.3.1.1 Elaboración de un plan de gestión de los recursos humanos | [7 empty] | 124000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-10-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-10-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2976 |  | 34224 | 37200 | 2976 |  | 34224 | 37200 |  |  |  | 0 | 3968 |  | 45632 | 49600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | [6 empty] | 0 | 0 | 9920 | 0 | 114080 | 124000 | 0
C5 | Actividad 1.4. Adecuado sistema de seguimiento y evaluación | 40759 | 0 | 226441 | 267200 | 37836.6102 |  | 210203.3898 | 248040 | 248040 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | 37836.6102 | 0 | 210203.3898 | 248040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 1.4.1. Diseñar e implementar el proceso de seguimiento y evaluación del sistema de suministro de PF y DM | 40759 |  | 226441 | 267200 | 37837 |  | 210203 | 248040 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Subcomponente 3: Adecuados Procesos de Selección y Programación | 193956.9661 | 0 | 1077543.0339 | 1271500 | 195433.6271 | 0 | 1085742.3729 | 1281176 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 45872 | 49860 | 10507.2 | 0 | 120832.8 | 131340 | 8808 | 0 | 101292 | 110100 | 23022 | 0 | 161712 | 184734 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 22518 | 0 | 155916 | 178434 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 103511.2 | 0 | 778224.8 | 881736 |  |  | 91922.4271 | 0 | 307517.5729 | 399440 | 0 | 0 | 103511.2 | 0 | 778224.8 | 881736 | 0
C5 | Actividad 3.1. Adecuada selección de productos farmacéuticos y dispositivos médicos | 45732 | 0 | 254068 | 299800 | 59155.9322 |  | 328644.0678 | 387800 | 387800 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 45872 | 49860 | 8275.2 | 0 | 95164.8 | 103440 | 8808 | 0 | 101292 | 110100 | 3456 | 0 | 39744 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 25392 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26735.2 | 0 | 307464.8 | 334200 | SI | SI | 32420.7322 | 0 | 21179.2678 | 53600 | 0 | 0 | 26735.2 | 0 | 307464.8 | 334200 | 0
C5 | Acción 3.1.1. Mejorar la gestión de la selección de PF y DM | 45732 |  | 254068 | 299800 | 59156 |  | 328644 | 387800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3988 | 0 | 45872 | 49860 | 8275.2 | 0 | 95164.8 | 103440 | 8808 | 0 | 101292 | 110100 | 3456 | 0 | 39744 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 25392 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26735.2 | 0 | 307464.8 | 334200 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 26735.2 | 0 | 307464.8 | 334200 | 0
C5 | 3.1.1.1 Desarrollo de modelo del proceso de adopción/incorporación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos al MINSA y gobiernos regionales | [7 empty] | 69000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 | Demora por parte de las áreas usuarias para evaluación de entregables |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1656 |  | 19044 | 20700 |  |  |  | 0 | 1656 |  | 19044 | 20700 |  |  |  | 0 | 2208 |  | 25392 | 27600 |  |  |  | 0 | 5520 | 0 | 63480 | 69000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5520 | 0 | 63480 | 69000 | 0
C5 | 3.1.1.2 "Diseño y desarrollo de un aplicativo web para la gestión del proceso de selección y su implementación" | [7 empty] | 45000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-09-12 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | N/A | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-09-12 | Cuenta con No Objeción Anterior |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 20700 | 22500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 20700 | 22500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | 0
C5 | 3.1.1.3 Diseño y desarrollo de un Programa de Capacitación en ETS, con énfasis en evaluación económica | [7 empty] | 83400 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 | Demora por parte de las áreas usuarias para evaluación de entregables |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3336 |  | 38364 | 41700 | 3336 |  | 38364 | 41700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6672 | 0 | 76728 | 83400 | [6 empty] | 0 | 0 | 6672 | 0 | 76728 | 83400 | 0
C5 | 3.1.1.5 "Diseño y desarrollo de un programa de capacitación en criterios de selección de medicamentos a los controles farmacoterapéuticos" | [7 empty] | 136800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-08-15 | Personas Capacitadas | 120 |  | BIRF | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | SOLICITUD DE COTIZACIÓN |  |  | 2021-12-06 |  | 44661 | 2022-04-25 | N/A | 2022-04-27 | 2022-05-07 | 2022-08-15 | Demora por parte de las áreas usuarias para evaluación de entregables |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2188 |  | 25172 | 27360 | 3283.2 |  | 37756.8 | 41040 | 5472 |  | 62928 | 68400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10943.2 | 0 | 125856.8 | 136800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10943.2 | 0 | 125856.8 | 136800 | 0
C5 | Actividad 3.2. Adecuada y oportuna programación de necesidades | 108747 | 0 | 604153 | 712900 | 94780.0678 |  | 526555.9322 | 621336 | 621336 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | SI | SI | 25444.0678 | 0 | 141355.9322 | 166800 | 0 | 0 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | 0
C5 | Acción 3.2.1. Fortalecer las herramientas de predictibilidad de necesidades | 69559 |  | 386441 | 456000 | 69335 |  | 385195 | 454530 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 17334 | 0 | 96300 | 113634 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | 0
C5 | 3.2.1.1 "Diseño de la metodología para la predicitibilidad y proyección de necesidades de PF y DM" | [7 empty] | 454536 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-11-30 | Cuenta con No Objeción Anterior |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17334 |  | 96300 | 113634 | 17334 |  | 96300 | 113634 | 17334 |  | 96300 | 113634 | 17334 |  | 96300 | 113634 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | [6 empty] | 0 | 0 | 69336 | 0 | 385200 | 454536 | 0
C5 | Acción 3.2.2. Mejora de las capacidades del recurso humano en la programación de necesidades | 28129 |  | 156271 | 184400 | 25444 |  | 141356 | 166800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 3.2.3. Seguimiento y evaluación continuas de la programación | 11059 |  | 61441 | 72500 | [6 empty] | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 3.3. Adecuada información articulada | 39477.9661 | 0 | 219322.0339 | 258800 | 41497.6271 |  | 230542.3729 | 272040 | 272040 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 25668 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 25668 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 |  |  | 34057.6271 | 0 | 144982.3729 | 179040 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 | 0
C5 | Acción 3.3.1. Implementar una herramienta informática que articule la información | 39477.9661 |  | 219322.0339 | 258800 | 41498 |  | 230542 | 272040 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 25668 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 25668 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 34224 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 | [6 empty] | 0 | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 | 0
C5 | 3.3.1.1 Diseño y desarrollo de la herramienta informática que articule la programación con los otros procesos | [7 empty] | 93000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Herramienta Informática | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2232 |  | 25668 | 27900 |  |  |  | 0 | 2232 |  | 25668 | 27900 |  |  |  | 0 | 2976 |  | 34224 | 37200 |  |  |  | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 | [6 empty] | 0 | 0 | 7440 | 0 | 85560 | 93000 | 0
C5 | Subcomponente 4: Adecuados Procesos de Adquisición | 362165.6102 | 0 | 2012034.3898 | 2374200 | 293314.5593 | 0 | 1629525.4407 | 1922840 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936 | 0 | 114264 | 124200 | 13080 | 0 | 150420 | 163500 | 13358 | 0 | 153272 | 166630 | 1736 | 0 | 19964 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38110 | 0 | 437920 | 476030 |  |  | 255204.5593 | 0 | 1191605.4407 | 1446810 | 0 | 0 | 38110 | 0 | 437920 | 476030 | 0
C5 | Actividad 4.1. Adecuada estandarización de productos en la aplicación de la norma de contratación | 233390 | 0 | 1296610 | 1530000 | 210813.5593 |  | 1171186.4407 | 1382000 | 1382000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936 | 0 | 114264 | 124200 | 13080 | 0 | 150420 | 163500 | 13358 | 0 | 153272 | 166630 | 1736 | 0 | 19964 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38110 | 0 | 437920 | 476030 | SI | SI | 172703.5593 | 0 | 733266.4407 | 905970 | 0 | 0 | 38110 | 0 | 437920 | 476030 | 0
C5 | Acción 4.1.1. Aplicación de una estrategia de compra definida de PF y DM para el sector público | 68644 |  | 381356 | 450000 | 64373 |  | 357627 | 422000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 17112 | 18600 | 1736 | 0 | 19964 | 21700 | 1736 | 0 | 19964 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 57040 | 62000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 4960 | 0 | 57040 | 62000 | 0
C5 | 4.1.1.1 "Diseño del modelo de gestión de compras públicas - Implementación - Capacitación - Indicadores - Normatividad" | [7 empty] | 62000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-10-04 | Modelo | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-10-04 | Demora por parte de las áreas usuarias para evaluación de entregables |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1488 |  | 17112 | 18600 | 1736 |  | 19964 | 21700 | 1736 |  | 19964 | 21700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4960 | 0 | 57040 | 62000 | [6 empty] | 0 | 0 | 4960 | 0 | 57040 | 62000 | 0
C5 | Acción 4.1.2. Desarrollo de requerimientos técnicos mínimos | 164746 |  | 915254 | 1080000 | 146441 |  | 813559 | 960000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936 | 0 | 114264 | 124200 | 11592 | 0 | 133308 | 144900 | 11622 | 0 | 133308 | 144930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 33150 | 0 | 380880 | 414030 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 33150 | 0 | 380880 | 414030 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 1 | [7 empty] | 34500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 828 |  | 9522 | 10350 | 966 |  | 11109 | 12075 | 966 |  | 11109 | 12075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | [6 empty] | 0 | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 2 | [7 empty] | 34500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 828 |  | 9522 | 10350 | 966 |  | 11109 | 12075 | 966 |  | 11109 | 12075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | [6 empty] | 0 | 0 | 2760 | 0 | 31740 | 34500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 3 | [7 empty] | 39000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 936 |  | 10764 | 11700 | 1092 |  | 12558 | 13650 | 1092 |  | 12558 | 13650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3120 | 0 | 35880 | 39000 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 4 | [7 empty] | 46500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1116 |  | 12834 | 13950 | 1302 |  | 14973 | 16275 | 1302 |  | 14973 | 16275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3720 | 0 | 42780 | 46500 | [6 empty] | 0 | 0 | 3720 | 0 | 42780 | 46500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 5 | [7 empty] | 33000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 792 |  | 9108 | 9900 | 924 |  | 10626 | 11550 | 924 |  | 10626 | 11550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2640 | 0 | 30360 | 33000 | [6 empty] | 0 | 0 | 2640 | 0 | 30360 | 33000 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 6 | [7 empty] | 40500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 972 |  | 11178 | 12150 | 1134 |  | 13041 | 14175 | 1134 |  | 13041 | 14175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3240 | 0 | 37260 | 40500 | [6 empty] | 0 | 0 | 3240 | 0 | 37260 | 40500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 7 | [7 empty] | 34500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 828 |  | 9522 | 10350 | 966 |  | 11109 | 12075 | 996 |  | 11109 | 12105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2790 | 0 | 31740 | 34530 | [6 empty] | 0 | 0 | 2790 | 0 | 31740 | 34530 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 8 | [7 empty] | 49500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1188 |  | 13662 | 14850 | 1386 |  | 15939 | 17325 | 1386 |  | 15939 | 17325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3960 | 0 | 45540 | 49500 | [6 empty] | 0 | 0 | 3960 | 0 | 45540 | 49500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 9 | [7 empty] | 49500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1188 |  | 13662 | 14850 | 1386 |  | 15939 | 17325 | 1386 |  | 15939 | 17325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3960 | 0 | 45540 | 49500 | [6 empty] | 0 | 0 | 3960 | 0 | 45540 | 49500 | 0
C5 | 4.1.2.1 Consultoría para el desarrollo de especificaciones técnicas estandarizadas de dispositivos médicos - Grupo 10 | [7 empty] | 52500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1260 |  | 14490 | 15750 | 1470 |  | 16905 | 18375 | 1470 |  | 16905 | 18375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | [6 empty] | 0 | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | 0
C5 | Actividad 4.2. Capacidad técnica suficiente en la aplicación de la norma de contrataciones | 34596.6102 | 0 | 192203.3898 | 226800 | 25444 | 0 | 141356 | 166800 | 166800 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | 25444 | 0 | 141356 | 166800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 4.2.1. Mejora de las capacidades del recurso humano para la adquisición de PF y DM | 34596.6102 |  | 192203.3898 | 226800 | 25444 |  | 141356 | 166800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 4.3. Adecuado diseño y aplicación de la normatividad de contrataciones para PF y DM | 94179 | 0 | 523221 | 617400 | 57057 | 0 | 316983 | 374040 | 374040 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | SI | 57057 | 0 | 316983 | 374040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 4.3.1. Mejora de la norma de contrataciones para PF y DM | 70932 |  | 394068 | 465000 | 29746 |  | 165254 | 195000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 4.3.2. Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de la adquisición de PF y DM | 23247 |  | 129153 | 152400 | 27311 |  | 151729 | 179040 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Subcomponente 5: Adecuados Procesos de Almacenamiento y Distribución | 8756030 | 0 | 48644604 | 57400634 | 8976774.17 | 0 | 49870969.6944 | 58847743.8644 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15042 | 0 | 172983 | 188025 | 177682.4034 | 0 | 1059848.7966 | 1237531.2 | 25144.8 | 0 | 164874 | 190018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338820.1354 | 0 | 1904590.0646 | 2243410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556689.3388 | 0 | 3302295.8612 | 3858985.2 |  |  | 8420084.8312 | 0 | 46568673.8332 | 54988758.6644 | 0 | 0 | 556689.3388 | 0 | 3302295.8612 | 3858985.2 | 0
C5 | Actividad 5.1. Adecuada gestión en la red de almacenamiento y distribución | 329638 | 0 | 1831322 | 2160960 | 279760 | 0 | 1554223.8644 | 1833983.8644 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10848 | 0 | 124752 | 135600 | 49075.6068 | 0 | 337127.5932 | 386203.2 | 20908.8 | 0 | 116160 | 137068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38227.61 | 0 | 212375.59 | 250603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119060.0168 | 0 | 790415.1832 | 909475.2 | SI | SI | 160699.9832 | 0 | 763808.6812 | 924508.6644 | 0 | 0 | 119060.0168 | 0 | 790415.1832 | 909475.2 | 0
C5 | Acción 5.1.1. Diseño y organización de la red de almacenamiento y distribución | 135055 |  | 750305 | 885360 | 104544 |  | 580800 | 685344 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38227.6068 | 0 | 212375.5932 | 250603.2 | 20908.8 | 0 | 116160 | 137068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38227.61 | 0 | 212375.59 | 250603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97364.0168 | 0 | 540911.1832 | 638275.2 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 97364.0168 | 0 | 540911.1832 | 638275.2 | 0
C5 | 5.1.1.1 "Diseño de la red de almacenamiento y distribución de PF y DM" | [7 empty] | 685344 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2023-01-06 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-05-01 | 2022-06-07 | 2022-06-12 | 2022-06-26 | 2022-07-10 | 2023-01-06 | Según Oficio 1855-2021-DG-CENARES (Expediente 21-132162-002) de CENARES se requiere contratar un tercero para elaborar los TDRs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38227.6068 |  | 212375.5932 | 250603.2 | 20908.8 |  | 116160 | 137068.8 |  |  |  | 0 | 38227.61 |  | 212375.59 | 250603.2 |  |  |  | 0 | 97364.0168 | 0 | 540911.1832 | 638275.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 97364.0168 | 0 | 540911.1832 | 638275.2 | 0
C5 | Acción 5.1.2. Establecer mecanismos regulados para la transferencia de PF y DM | 29715 |  | 165085 | 194800 | 34328 |  | 190711.8644 | 225039.8644 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 21160 | 23000 | 1840 | 0 | 21160 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | 0
C5 | 5.1.2.1 Diseño del proceso de transferencias de PF y DM para el intercambio sectorial | [7 empty] | 46000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 | Persiste la necesidad según Oficio 1855-2021-DG-CENARES (Expediente 21-132162-002) de CENARES. Se requiere contratar un tercero para elaborar los TDRs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1840 |  | 21160 | 23000 | 1840 |  | 21160 | 23000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | 0
C5 | Acción 5.1.3. Mejora de las capacidades del recurso humano para el almacenamiento y distribución | 135153 |  | 750847 | 886000 | 111112 |  | 617288 | 728400 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 13800 | 15000 | 1200 | 0 | 13800 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 0
C5 | 5.1.3.1 Diseño de un programa de capacitación en gestión y buenas prácticas de almacenamiento y distribución de PF y DM | [7 empty] | 30000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 | Persiste la necesidad según Oficio 1855-2021-DG-CENARES (Expediente 21-132162-002) de CENARES. Se requiere contratar un tercero para elaborar los TDRs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1200 |  | 13800 | 15000 | 1200 |  | 13800 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 0
C5 | Acción 5.1.4. Diseño de un plan de seguimiento de BPA y BPDT | 29715 |  | 165085 | 194800 | 29776 |  | 165424 | 195200 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7808 | 0 | 89792 | 97600 | 7808 | 0 | 89792 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15616 | 0 | 179584 | 195200 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 15616 | 0 | 179584 | 195200 | 0
C5 | 5.1.4.1 Diseño del plan de gestión de la calidad para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución en la Red Nacional de Almacenes a cargo de CENARES | [7 empty] | 46000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 | Persiste la necesidad según Oficio 1855-2021-DG-CENARES (Expediente 21-132162-002) de CENARES. Se requiere contratar un tercero para elaborar los TDRs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1840 |  | 21160 | 23000 | 1840 |  | 21160 | 23000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | 0
C5 | 5.1.4.2 Implementación del plan de gestión de la calidad para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución en la Red Nacional de Almacenes a cargo de CENARES | [7 empty] | 149200 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5968 |  | 68632 | 74600 | 5968 |  | 68632 | 74600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11936 | 0 | 137264 | 149200 | [6 empty] | 0 | 0 | 11936 | 0 | 137264 | 149200 | 0
C5 | Actividad 5.2. Suficiente infraestructura y equipamiento de calidad para almacenamiento | 8156087 | 0 | 45311587 | 53467674 | 7958860.17 |  | 44215889.83 | 52174750 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 7958860.17 | 0 | 44215889.83 | 52174750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 5.2.1.1 Construcción del almacén central de Lima Metropolitana y Equipamiento vinculado a Obra | 8024829 |  | 44999469 | 53024298 | 7958860 |  | 44215890 | 52174750 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 5.2.1.2 Supervisión de la Construcción del almacén central de Lima Metropolitana y Equipamiento vinculado a Obra | [7 empty] | 5217475 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 5.2.1.3. Desarrollo, ejecución y supervisión de plan de capacitación | 32497 |  | 180540 | 213037 | 32497 |  | 180540 | 213037 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 5.2.1.4. Elaboración y difusión de plan de mantenimiento | 98761 |  | 131578 | 230339 | 98761 |  | 131578 | 230339 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 5.3. Adecuado sistema de trazabilidad y gestión de stock | 270305 | 0 | 1501695 | 1772000 | 314085 | 0 | 1744915 | 2059000 | 2059000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194 | 0 | 48231 | 52425 | 1386 | 0 | 15939 | 17325 | 4236 | 0 | 48714 | 52950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 43056 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560 | 0 | 155940 | 169500 | SI | SI | 300525 | 0 | 1588975 | 1889500 | 0 | 0 | 13560 | 0 | 155940 | 169500 | 0
C5 | Acción 5.3.1. Implementar un sistema de trazabilidad | 247119 |  | 1372881 | 1620000 | 294254 |  | 1634746 | 1929000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [5 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 32292 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 32292 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 43056 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 107640 | 117000 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 9360 | 0 | 107640 | 117000 | 0
C5 | 5.3.1.1 Diseño del sistema de trazabilidad de PF y DM | [7 empty] | 117000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2808 |  | 32292 | 35100 |  |  |  | 0 | 2808 |  | 32292 | 35100 |  |  |  | 0 | 3744 |  | 43056 | 46800 |  |  |  | 0 | 9360 | 0 | 107640 | 117000 | [6 empty] | 0 | 0 | 9360 | 0 | 107640 | 117000 | 0
C5 | Acción 5.3.2. Mejorar la gestión y control de inventarios | 23186 |  | 128814 | 152000 | 19831 |  | 110169 | 130000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [5 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 15939 | 17325 | 1386 | 0 | 15939 | 17325 | 1428 | 0 | 16422 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | 0
C5 | 5.3.2.1 Diseño de procedimientos para la gestión y control de inventarios en las redes de almacenes y servicios de salud | [7 empty] | 52500 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-19 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1386 |  | 15939 | 17325 | 1386 |  | 15939 | 17325 | 1428 |  | 16422 | 17850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | [6 empty] | 0 | 0 | 4200 | 0 | 48300 | 52500 | 0
C5 | Actividad 5.4. Suficiente equipamiento para la distribución |  |  |  | 0 | 424069 |  | 2355941 | 2780010 | 2780010 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127220.7966 | 0 | 706782.2034 | 834003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296848.5254 | 0 | 1649158.4746 | 1946007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424069.322 | 0 | 2355940.678 | 2780010 | SI | SI | -0.32203 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 424069.322 | 0 | 2355940.678 | 2780010 | 0
C5 | Acción 5.4.1 Adecuado y suficiente equipamiento (Adquisición de Vehículos) |  |  |  | 0 | 208678 |  | 1159322 | 2780010.08 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-18 | 2022-10-28 | Camiones Frigoríficos | 8 |  | BIRF | BIENES | LPI |  |  | 2021-12-20 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2022-10-28 | No tener disponibilidad de vehículos en el tiempo solicitado por condiciones de mercado actual |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127220.7966 |  | 706782.2034 | 834003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 296848.5254 |  | 1649158.4746 | 1946007 |  |  |  | 0 | 424069.322 | 0 | 2355940.678 | 2780010 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 424069.322 | 0 | 2355940.678 | 2780010 | 0
C5 | Subcomponente 6: Adecuado Uso de PF y DM | 143664 | 0 | 798136 | 941800 | 278724.8983 | 0 | 1548475.1017 | 1827200 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 12420 | 13500 | 34628.8 | 0 | 398231.2 | 432860 | 31048 | 0 | 357052 | 388100 | 6100.8 | 0 | 70159.2 | 76260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134.4 | 0 | 93545.6 | 101680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80992 | 0 | 931408 | 1012400 |  |  | 197732.8983 | 0 | 617067.1017 | 814800 | 0 | 0 | 80992 | 0 | 931408 | 1012400 | 0
C5 | Actividad 6.1. Suficientes documentos técnicos por niveles de atención | 79200 | 0 | 440000 | 519200 | 159803.3898 |  | 887796.6102 | 1047600 | 1047600 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22028.8 | 0 | 253331.2 | 275360 | 17584 | 0 | 202216 | 219800 | 4444.8 | 0 | 51115.2 | 55560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926.4 | 0 | 68153.6 | 74080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49984 | 0 | 574816 | 624800 | SI | SI | 109819.3898 | 0 | 312980.6102 | 422800 | 0 | 0 | 49984 | 0 | 574816 | 624800 | 0
C5 | Acción 6.1.1. Mejora de las prácticas de prescripción | 39966.1017 |  | 222033.8983 | 262000 | 66936 |  | 371864 | 438800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [5 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312 | 0 | 84088 | 91400 | 7312 | 0 | 84088 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14624 | 0 | 168176 | 182800 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 14624 | 0 | 168176 | 182800 | 0
C5 | 6.1.1.1 Diseño y desarrollo de un Programa de Capacitación en Buenas Prácticas de Prescripción, bajo la metodología de GRONINGEN | [7 empty] | 136800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Personas Capacitadas | 120 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5472 |  | 62928 | 68400 | 5472 |  | 62928 | 68400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | 6.1.1.2 Diseño de metodologías y desarrollo de herramientas para la producción de conocimientos sobre los patrones de prescripción y uso de productos farmacéuticos en el país. | [7 empty] | 46000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1840 |  | 21160 | 23000 | 1840 |  | 21160 | 23000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3680 | 0 | 42320 | 46000 | 0
C5 | Acción 6.1.2. Implementación del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU) | 20562.7119 |  | 114237.2881 | 134800 | 59949 |  | 333051 | 393000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [5 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9072 | 0 | 104328 | 113400 | 9072 | 0 | 104328 | 113400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18144 | 0 | 208656 | 226800 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 18144 | 0 | 208656 | 226800 | 0
C5 | 6.1.2.1 Diseño y actualización de la normatividad para la implementación del SDMDU | [7 empty] | 45000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 20700 | 22500 | 1800 |  | 20700 | 22500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | 0
C5 | 6.1.2.2 Diseño y desarrollo de un Programa de Formación de Capacidades en SDMDU | [7 empty] | 136800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5472 |  | 62928 | 68400 | 5472 |  | 62928 | 68400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | 6.1.2.3 Desarrollo de la norma técnica para mezclas intravenosas | [7 empty] | 45000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1800 |  | 20700 | 22500 | 1800 |  | 20700 | 22500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | 0
C5 | Acción 6.1.3. Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de la prescripción y dispensación de PF y DM | 18671.1864 |  | 103728.8136 | 122400 | 32827 |  | 182373 | 215200 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [5 empty] | BIRF | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644.8 | 0 | 64915.2 | 70560 | 1200 | 0 | 13800 | 15000 | 4444.8 | 0 | 51115.2 | 55560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926.4 | 0 | 68153.6 | 74080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17216 | 0 | 197984 | 215200 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 17216 | 0 | 197984 | 215200 | 0
C5 | 6.1.3.1 Diseño de un plan de seguimiento y evaluación de la prescripción y dispensación de PF y DM | [7 empty] | 30000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1200 |  | 13800 | 15000 | 1200 |  | 13800 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | [6 empty] | 0 | 0 | 2400 | 0 | 27600 | 30000 | 0
C5 | 6.1.3.2 Implementación del plan de seguimiento y evaluación de la prescripción y dispensación de PF y DM | [7 empty] | 149200 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-10-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-10-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3580.8 |  | 41179.2 | 44760 |  |  |  | 0 | 3580.8 |  | 41179.2 | 44760 |  |  |  | 0 | 4774.4 |  | 54905.6 | 59680 |  |  |  | 0 | 11936 | 0 | 137264 | 149200 | [6 empty] | 0 | 0 | 11936 | 0 | 137264 | 149200 | 0
C5 | 6.1.3.3 Diseño de la prescripción y dispensación por telemedicina y teleorientación | [7 empty] | 36000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 864 |  | 9936 | 10800 |  |  |  | 0 | 864 |  | 9936 | 10800 |  |  |  | 0 | 1152 |  | 13248 | 14400 |  |  |  | 0 | 2880 | 0 | 33120 | 36000 | [6 empty] | 0 | 0 | 2880 | 0 | 33120 | 36000 | 0
C5 | Actividad 6.2. Adecuado seguimiento del uso de productos farmacéuticos | 18671 | 0 | 103729 | 122400 | 68430.5085 |  | 380169.4915 | 448600 | 448600 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 12420 | 13500 | 7128 | 0 | 81972 | 89100 | 7992 | 0 | 91908 | 99900 | 1656 | 0 | 19044 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 25392 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20064 | 0 | 230736 | 250800 | SI | SI | 48366.5085 | 0 | 149433.4915 | 197800 | 0 | 0 | 20064 | 0 | 230736 | 250800 | 0
C5 | Acción 6.2.1. Realizar seguimiento farmacoterapéutico | 18671 |  | 103729 | 122400 | 68339 |  | 379661 | 448000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1080 | 0 | 12420 | 13500 | 7128 | 0 | 81972 | 89100 | 7992 | 0 | 91908 | 99900 | 1656 | 0 | 19044 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 25392 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20064 | 0 | 230736 | 250800 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 20064 | 0 | 230736 | 250800 | 0
C5 | 6.2.1.3 Diseño y desarrollo de un Programa de Capacitación para el fortalecimiento de los Centros Regionales de farmacovigilancia y tecnovigilancia | [7 empty] | 136800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5472 |  | 62928 | 68400 | 5472 |  | 62928 | 68400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | 6.2.1.5 "Desarrollo de modelos de protocolos de farmacovigilancia intensiva para un grupo de productos farmacéuticos críticos" | [7 empty] | 46000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-03-31 | 2022-07-24 | Protocolo | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 2022-05-05 | N/A | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-07-24 | Cuenta con No Objeción Anterior |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1080 |  | 12420 | 13500 |  |  |  | 0 | 2520 |  | 28980 | 31500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | [6 empty] | 0 | 0 | 3600 | 0 | 41400 | 45000 | 0
C5 | 6.2.1.6 Aplicación de los protocolos de farmacovigilancia intensiva (aplicación, analisis y publicación de resultados) | [7 empty] | 69000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-09-04 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-09-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1656 |  | 19044 | 20700 |  |  |  | 0 | 1656 |  | 19044 | 20700 |  |  |  | 0 | 2208 |  | 25392 | 27600 |  |  |  | 0 | 5520 | 0 | 63480 | 69000 | [6 empty] | 0 | 0 | 5520 | 0 | 63480 | 69000 | 0
C5 | Actividad 6.3 Adecuada estandarización de procedimientos de operación en las farmacias de los EESS | 45793 | 0 | 254407 | 300200 | 50491 | 0 | 280509 | 331000 | 331000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472 | 0 | 62928 | 68400 | 5472 | 0 | 62928 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | SI | SI | 39547 | 0 | 154653 | 194200 | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | Acción 6.3.1. Implementación de las BPOF | 14186 |  | 78814 | 93000 | 22759 |  | 126441 | 149200 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 6.3.2. Seguimiento y evaluación de las BPOF | 31607 |  | 175593 | 207200 | 27732 |  | 154068 | 181800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472 | 0 | 62928 | 68400 | 5472 | 0 | 62928 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | SI | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | 6.3.2.2 Diseño y desarrollo de un Programa de Capacitación para la implementación y difusión del sistema de seguimiento de las BPOF | [7 empty] | 136800 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | CI |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | N/A | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5472 |  | 62928 | 68400 | 5472 |  | 62928 | 68400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | [6 empty] | 0 | 0 | 10944 | 0 | 125856 | 136800 | 0
C5 | Elaboración del Expediente Técnico del Almacén Central | 239570 |  | 1330944 | 1570514 | 239570 |  | 1330944 | 1570514 |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-12-29 | Expediente Técnico | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SBCC |  |  | 2022-03-31 | 2021-12-12 | 2022-04-15 | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 2022-06-18 | 2022-07-02 | 2022-12-29 | Los plazos se cumplirían en la medida de que las consultas u observaciones sean atendidas a tiempo por las áreas técnicas y usuarias del MINSA. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47913.99 |  | 266188.81 | 314102.8 | 71870.98 |  | 399283.22 | 471154.2 |  |  |  | 0 | 71870.98 |  | 399283.22 | 471154.2 | 47913.99 |  | 266188.81 | 314102.8 | 239569.94 | 0 | 1330944.06 | 1570514 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA | 0.06 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 239569.94 | 0 | 1330944.06 | 1570514 | 0
C5 | Supervisión del Expediente Técnico del Almacén Central) (Obra y Equipamiento) | 624393 |  | 3468850 | 4093243 | 624393 |  | 3468850 | 4093243 |  |  |  | 2022-01-23 | 2022-12-24 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 2022-04-15 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 | 2022-06-27 | 2022-12-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16994.7763 |  | 94415.4237 | 111410.2 | 25492.1644 |  | 141623.1356 | 167115.3 |  |  |  | 0 | 25492.16 |  | 141623.14 | 167115.3 | 16994.78 |  | 94415.42 | 111410.2 | 84973.8807 | 0 | 472077.1193 | 557051 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA | 539419.1193 | 0 | 2996772.8807 | 3536192 | 0 | 0 | 84973.8807 | 0 | 472077.1193 | 557051 | 0
C5 | PI 2466660 Componente 5 (b): Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Regiones Priorizadas | 4602692.3 |  | 25570516.5 | 30173208.8 | 30394794.2881 | 0 | 25570515.7119 | 55965310 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25881.8263 | 0 | 143787.9237 | 169669.75 | 38822.7394 | 0 | 215681.8856 | 254504.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38822.7394 | 0 | 215681.8856 | 254504.625 | 25881.8263 | 0 | 143787.9237 | 169669.75 | 129409.1314 | 0 | 718939.6186 | 848348.75 | [6 empty] | 0 | 0 | 129409.1314 | 0 | 718939.6186 | 848348.75 | 0
C5 | Subcomponente 1: Suficiente infraestructura para el servicio de almacenamiento especializado de medicamentos y dispositivos médicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 28938359 | 0 | 17479205 | 46417564 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28938359 | 0 | 17479205 | 46417564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 1.1. Construcción de Almacen | 0 | 0 | 0 | 0 | 28938359 | 0 | 17479205 | 46417564 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 28938359 | 0 | 17479205 | 46417564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 1.1.1. Almacen La Libertad |  |  |  | 0 | 9240716 |  | 5448424 | 14689140 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 1.1.2. Almacen Huancavelica |  |  |  | 0 | 9586163 |  | 7367571 | 16953734 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Acción 1.1.3. Almacen San Martin |  |  |  | 0 | 10111480 |  | 4663210 | 14774690 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Subcomponente 2: Suficiente equipamiento y mobiliario para el almacenamiento especializado de medicamentos y dispositivos médico | 0 | 0 | 0 | 0 | 855752 | 0 | 4754180 | 5609932 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 855752 | 0 | 4754180 | 5609932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 2.1 Adquisicion de equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 855752 | 0 | 4754180 | 5609932 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 855752 | 0 | 4754180 | 5609932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 2.1.1. Equipamiento y mobiliario para almacenes especializados |  |  |  |  | 855752 |  | 4754180 | 5609932 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Subcomponente 3: Recursos humanos con conocimientos actualizados en metodologías de almacenamiento de productos en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 38990 | 0 | 216610 | 255600 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38990 | 0 | 216610 | 255600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 3.1 Capacitación de Almacén | 0 | 0 | 0 | 0 | 32949 | 0 | 183051 | 216000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 32949 | 0 | 183051 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 3.1.1. Capacitación al personal en técnicas y metodologías de almacenamiento de productos de salud refrigerados y no refrigerados |  |  |  | 0 | 32949 |  | 183051 | 216000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 3.2 Capacitacion de equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041 | 0 | 33559 | 39600 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 6041 | 0 | 33559 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 3.1.2. Capacitación al personal en manejo de montacargas eléctricos, estibadoras y otros equipos de movilización de carga |  |  |  | 0 | 6041 |  | 33559 | 39600 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Subcomponente 4: Adecuados conocimientos de técnicas de gestión para el manejo de los procesos administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 14644 | 0 | 81356 | 96000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14644 | 0 | 81356 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Actividad 4.1 Capacitacion de taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 14644 | 0 | 81356 | 96000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 14644 | 0 | 81356 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.1. Capacitación al personal en gestión de procesos administrativos |  |  |  | 0 | 14644 |  | 81356 | 96000 |  |  | Coordinador del Componente 5 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Expediente Técnico de Almacenes Regionales |  |  |  |  | 103527 |  | 575152 | 678679 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705.461 | 0 | 115030.339 | 135735.8 | 31058.1915 | 0 | 172545.5085 | 203603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31058.1915 | 0 | 172545.5085 | 203603.7 | 20705.461 | 0 | 115030.339 | 135735.8 | 103527.3051 | 0 | 575151.6949 | 678679 |  |  | -0.30508 | 0 | 0.30508 | 6.9849e-10 | 0 | 0 | 103527.3051 | 0 | 575151.6949 | 678679 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.2 Elaboración del Expediente Técnico del Almacén Regional de La Libertad | [7 empty] | 226226.3333 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Expediente Técnico | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 |  |  |  | 0 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.3 Elaboración del Expediente Técnico del Almacén Regional de San Martín | [7 empty] | 226226.3333 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Expediente Técnico | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 |  |  |  | 0 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.4 Elaboración del Expediente Técnico del Almacén Regional de Huancavelica | [7 empty] | 226226.3333 |  |  | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Expediente Técnico | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 |  |  |  | 0 | 10352.7305 |  | 57515.1695 | 67867.9 | 6901.8203 |  | 38343.4463 | 45245.2667 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 34509.1017 | 0 | 191717.2316 | 226226.3333 | 0
C5 | Supervisión | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Supervisión de Expediente Técnico de Almacenes Regionales |  |  |  |  | 25881.8644 |  | 143788.1356 | 169670 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176.3653 | 0 | 28757.5847 | 33933.95 | 7764.5479 | 0 | 43136.3771 | 50900.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.5479 | 0 | 43136.3771 | 50900.925 | 5176.3653 | 0 | 28757.5847 | 33933.95 | 25881.8263 | 0 | 143787.9237 | 169669.75 |  |  | 0.038136 | 0 | 0.21186 | 0.25 | 0 | 0 | 25881.8263 | 0 | 143787.9237 | 169669.75 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.5 Supervisión del Expediente Técnico del Almacén Regional de La Libertad | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-01-05 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 |  |  |  | 0 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.6 Supervisión del Expediente Técnico del Almacén Regional de San Martín | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-01-05 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 |  |  |  | 0 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.7 Supervisión del Expediente Técnico del Almacén Regional de Huancavelica | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 | 2022-04-08 | 2022-12-26 | Informe | 1 |  | BIRF | CONSULTORIA | SCC |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-14 | 2022-05-24 | 2022-06-13 | N/A | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-12-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 |  |  |  | 0 | 2588.1826 |  | 14378.7924 | 16966.975 | 1725.4551 |  | 9585.8616 | 11311.3167 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 8627.2754 | 0 | 47929.3079 | 56556.5833 | 0
C5 | Supervisión de las Obras de los Almacenes Regionales |  |  |  |  | 388984.4237 |  | 2161024.5763 | 2550009 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 388984.4237 | 0 | 2161024.5763 | 2550009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.8 Supervisión del la obra del Almacén Regional de La Libertad | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 |  |  | Informe | 4 |  |  | CONSULTORIA | SBCC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.9 Supervisión de la obra del Almacén Regional de San Martín | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 |  |  | Informe | 4 |  |  | CONSULTORIA | SBCC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | ACCIÓN 4.1.10 Supervisión de la obra del Almacén Regional de Huancavelica | [10 empty] | Coordinador del Componente 5 |  |  | Informe | 4 |  |  | CONSULTORIA | SBCC | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | NO REQUIERE CONSISTENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Liquidación |  |  |  |  | 28656 |  | 159200 | 187856 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28656 | 0 | 159200 | 187856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTION DEL PROGRAMA | 69177498 | 0 | 0 | 69177498 | 69177497.9429 | 0 | 0 | 69177497.9429 | [22 empty] | 433544 |  |  | 433544 | 798160 |  |  | 798160 | 725009 |  |  | 725009 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 1023557.8333 |  |  | 1023557.8333 | 2137518.3333 |  |  | 2137518.3333 | 12282694 | 0 | 0 | 12282694 | [6 empty] | 12282694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12282694 | 0
Formulas:
Fecha de Fin de la Actividad = +[Fin de Contrato]
Firma Contrato = +[Recepcion de ofertas y evaluacion]+10
Fin de Contrato = +[Firma Contrato]+180